## 月報_2月(日文) (hidden)
2024年 2 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 |  |  |  | 1 |  |  | 継続
2
3 |  |  |  | 2 |  |  | 継続
4 |  |  |  | 3 |  |  | 継続
|  |  |  | 4 |  |  | 継続
5 |  |  |  | 5 |  |  | 継続
6
3G Comment：
1G Comment：
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々定常作業 | 2
| TOM、TAS検査機の工事日保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4
検査 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々定常作業 | 5
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する | 7
| CF/EF/KF/YF窯NG欠点目視判定 | 継続 | 日々午前中に報告を送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加)
PJ | TAS検査機PC老朽化の転用対応 | 再開 | TAS#5画処PC転用され、3/19 TAS定修に置き換えられる予定。 | 4G Comment：
| EF TOM Delta自動判定の工程変更、評価品採板 | 進行中 | AN100後、1ヶ月後に集計してNG欠点流出の有無を確認し、工程変更を提案する予定。
| TAS水貼りWI検査機で0.15tに対する機能評価 | 完成 | カメラ#7は流動すると強制NGとなるため、検出位置と閾値を修正された（一時工変を承認しました）
| KF窯 1Br. ON/DS切線検査機のPLC化改造対応 | 進行中 | 事前打ち合わせが行われており、メーカーはKF工事日である3/12に工場に入る予定だ。 （製造協力が必要です）
改善 | 検査機欠点再判定のAI自動化判定 | 継続 | 外部指導と研修は継続。Pythonソフトと画像収集も継続。 | 第5G： | ADCH PF立上応援中
| DX follow up (生産情報資料可視化) | 進行中 | データ アップロード は開通になっていますが、今後も Tableau の進歩を協力を予定。 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
| 窯目視欠点自動判定の開発(AI) | 進行中 | 今後もPythonの精度向上を進めてまいります。 | 1 | CF窯温修対応。PF立上応援SV 4名は予定より早く12/13に帰国。
臨時 | COLD会議及びCPI依頼事項の横展開、対応 | by Case | TOM画処PCのGPU現状の調査を確認し対応いたします
| TOM板厚J/C生産条件切替、光量Shading | by Case | 各窯の採板計画、事務所の連絡によりそれぞれの対応を実施する | 5G Comment：
| 休日、夜間及び緊急な設備異常の呼出対応 | by Case | ライン別によって、担当者と上長より状況を見て調整する | 無
その他 | KF窯TS錫玉欠点流出の確認と対応 | 繼續 | ADCAは現在フィードバックはなく、引き続き観察します。
| YF燃焼系TS異物抽出 GATE#845の表出しの対応 | 進行中 | 工程変更準備中、横展開するを予定です。
| CF泡100um混入の新GATE#844の表出しの対応 | 進行中 | 工程変更準備中、横展開するを予定です。 | 工程変更：
| EF超薄板#203#213 BOS流出の新GATE#857#858の表出し対応 | 進行中 | EFは3/12に超薄板を採板する予定です。工程変更準備中、横展開するを予定です。 | 発行日 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| N-DELTA環境構築の協力依賴 | 進行中 | ネットワーク構築はIT課に移管され、ハードとシステムは推進課が担当し、PCの機種や台数も決まっている。 | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間180日→365日延長(YAP2紙) |  | 2023年10月20日に発行 | CLOSE
| ADCH検査機保守現地化・派遣業務依賴 | 準備中 | 2Gではすでに1名を予定しており、年間の教育も準備されている。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL梱包用帯電防止膜厚/膜色の変更(手前側) |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | - | OPEN
1. CF画処の8580ボードの爆燃原因の調査は終了しました、理由は長年使用によりコンデンサの表面に亀裂が生じ、 |  |  |  | 2023-11-17 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 |  | - | CLOSE
酸素が侵入して内部媒体と混合したためです。 |  |  |  | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | - | OPEN
※小火事故が懸念されるため、生技や技開等の関係部門と確認の上、使用の切り替えを決定いたします。 （7年以上の連続使用） |  |  |  | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | - | OPEN
2. ADCHの検査機は現地化の準備しており、現在ADT社内の候補者と派遣意向を調整中で、2名増員することを目標としており、より適切な派遣方式となっている。 |  |  |  | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft バージョン更新(検出異常警報追加) |  | - | OPEN
逆に、ADCHは将来的に両方出張するかどうかはまだ決定しておらず、現時点では ADT が人材選考の参考となる教育訓練計画を作成している。
3. EF窯では3月中旬に超薄板(0.2/0.15t)の採板が予定されており、基板の揺れが激しかったため、反射光量異常の警報が一時的に無視されましたが、
これにより#203#213 ドロス欠点からBOS混入して流出する。流出対応は新規#857#858に作成され、採板開始時に導入および精査出されるように予定されています。 |  |  |  | まとめ：
1、CF立上開始。2月にEF薄板生産実施、安全関連業務は引続き1Gより協力し、マンパワーに関して4G PJより調整、手配する。
2、ADCH検査機の現地化保全体制確立の協力に関して、現在ADT内で検討中。
3、年間C/D活動を継続する以外、「 管理ミスなし」という目標も引続き推進する必要。そして、QMS業務改善において、情報浸透率及び出席率を向上するためのE-Learning化を徹底する。
4、2024年1月製一部応援：延べ148名。2月にEF窯は計画通りに超薄板生産でマンパワー応援が必要。過労にならないように、 4Gよりマンパワーの調整と手配をしている。

## 月報_日文
2024年 3 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進捗概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 | 各課安全強化活動の依頼(工事/定修/特別安全パトロール) |  |  | 1 | 副資材のコスト削減 |  | 継続
2 | 年間安全衛生活動計画の推進
3 | 部內自主安全活動 |  |  | 2 | 人材育成：三交代スキルアップ |  | 継続
4 | 事例再発予防 |  |  | 3 | 製造一部QMS品質行動基準遵守活動 |  | 継続
|  |  |  | 4 | 生産システムのデータ集約、DX推進 |  | 継続
5 | 安全改善活動 |  |  | 5 | 関連業務の推進 |  | 継続
6 | その他の推進活動
3G Comment：
1G Comment：
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上げ業務、PJ推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々定常作業 | 2
| TOM、TAS検査機の工事日保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々定常作業 | 5
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する
| CF/EF/KF/YF窯NG欠点目視判定 | 継続 | 日々午前中に報告を送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加) | 4G Comment：
專案 | TAS檢查機PC老朽化轉用對應 | 完成 | TAS#5の画処PCに切り替え、3/19にTASの定修・交換完了しました。
| EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | D/O異常によるBOS多発と薄板からの反射光量の異常に延期しました。
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | PLC通信モジュール通信異常ため、4月の工事日に再度テストする予定だ。
| TAS#6 精査レンズ倍率の一致化 | 再開 | TAS#5は分解能1倍に変更されましたが、TAS#6横展開する予定です。
改善 | 窯目視欠點自動判定開發(AI) | 進行中 | 因Python正解率不佳，軟體畫像判定的精度改進繼續。 | 第5G： | ADCH PF立上応援中
| DX follow up (生產情報資料可視化) | 進行中 | Tableauでは LOSS 情報を追加する予定であり、許可申請中です。 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
| 設備・欠点日報をWEBで可視化（Pythonの活用） | 進行中 | 出力を自動集計・グラフ化し、WEB上で毎日定期的に情報を更新。 | 1
臨時 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case | TOM畫處GPU現況調查及對應
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應 | 5G Comment：
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動
其它 | KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 繼續 | 新#409#419 KF表出後，目前ADCA沒有進一步回饋，持續觀察。
| YF 燃燒系TS異物混入抽出GATE#845表出對應 | 進行中 | 工程變更準備中，待核准後全窯橫展開預定。
| CF泡100um混入抽出新GATE#844表出對應 | 進行中 | 工程變更準備中，待核准後全窯橫展開預定。 | 工程変更：
| EF超薄板#203#213 BOS流出對應新#857#858表出對應 | 進行中 | EF表出された、結果が確認中です。 (BOS 混入は今のところ見つかっていません) | 発行日 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| N-DELTA環境構築協力 | 進行中 | 見積書が査定完了、起業申請書が提出されました（承認中） | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量産開始 |  | - | OPEN
| ADCH檢查機保全現地化&派遣業務依賴 | 準備中 | 2G已先調派1員培訓中，年間訓練計表已作成。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量産開始 |  | - | OPEN
| CF IPM-8580画処ボードコンデンサ爆燃の調査と対応 | 進行中 | 生技はコンデンサを検討中で、交換する予定であり、確認され次第、ADTに購入と交換の推奨が通知される予定です。 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(従来の春日紙)導入使用(ASCS向け) |  | - | OPEN
| CF HOT #950#890#841からT.S欠点の抽出を見直し | 進行中 | 3/29 CF窯GATE新規#846 #860が導入されました。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL梱包用帯電防止膜厚/膜色の変更(手前側) |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電着力改善品 |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明LEEフィルター変更 |  | - | CLOSE
1. 1. CF 画処 IPM-8580遊休ボード20 枚をテストに送りました。タンタル コンデンサの表面クラックが原因であると推測されます。 |  |  |  | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | - | CLOSE
生技部では固体コンデンサの交換を推奨しています。現在、代替機種を探しています。テスト後、ADT に通知され、決定後に現場で対応します。 |  |  |  | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | - | CLOSE
2. 3月にEF窯超薄板に切り替えましたが、D/O異常により#841でBOSが多発したことに加え、TINY自動OK混入も判明しました。 |  |  |  | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft バージョン更新(検出異常警報追加) |  | - | CLOSE
一時的には精査出していましたが、BOS母数が多すぎるために流出したものと推測されましたが、異常が解消されたため、消えてしまい、後で再び観察します。
3. 3月のEFの超薄板生産では、HOTのL/S UPによりTOM反射光量異常が減少することが分かりましたが、 |  |  |  | 最終Comment：
平坦度と品質対応により0.15t後半に今回はドロスの横縞反射によるBOS混合欠点を抽出するためにTOM Gate #857 #858を導入しました。 |  |  |  | 1、
4. KF ON/DS切線検査機のPLC化に、メーカーが工場に入ってソフトを修正しましたが、電気の方は今回購入した通信モジュールは通信エラーが発生しました。 |  |  |  | 2、
コントローラーには RJ-45 ネットワーク ホールが 1 セットしかないため、次の工事日に Swith HUB を経由せずに RJ-45 ホールに直接接続してみます。 |  |  |  | 3、
5. #841 微小欠点はHOT操作や温度差変化により急に悪化しますが、TINY自動OKとなっているため、日々の監視をしていないと予防がおろそかになり流出の原因となります。 |  |  |  | 4、
欠点箇所については、毎日担当者による目視検査を手配することは不可能であり、TOM Delta が推論した情報を基礎として欠点日報を使用する予定である。 （見える化・自動化）

## 月報_中文
2024年 3 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
1 | 各課安全強化活動依賴(工事/定修/特別安全巡檢) | 3/E | 3月份工事日安全巡檢 5 回、定修安全巡檢 2回。 | 1 | 副資材費用削減 |  | 持續 | 3月 副資材(包裝材)費用 : 652K，C/D：-31 K
2 | 年度職安衛計畫推展 | 12/E | 自動檢查計畫實施濟、4R KYT訓練實施濟、改善提案及危險預判提出濟。 |  |  |  |  | 補助材(切刀)費用：837K、C/D：-152 K
3 | 部內自主安全活動 | 3/E | AGC重要災害事例、小火事故預防教育及危害物安全文宣…等 | 2 | 人材育成：三交代人員技能提升。 |  | 持續 | 持續進行線上E-Learning教育訓練
4 | 事例再發預防 | 3/E | ①2月份AGC重要災害事例提醒E-learning線上閱覽發佈。 | 3 | 製一部QMS品質行動基準遵守活動， |  | 持續 | QMS及「 管理ミスなし」推進，持續教育不中斷。
|  |  | ②事例情報宣導共 19回、事例橫展開調查及對應共 3件。 | 4 | 生產系統data整合，DX數位化推進 |  | 持續 | Tableau資料連結測試(課題製作)。
5 | 定例會議及活動 | 3/E | ①14k、45&50k 內稽相關會議及實施 |  |  |  |  | Uipath基礎開發課程學習。
|  | 3/E | ②COLD TAS 安全溝通交流會議實施濟 | 5 | 相關業務推行 |  | 持續 | 製一部及四課每日生產實績統計/付送、品質週報彙整。
6 | 安全改善活動 | 3/E | ①COLD TRF安全柵欄增設案完成率：74% (14/19)
|  | 3/E | ②防割手套止滑性測試(540D&544)完了，測定結果聯絡週知。
7 | 其他推展活動事項 | 12/E | AGC災害事故虛驚履歷建構
安全事例資料庫登錄新增10件
3G Comment：
1、 24年-3月 副資材(包裝材)費用 : 652K C/D : -31K，補助材(切刀)費用 : 837K C/D : -152 K。整體採購額較前月上升3.9%，
1G Comment： |  |  |  | 未達成原因：切刀採購額較前月上升18.6% (CF稼動開始有採購需求，前月無採購)，而副資材採購額較前月減少10.3%
● 3月份工事日安全巡檢 5回、定修安全巡檢 2回，缺失還有一件尚未改善。 |  |  |  | 2、3月份在庫閒置副資材C/D NT$ 36 K 元，各單位相互調撥支援持續進行。3G也持續推進：合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化。
● 窯爐窯下小火預防對策各窯對應完成，安全組每周會窯周圍巡檢/提醒。 |  |  |  | 3、2024年度DNV外稽 ISO 9001：2015定期監査推進(3/7~8)
● 玻璃刺割傷的災害虛驚持續的發生，重申，防割手套的防穿刺能力薄弱，同仁必須小心使用。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 1 | 各窯TRF製作協力 |  | 6/E | 對應持續
保全 | TOM/WI檢查機設備點檢 | 持續 | 每日定常 | 2 | 異常對應協助，相關情報共有，橫展開改造進行。 |  | 2/E | 完成
| TOM、TAS檢查機工事日保全(恆例・維持更新) | 持續 | 各窯工事日按計畫排定、實施 | 3 | 1/24 EF窯循環系警報C/V1~4側制御電源異常OFF橫展開 |  | 2/E | 完成
| 檢查機異常LOSS削減 | 持續 | 定期確認COLD、TAS檢查機健康狀態 | 4 | 橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開 |  | 持續 | EF、KF完成
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠點再判定 | 持續 | 每日定常 | 5 | EF 1BR 7P G6採板樣式改造 |  | 持續 | 對應持續
| 精査員判定狀況分析、週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送
| CF/EF/KF/YF窯NG目視欠点判定 | 持續 | HOT依賴每日午前定期發送 (YF Wizus切替追加) | 4G Comment：
專案 | TAS檢查機PC老朽化轉用對應 | 完成 | TAS#5泡畫處PC轉用，3/19 TAS定修更換及測試完畢。 | 4G專案：2024年3月份，ADT設備異常發生件數 3 件，海外窯設備異常情報 2 件。共 5 件情報共有聯絡濟。
| EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | 因D/O異常造成BOS多發及薄板生產，反射光量異常外亂干涉往後延遲。 | 4G專案：EF薄板切折安定調整/水貼測定支援( 預定：3/5~4/2 )
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | 因PLC通信模組與控制器無法通信，預計4月工事日再測。 | 4G機動組：4G機動組於2/21開始，大部份人力分發至各窯，協助生產相關作業。
| TAS#6精查LENS倍率一致化 | 再開 | 因TAS#5已改1x分解能提升，但TAS#6仍0.75x，擬橫展開對應。
改善 | 窯目視欠點自動判定開發(AI) | 進行中 | 因Python正解率不佳，軟體畫像判定的精度改進繼續。 | 第5G： | ADCH PF立上支援中
| DX follow up (生產情報資料可視化) | 進行中 | Tableau生產情報擬再追加LOSS情報，權限申請開通中。 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
| 設備、欠点TREND日報WEB可視化(Python活用) | 進行中 | 利用Python自動集計及圖表輸出，藉由WEB每日定時更新情報。 | 1 | 無特別事項
臨時 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case | TOM畫處GPU現況調查及對應
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應 | 5G Comment：
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動 | 無
其它 | KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 繼續 | 新#409#419 KF表出後，目前ADCA沒有進一步回饋，持續觀察。
| YF 燃燒系TS異物混入抽出GATE#845表出對應 | 進行中 | 工程變更準備中，待核准後全窯橫展開預定。
| CF泡100um混入抽出新GATE#844表出對應 | 進行中 | 工程變更準備中，待核准後全窯橫展開預定。 | 工程變更：
| EF超薄板#203#213 BOS流出對應新#857#858表出對應 | 進行中 | EF已表出並運用在超薄板中，實際成效確認中。(目前未發現BOS混入) | 發行日 | 区分 | 內 容 |  | 狀態 | 分類
| N-DELTA環境構築協力 | 進行中 | 査定完畢，起業申請書已提送(簽核中) | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  | - | OPEN
| ADCH檢查機保全現地化&派遣業務依賴 | 準備中 | 2G已先調派1員培訓中，年間訓練計表已作成。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  | - | OPEN
| CF IPM-8580畫處Board電容爆燃調查及對應 | 進行中 | 與生技正檢討將更換電容，待確定後將通知ADT購入並自行更換對應。 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) |  | - | OPEN
| CF HOT #950#890#841 T.S系欠點抽出Gate檢討 | 進行中 | 3/29 初版#846#860新規GATE已先導入CF窯裏GATE檢証中。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2024-03-07 | 一時 | 各窯TOM GATE#857,858導入 |  | - | OPEN
1. CF畫處IPM-8580 Board爆燃生技已送測20片閒置的機板，推論是鉭電容表面裂化造成，生技部建議更換可自體修復的固體電容， |  |  |  | 2024-03-07 | 恒久 | 各窯TOM GATE#844,845導入 |  | - | OPEN
目前正在查找可替換的型號及測試，待決定之後會再通知ADT並現地對應。
2. EF窯3月切替成超薄板(0.2/0.15t)，因D/O異常發現除#841大量BOS爆發之外，其餘#503及#420等TINY自動OK欠點也會混入，
雖第一時間先精查出對應，但推論是因為BOS母數太多而發生流出，但隨著異常排除也已消失，後續將再觀察。
3. EF3月份的薄板生產由於HOT的L/S有調升，我們發現TOM反射光量的波形次數有減少，但後半段0.15t因為平坦度及品質操作，震動又開始加大， |  |  |  | 總結Comment：
本次TOM有導入 Gate#857 #858抽出Dross裡面因反射橫向條紋所產生的BOS混入欠點，目前確認有起到一定的作用，尚未有BOS混入。 |  |  |  | 1、3月份EF進入薄板、超薄板生產期間，1～4G均安排人力支援協助，總共支援：398人次。
4. KF ON/DS 切線檢查機PLC化的改造，Keyence廠商已入廠並修改了軟體，但因為電氣方面本次購入的通信模組與控制器無法通信， |  |  |  | 2、針對EF超薄版生產，造成Dross欠點中混入BOS及流出的狀況，本次導入Gate#857、858對應，目前確認並無BOS混入到Dross的情況。
因控制器僅提供1組RJ-45網路孔，下回工事日將測試不經由Swith HUB直接插入RJ-45孔試試看。 |  |  |  | 3、4G機動組已經於2/E解編至各窯協助生產相關作業。
5. #841微小欠點因HOT的操作、溫差變化會突然惡化，因預設是TINY自動OK，如果沒有每日監視會疏於防範造成流出，
但因欠點數很多，無法每日安排人員目視確認切費時，擬藉由 TOM Delta推論的情報來作為欠点日報依據。(可視化・自動化)

## 1G
(1G) 2024年03月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1.工事/定修安全管理協力 |  |  |  | ①3月份工事日安全巡檢 5 回、定修安全巡檢 2回。
① | 工事/定修安全巡檢 |  | 持續進行 | 單位別 | 缺失(件) | 改善(件) | 完成度(%) | 備註
|  |  | 2024-03-29 | 素一 | 0 | 0 | - | 2024-03-20
|  |  |  | 素二 | 0 | 0 | - | 3/5、3/20
|  |  |  | 素三 | 4 | 4 | 100% | 3/5、3/12
|  |  |  | 素四 | 1 | 0 | 0% | 3/19、3/28
2.職安衛年度活動計畫推展 |  |  |  | 2.職安衛年度活動計畫推展
① | 自動檢查計畫實施 |  | 持續進行 | ① | 3/5 自動檢查計畫實施濟-檢查項目包含個人防護具/電動拖板車外充機
② | 年度職安衛計畫表實績更新 |  | 持續進行 | ② | 3/26 4R KYT訓練實施濟
③ | 改善活動計畫實施 |  | 持續進行 | ③ | 3/22 危險預判紀錄表2件提出濟
3.部內自主安全活動 |  |  |  | 3.部內自主安全活動
① | 先月災害事故案例彙整宣導 |  | 持續進行 | ① | 3/6 2月份AGC重要災害事例提醒E-learning線上閱覽發佈
② | 每月安全主題教育 |  | 持續進行 | ② | 3/6 部內安全強化教育宣導資料發佈
③ | 窯區環測資料整理及進度確認 |  | 2024-03-29 | ③ | 3/26 窯區環測資料整理及進度確認濟(全窯實施濟)
④ | 製一部安全環境保安月報公布 |  | 2024-03-22 | ④ | 3/22 製一部安全環境保安相關活動實績調查發布濟
3/22 製一部安全保全環境月報進度資料彙整及公布周知濟
4.定例會議及活動 |  |  |  | 4.定例會議及活動
① | 課安會議宣導及紀錄彙整 |  | 持續進行 | ① | 3/13 課內安全會議實施濟
② | 45K/14K/50K活動推展 |  | 持續進行 | ② | 3/4 14K內稽事前說明會
③ | COLD安全活動 |  | 持續進行 |  | 3/5 45K安全會議實施濟
3/18 14K內稽實施濟
3/20 14K環境巡檢實施濟
3/26 14k&50k會議實施濟
3/26 45K內稽事前說明會
|  |  |  | ③ | 3/29 COLD TAS 安全溝通交流會議實施濟
5.事例再發預防 |  |  |  | 5.事例再發預防
① | 事例情報宣導提醒 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 早會事例情報宣導提醒(共19回)
|  | 2023-12-31 |  |  | 3/1 公用電氣課業者 YF調合棟捲揚機落下重大虛驚報告書
3/1 機械技術課 YF BATH Heater Cover安裝時發生地絡報告書
3/1 基板加工一課 TW03中之島行走時重心不穩伸手抓握導致挫傷報告書
3/1 韓國KTC工廠放流水總氮(T-N)超標 環境．保安防災EHSQ事故 最終報告書
3/1 素二課 防炎Sheet小火虛驚報告書
3/1 設備機動課 LEHR HEATER 外蓋復歸作業地絡虛驚報告書
3/1 工程管理課 JK倉庫堆高機碰撞G8素板事故報告書
3/1 基板加工二課 捆包8號縣堆高機碰撞蜂鳴器外蓋事故報告書
3/1 AMMA發生CO2自動滅火系統啟動EHSQ事故 最終報告書
3/4 NF窯 窯前LED照明插座起火-報告書
3/11 化學品C在千葉VETEQ公司發生的R404A高壓氣體洩漏事故最終報告書
3/13 ADCH因皮帶更換手指被捲入-微傷報告書
3/14 交通安全宣導(庇護島增設，注意喚起)
3/15 AGEA發生金属板傾倒壓傷腿骨折的災害最終報告書
3/18 素材二課 G8素板廢棄作業時割傷左手背報告書
3/18 基加一課卡匣內基板廢棄作業時基板破裂刺傷右手掌報告書
3/18 基加二課移載機異常處理時遭CV破裂基板刺傷左手掌報告書
3/19 泰國AFT-RY工廠、品保社員作業不慎遭玻璃割傷災害 (微傷-速報)
3/21 基加二課KW10洗淨機入口手指遭玻璃刺傷(速報)
② | 事例橫展開調查對應 |  | 持續進行 | ② | 事例橫展開調查對應
3/1 窯爐高溫盛接盤增設全窯對應完成濟
3/8 相模工廠死亡災害橫展開，部內調查彙整濟
3/27 台製防炎SHEET測試符合要求(耐炎260℃)，報價單呈各窯決定(台製/日製)。
6.安全改善活動 |  |  |  | 6.安全改善活動
① | 圓木棒材質變更測試 | 2023-12-31 | 2024-03-29 | ① | 3/28 柳杉木圓木棒C/E各1支使用測試，尚未收到使用評價。
② | COLD TRF安全柵欄增設案 |  | 2024-06-28 | ② | 3/28 總完成數14/19，完成率74%，完成的產線周邊欄杆預製中；EF薄板生產中。
③ | 防割手套止滑性測試(540D&544) |  | 2024-03-29 | ③ | 3/18 測定完成，測定結果聯絡週知。
7.其他推展活動事項 |  |  |  | 7.其他推展活動事項
① | AGC災害事故虛驚履歷建構 |  | 持續進行 | ① | 安全事例資料庫登錄新增10件(包含下記ADT 等共有9件(具最終報告書為主)
② | ADT現場電磁波量測(次/年) |  | 2024-04-30 |  | 3/1 公用電氣課業者 YF調合棟捲揚機落下重大虛驚報告書
3/1 機械技術課 YF BATH Heater Cover安裝時發生地絡報告書
3/1 素二課 防炎Sheet小火虛驚報告書
3/1 設備機動課 LEHR HEATER 外蓋復歸作業地絡虛驚報告書
3/1 工程管理課 JK倉庫堆高機碰撞G8素板事故報告書
3/1 基板加工二課 捆包8號縣堆高機碰撞蜂鳴器外蓋事故報告書
3/18 素材二課 G8素板廢棄作業時割傷左手背報告書
3/18 基加一課卡匣內基板廢棄作業時基板破裂刺傷右手掌報告書
3/18 基加二課移載機異常處理時遭CV破裂基板刺傷左手掌報告書
|  |  |  | ② | 3/21 J/K電磁波量測完成，繼續它窯測定。
2024年3月份預定作業項目 |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
＊工事/定修安全巡檢 |  |  |  | 無特別事項
＊職安衛年度活動計畫推展
＊部內自主安全活動
＊定例會議及活動
＊事例再發預防
＊安全改善活動推展
＊其他推展活動事項 |  |  |  | 工程變更：
|  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
Comment：
*窯爐窯下小火預防對策各窯對應完成，安全組每周會窯周圍巡檢/提醒。
*玻璃刺割傷的災害虛驚持續的發生，重申，防割手套的防穿刺能力薄弱，同仁必須小心使用。
Note on P8: LOTO鎖頭標示不清 LOTO執行不確實 玻璃回收桶止水線 窯下潮濕地滑
Note on P9: 玻璃回收桶檔板隨意放置一旁(絆倒風險)

## 2G
(2G) 2024年 3月 生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
※重點摘錄 | [5 empty] | 1. EF Drip 800/1200um判定規格緩和判定變更切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
1. 製一部情報可視化推進 |  |  | → | 繼續 | 東洋 | 2. EF Dross識別提升 新規#398#399裏GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
因社內預計於2024年2月部課長會議資料Tableau化,相關生產資料需可自動上傳 | [5 empty] | 3. JF/KF TOM Delta自動判定採用開始切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
DataLake資料庫,因製造一部相關資料高達70%為EXCEL檔案,需透過Python程式自動上傳. | [5 empty] | 4. TW02水貼機標準化(標準書及標準片導入) |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
[6 empty] | 5. EF TOM新構成系統切替 |  |  | → | 完了 | 勝立/東洋/嘉彬 | 100%
3月進度: | [5 empty] | 6. TAS檢查HOST PC型號一致化 |  |  | → | 完了 | 家興 | 100%
① 自動上傳DataLake程式開發完了 | [5 empty] | 7.YF TOM Delta 拡大運用工程變更 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
② 實績數據自動上傳中(2024/1/1~) | [5 empty] | 8.YF/EF TOM反射濾光材的交換 |  |  | → | 完了 | 東洋 | 100%
③ 實績資料預計增加產能LOSS細項, | [5 empty] | 9.各窯TOM GATE新規#111 表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
Table規劃完成,目前向IT申請中. | [5 empty] | 10.各窯TOM新規GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
[6 empty] | 11.各窯TOM新規GATE＃128,129表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
[6 empty] | 12.JF窯とKF窯TOM3 Deltaの運用範囲拡大 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
2. TAS精査機レンズ倍率一致化。 |  |  | → | 繼續 | 家興 | 13.各窯TOM soft 版本更新(検出異常警報追加) |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
素製四課預計4/8進行5000m2評價。 | [5 empty] | 14.各窯118,828,829C-ZOP導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
[6 empty] | 15.各窯＃844＃845導入-微小削除欠點分類 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬 | 50%
3.TAS#5泡画處PC備品不足對應。 |  |  | → | 完成 | 家興 | 16. JF/KF G11生產性UP(精査誤判再教育) |  |  | → | 完了 | 其芳 | 100%
① TAS#6於2024/1/9導入新式樣画處PC。 | [5 empty] | 17.各窯＃857＃858導入-薄板生產反射異常對應 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬 | 50%
② TAS#5已於2024/3/19進行泡画處PC變更。 | [5 empty] | 18.CF溫修後精查正解率提升教育(67%->95%) |  |  | → | 完了 | 其芳 | 100%
| ￭對應前 |  | ￭現況 |  |  | 19.TAS#5泡画處PC備品不足對應。 |  |  | → | 完了 | 家興 | 100%
3.CF溫修後精查正解率提升教育。 |  |  | → | 完成 | 其芳
正解率:67%->95%(目標90%)。
4.步留提升及品質對應 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬
TOM GATE＃857＃858表GATE導入。
EF 0.15T薄板生產期間,反射背景輝度横條紋發生、反射特徵失去功能、
有致命欠點流出風険,薄板生產時新GATE導入精查出對應。
反射背景輝度横條紋
(反射)フェレ径(幅) =200
依特徵量抽出
5.窯目視欠點自動判定開發(AI) |  |  | → | 繼續 | 東洋 | 橫展開/效率提升/CD實績：
目前與雲科大老師合作,開發TOM專屬的AI MODE以加快AI訓練及執行時間.
→舊方式正解偏低(50%),經測試畫像先行對齊及融合後在判定正解率較高(87%).
1月推進課進行16類畫像收集(100~300張),畫像經對齊、融合處裡後Labelimg.
→測試後反應正解率下降(87%-->79%).
2月決議畫像追加RGB處裡後Labelimg.
→測試後,融合程式偏差大.
3月討論,融合程式追加tom座標資料修正,
目前修正程式開發中.
4月份預定作業項目 | [5 empty] | 工程變更：
1. 各窯C_ZOP GATE 118,828,829,導入 | [5 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  |  | 分類 | 狀態
2. TAS精査LENS倍率提升 (分解能UP) | [5 empty] | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  |  |  |  | OPEN
3. 各窯精查教育資料做成及精查員持續教育 | [5 empty] | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  |  |  |  | OPEN
4. 製造一部情報可視化推行(日報、周報、月報) | [5 empty] | 2023-12-15 | 恆久 | 各窯TOM soft 版本更新 |  |  |  |  | OPEN
5.各窯TOM SOFT改版導入,追加新警報功能 | [5 empty] | 2023-12-15 | 恆久 | 各窯118,828,829C-ZOP導入 |  |  |  |  | OPEN
6.TAS#5泡画處PC型號變更。
Comment：
畫像融合及RGB處理

## 3G
(3G) 2024年3月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1、製一部包裝副資材/補助材料費削減。 | [5 empty] | 1. 2024年度製一部QMS活動海報製作
1) 副資材費用削減。 |  |  | 2024國內外副資材採購金額管理.xlsx |  |  | 2. 基準書[各供應商合紙使用管理一覽表] 新版修訂
| 1. 各窯在庫量最適調整，統一發注 |  |  |  | 持續進行 | 3. 2024年度部內QMS品質活動計畫制定/實施推進 |  |  | 2024年QMS活動
| 2. 各課 長滯副資材調度消化處置 |  |  |  |  | 4. 製一部 2024年度文書管理逾期List作成、各課週知 |  |  | 製一部各課文書盤點LIST-20231211盤點下載.xls
| 3. 捆包副資材回收率提升 |  |  |  |  | 5. G4/G5用三合板除蟲藥劑噴灑,1/21實施濟
| 4. A70、A71、A60、G64副資材，他型號使用工變推進 |  |  |  |  | 6. 2024年度部內QMS品質海表作成/揭示、全員品質宣言募集/揭示
7. 2024年度[風險與機會處置一覧表]作成、部內全員E-learning宣導
8. Compliance違規預防-各課現場檢測春節期間(2/8~14)作業錄影畫面抽檢確認
2) 補助材料費削減。 | [5 empty] | 9. 產線異物混入預防再發橫展開推進 ; 現場設備巡檢
| 1. ADT內平板紙加工評估 |  | 合紙使用 在庫推估表.R1(2023年~).xlsx |  |  | 10. EF薄板本線欠板監視及水貼檢測支援 2/26~3/27預定
| 2. KGP-E、Kirari TTD、MPM紙 新紙種加入與提升使用率 |  |  |  |  | 11. 製一部_全員_品質COMPLIANCE教育_2024年上半年實施
| 3. YAP2持續評價並將結果回饋給紙商，改善ADT的素板合紙。 |  |  |  |  | 12. 24年度DNV外稽 ISO 9001：2015定期監査推進(3/7~8)
| 4. 合紙縮幅案再推進 |  |  |  |  | 13. 合紙汙改善紙種切替計劃作成
|  |  |  | 2024年實績 | 持續進行 | 14. KGP-E紙ADO向評價完成,合紙管理表修正(KGP-E G8.5ADT向追加)
15. JF/EF_COLD異物混入預防橫展開現場進度確認
2、人材育成 | [5 empty] | 16. 完成python上傳資料欄位與 table schema欄位確認
1) 三交代人員技能提升。 |  | 2024 技能評價 |  | 2023 下半年 技能評價表 (11~12月)
1. 品質測定作業原理原則教育-E-learning教育
2. 各課各區段-作業標準書教育三交代(A、B階)-E-learning教育
3. 年度認定/技能評價
3、製一部品質行動基準遵守。 |  |  | 2024年QMS活動
1) 品質Complianceミス撲滅
1. Compliance案例演練\教育-三交代(A、B階)
2. 要因分析案例演練\教育-三交代股長(B階)
3. 品質相關作業的作業標準書、記錄表需檢視及修改
4. 指定日期-現場各項檢測作業錄影畫面檢證提供
| 5. 生推課-至各課現場檢測作業錄影畫面抽檢確認 |  |  |  | 持續進行
2) 管理ミスなし継続日数。
1. 各Line作業標準書教育(三交代)
2. 品質相關作業Video Review
3. 部內定期QMS情報聯絡
4、對象樣品取樣作業 (每個月至少一次，持續進行)。
| 1. SHP slimming對象窯,樣品切出作業 |  |  |  | 持續進行
5、生產系統data整合，DX數位化推進。 |  |  |  |  | 持續進行
1. Tableau資料連結測試(課題製作)
2. Uipath基礎開發課程參與
6、製一部及四課每日生產實績統計/付送、品質週報彙整。 |  |  |  |  | 持續進行
001製一部週實績
02_週報關聯
4月份預定作業項目 | [5 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1. ADCA向G11捆包poly sheet薄化 C/D推進 中量評價實施 | [5 empty] | 1. 24年-3月 副資材(包裝材)費用 : 652K C/D : -31K，補助材(切刀)費用 : 837K C/D : -152 K
2. 生產情報Tableau Server可視化計畫 推進 | [5 empty] | 2. 各單位相互調撥支援，3月份費用 C/D NT$ 36 K 元，在庫閒置副資材持續下降中。
3. Tableau AI項目編輯持續推進
4. YAP2紙電著力改善品導入G8.5使用,ADCS出荷評價
5. Kirari-TT-D紙導入使用 -NON-TAS品 二回目評價 | [5 empty] | 工程變更：
6. 24年度 製一部BP業者的品質Compliance強化教育 | [5 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 |  | 分類 | 狀態
7. OFF#6 Slimming Sample切出吋法確認 | [5 empty] | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT) |  |  | OPEN
8. EF薄板本線欠板監視及水貼檢測持續支援 | [5 empty] | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADCS) |  |  | OPEN
9. YF/CF/KF_COLD異物混入預防橫展開現場進度確認 | [5 empty] | 2023-11-14 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  |  | OPEN
10. Tableau 進度: YF 實際需求與現場商談確認項目 | [5 empty] | 2023-11-15 | 恆久 | YAP2紙電著力改善品 |  |  | OPEN
Comment：
合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化，達到C/D目標，推進課在各窯溝通上扮演重要角色，相關業務持續推進。
EF4 2th薄板支援依賴(0.3t~0.15t)
G4 木板(蟲害)
10月のYF winzs サンプル切出(3回)
Note on S54: 1. YF.EF薄板採板預定,副資材增量 2. JF G11-0.4t生產預定,副資材增量 3. CF 切刀備品增量購入 4. 各窯因應切刀廠商出貨延遞,增加備品量

## 4G-專案
(4G-專案) 2024年3月 素板生産推進課月報
進行中項目： | [6 empty] | 預計完成日 | 已結案項目：
1. 各窯TRF製作協力。 | [6 empty] | 2024/6/E | 1. YF 第7回薄板水貼作業支援 (7/3~7/14) |  |  |  | 完成
各窯起業/審查完成，交貨中 | [7 empty] | 2. YF G3.5採板流動測試 (7/20~21) |  |  |  | 完成
YF窯 TRF組裝完成 (2024/2/22)、KF窯 TRF組裝完成 (2024/3/5) | [6 empty] | 持續中 | 3. YF 薄板水貼作業&DO放流作業支援 (9/21-10/9) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 4. EF 0.3t~0.15t薄板採板問題點對應 |  |  |  | 完成
2.橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開。 | [6 empty] | 持續中 | 5. EF薄板切折安定調整/水貼測定支援 (10/23-11/11) |  |  |  | 完成
目前EF、KF 完成 | [7 empty] | 6.CF COLD 2組缺員支援(10/11-12/4) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 7.EF D/O放流監視支援(10/11-12/4) |  |  |  | 完成
3.EF 1BR 7P G6採板樣式改造 | [6 empty] | 持續中 | 8.CF 溫修協力(11/24~1/25) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 9.各窯循環系緊急拉繩拉力鬆緊度確認 |  |  |  | 完成
4.EF薄板切折安定調整/水貼測定支援(預定：3/5~4/2) | [6 empty] | 2024-04-02 | (2024/01/24 EF窯循環系警報C/V1~4側制御電源異常OFF橫展開確認)
TRF製作協力:
各窯TRF角鋼交貨、製造組裝設置
因CF溫修中，計劃先由CF先行交貨、組裝，欄杆增設工事 | [6 empty] | 2024/1/30 交貨
欄杆增設工事進行中
3月份設備異常情報共有聯絡 【確認濟】：
設備異常情報共有聯絡: | [7 empty] | 異常發生日期 | 窯別 | 異常內容
[8 empty] | 2024-02-09 | MF | MF 循環CONV'異常
| ADT設備異常報告（橫展開對象件數） | [6 empty] | 2024-03-05 | HF | HF 反転機1B 動作異常
| 報告對象 | 異常發生件數 | 報告書未完成 | 需情報共有 | 情報共有完成 | 報告書未完成: |  | 2024-03-20 | OFF NO.7 | OFF No.7 Y切機走行皮帶斷裂異常
| YF | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 2024-03-22 | EF | EF 1Br 板揃＃2 東側(左側) 氣壓缸漏氣異常
| CF | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 2024-03-24 | JF | JF 2BR 6P ROBOT 吸著延遲導致異常
| EF | 1 | 1 | 2 | 2 | EF 1Br 板揃＃2 東側(左側) 氣壓缸漏氣異常
| JF | 1 | 0 | 2 | 2
| KF | 0 | 0 | 3 | 3
| TAS+OFF切 | 1 | 1 | 2 | 2 | OFF No.7 Y切機走行皮帶斷裂異常
| 合計 | 3 | 2
2024年度 ★各據點 設備異常・設備改善 横展開進捗確認Sheet.xlsx
4月份預定作業項目 | [7 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1.紙卷機左右側出紙滑台位置高度確認
(2023/12/30 PF窯_G8.5_T面傾向性汚れ対応橫展開確認)
JF窯 2024/3/7調整濟
工程變更：
[8 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
Note on G39: 依各窯設備判斷是否需要情報共有

## 4G-機動組
(4G-機動組) 2024年3月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
窯 |  |  | 窯
1.協助CF窯爐定期整備作業
2.OF放流作業
3.CF溫修再start作業支援
| 7月31日 |  | 4.後壁、前壁、橫壁破洞修補
| 持續 |  | 5.#1迫TC pit積料掃除
I/F |  |  | I/F
1. 築爐道工具整備
2. 築爐道工具清點
3. CF解體煉瓦處理
持續
持續
7月31日
持續
Bath&Lehr |  |  | Bath&Lehr
1. 煉瓦整理
| 持續 |  | 2. 築爐道工具清點
| 7月4日 |  | 3. 骰子煉瓦加工
三區共通作業
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
解編至各窯協力作業

## 5G-派遣
(5G) 2024年3月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
特にない
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
明年三交代長派人員輪替，股長階意願低，可能須以A階派遣對應。

## 工程變更管理
生推課工程變更管理 | [5 empty] | 工變申請List
管理No. | 發行日 | 一時/ 恒久 | 變更內容 | 未結案原因 | 提出擔當 | 狀況
C5023023 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 | 一,二回目 BOS多發無法當評價品，待下回採板評價。 | 林嘉彬 | OPEN
C5023024 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 | 一,二回目無採板，等下回目進行採板評價 | 林嘉彬 | OPEN
C5023045 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) | 原為2022年提出之工程變更，2023年9月追加評價 | 黃炳銓 | OPEN
C5023065 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | 謝坤翰 | OPEN
C5023066 | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | 黃炳銓 | OPEN
C502415 | 2024-03-07 | 一時 | 各窯TOM GATE#857,858導入 |  | 林嘉彬 | OPEN
C502416 | 2024-03-07 | 恒久 | 各窯TOM GATE#844,845導入 |  | 林嘉彬 | OPEN
C5022044 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT向) | - | 黃炳銓 | CLOSS
C5022053 | 2022/8/31 | 恒久 | G61、K63、G64之PL型號使用 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5022065 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5023001 | 2023/1/6 | 恒久 | 瓦楞紙供應商新增 | - | 劉佳明 | CLOSS
C5023009 | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023016 | 2023/4/27 | 一時 | EF窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023031 | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023039 | 2023-08-14 | 恒久 | YF窯TOM delta 拡大運用 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023043 | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 | 待YF/EF窯排定工事實施後,提出結案報告 | 鄭東洋 | CLOSS
C5023050 | 2023-09-25 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023059 | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  | 謝坤翰 | CLOSE
C5023060 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃128＃129導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023061 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023069 | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | 黃炳銓 | CLOSS
C5024001 | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | 林嘉彬 | CLOSS
C5024002 | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft 版本更新(檢出異常警報追加) |  | 林嘉彬 | CLOSS
工變申請List

## 他課応援
支援人次
2023年4月 | 34
2023年5月 | 0
2023年6月 | 24
2023年7月 | 38
2023年8月 | 32
2023年9月 | 86
2023年10月 | 89 | YF D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組缺員支援
2023年11月 | 216 | EF O/F D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組支援
2023年12月 | 190 | EF Wizus生產支援，CF貴重金屬盜難監，CF溫修。
2024年1月 | 148 | EF Wizus生產支援，CF貴重金屬盜難監，CF溫修。
2024年2月 | 16 | EF Wizus生產/AN100切替支援。
2024年3月 | 398 | EF薄板、超薄板+水貼支援

## YCE支援人次計算
|  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
|  | 工事日 | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中
|  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜
|  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜
|  | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早
|  | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 休 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 休
|  | 休 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 休
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+N17:W17
|  |  | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
水貼測定員 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
送水貼樣本 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
水貼測定員 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
送水貼樣本 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
水貼測定員 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
送水貼樣本 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
水貼測定員 |  | 休 | 休 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 常日 | 常日
|  | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17
95
11月
|  |  | EF切折安定 | 22
|  |  | 貼支援 | 53
|  |  | CF 2組支援(禮安) 10/14~11/18 | 14
|  |  | EF D/O | 87
|  |  | 得祿-常日支援 | 17
|  |  | 小計 | 193
YF 2023 年 DO支援.xlsx |  | 2023-10-24: 12月
|  |  | 得祿-常日支援EF 工作日21日 | 21
|  |  | 1G CFEF溫修貴重金屬盜難監視支援協力.共計25日 | 64
|  |  | 4G 5人*21工作日 | 105
2024年
|  | 1月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天
|  |  | 常日支援EF | 3G-得祿 | 22 | 1 | 22
|  |  | 二課貴重金屬盜難監視支援 | 1G-安全組 | 36 | 2 | 18
|  |  | CF溫修支援 | 4G-專案(包裝) | 90 | 5 | 18
|  |  |  | Total支援人次 | 148
2024 EF4 0.3t~0.15t 薄板生產人員配置
|  | 2月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天
|  |  | EF常日/薄板生產支援 | 得祿 | 16 | 1 | 16
EF4 3rd 0.3t、0.2t、0.15t 人員配置 的複本(最新) |  | 2023-10-24: EF薄板生產支援; 2023-10-25: 1G; 2023-10-26: 0
|  |  |  | 2G | 0
|  |  |  | 3G | 0
|  |  |  | 4G-專案組 | 0
|  |  |  | Total支援人次 | 16
工作天數
|  | 3月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天 |  |  | 22 | 周寧威
|  |  | EF薄板生產支援 | 得祿 | 22 | 1 | 22 |  |  | 22 | 吳得禄
|  |  | EF薄板生產支援 | 1G | 82 | 2 | 41 | 展佑、宜君 |  | 22 | 張富羿
|  |  |  | 2G | 21 | 1 | 21 | 禮安 |  | 21 | 吳學典
|  |  |  | 3G | 84 | 2 | 42 | 坤擇、寧威 |  | 20 | 黃乙原
|  |  |  | 4G-專案組 | 189 | 3 | 63 | 富羿、乙原、學典 |  | 20 | 蔡宜君
[10 empty] | 20 | 何坤擇
[10 empty] | 21 | 廖展佑
|  |  |  | Total支援人次 | 398 |  |  |  |  | 21 | 吳禮安
工作天數
|  | 4月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天 |  |  |  | 周寧威
|  |  | EF薄板生產支援 | 得祿 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 吳得禄
|  |  | EF薄板生產支援 | 1G | 0 | 2 | 0 | 展佑、宜君 |  |  | 張富羿
|  |  |  | 2G | 0 | 1 | 0 | 禮安 |  |  | 吳學典
|  |  |  | 3G | 0 | 2 | 0 | 坤擇、寧威 |  |  | 黃乙原
|  |  |  | 4G-專案組 | 0 | 3 | 0 | 富羿、乙原、學典 |  |  | 蔡宜君
何坤擇
廖展佑
|  |  |  | Total支援人次 | 0 | [5 empty] | 吳禮安
Note on M34: 10/14~10/22

## EF薄板、超薄板+水貼支援編制
￭出勤及編制
|  |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03
|  |  |  | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385
|  | 板厚予定 |  | 0.5t | 0.5t | 0.5t | 0.5t | 0.5t | ▼0.5t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | 0.3t | 0.3t | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.5t JC | 0.5t
|  | 1組 |  | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早
|  | 2組 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中
|  | 3組 |  | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜
|  | 4組 |  | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休
3月工作天數
| 22 | 周寧威 | 12:00~00:00 | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 常日 | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休
| 22 | 吳得禄 | 12:00~00:00 | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 常日 | 常日 | 常日 | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 常日 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班早出(4H) | 休
| 22 | 張富羿 | 00:00~08:00 | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 常日 | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班早出(4H) | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班早出(4H) | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 休
工事日
| ￭水貼測定 |  |  | 0.5t | 0.5t | 0.5t | 0.5t | 0.5t | ▼0.5t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | 0.3t | 0.3t | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.5t JC | 0.5t
|  |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03
3月工作天數 | 名單 | 予定調動組別 |  | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三
21 | 吳學典 | 一組 |  | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 夜 | 常日 | 早 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 常日
20 | 黃乙原 | 二組 |  | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 常日 | 常日
20 | 蔡宜君 | 三組 |  | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休
20 | 何坤擇 |  |  | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休
21 | 廖展佑 | 四組 |  | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休
21 | 吳禮安 |  |  | 常日 | 常日 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休
0.3t支援內容：三交代支援、切折調整支援
0.2t支援內容：水貼測定(視TAS水貼流動結果，若TAS水貼測定結果OK，則無需至一廠進行水貼測定)、三交代支援、切折調整支援
0.15t支援內容：水貼測定(水貼測定必需)