## Sheet1 (hidden)
| 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
日籍 派遣員 | J | 戸田
| S | 大内/文
総工程師 | E | 鄭吉勝
経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
COLD STAFF層 | D | 林雙隆
| C | C:林艾佳、C:羅昱凱
副理 | C | 劉芳全 | 謝忠原 | 李炳興 | 張哲誠 | 邱世文 | 邱信翔
主任 | C | 林軫輝 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G張富羿
副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 呉得祿 | 黄乙原
[8 empty] | 蘇正杰 |  | 周寧威 | 何坤擇
劉佳明
業務の復習 | C | 周寧威 | 黄乙原 | 何坤擇 |  | 呉得祿
ROTESION | C | 鄭志謙
| 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
日籍 派遣員 | J | 戸田
| S | 大内/文
総工程師 | E | 鄭吉勝
経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
COLD STAFF層 | D | 林雙隆
| C | C:林艾佳、C:羅昱凱
副理 | C | 林軫輝 | 謝忠原 | 劉芳全 | 張哲誠 | 李炳興 | 邱信翔
主任 | C | 鄭志謙 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G邱世文
副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 劉佳明
業務の復習 | C | 周寧威 | 黄乙原 | 何坤擇 | 張富羿 | 呉得祿
ROTESION | C

## Rotesion(中)(2個月版本) (hidden)
CLOD C階層Job Rotesion 計画の案
一、關於Rotesionの理由：
為了提升目前素材製造COLD人員的能力及累積不同設備的經驗，透過內部的職務輪調來強化部內人才之培育、
挑戰新職務的工作內容學習、提升組織工作的動力及積極性、促進全體人員成長。
二、Job Rotesion案
█階段一：COLD C階管理者Rotesion。
※為了讓全體人員能夠持續保持生產線上的知識及增進管理實務、並推動COLD無駄作業削減、
因此OFF LINE成員編入各窯進行COLD業務の復習及特別任務之推進。
| 姓名 | 業務復習 |  |  | 特別任務：
| 黄乙原 | YF | 2026/1月~ |  | 1-COLD業務の復習。
| 周寧威 | CF | 2026/1月~ |  | 2-安全/品質/生産推進之活動業務推進。
| 何坤擇 | EF | 2026/1月~ |  | 3-緊急性的任務之支援。
| 呉得祿 | JF | 2026/1月~ |  | 4-現場無駄的工作削減。
| 邱世文 | KF | 2026/4月~ |  | 5-窯冷修作業。
█階段二：COLD人才育成及特別任務推進
STEP①_<12/21~3/20>
| 姓名 | (現)職務 | (新)職務
| 劉芳全 | YF 副理 | 高工(EF)
| 林軫輝 | YF 主任 | YF 副理
| 鄭志謙 | 高工 | YF 主任
STEP②_<3/21~5/20>
| 姓名 | (現)職務 | (新)職務
| 李炳興 | EF 副理 | 高工(KF)
| 劉芳全 | 高工(EF) | EF 副理
STEP③_<5/21~7/20>
| 邱世文 | KF 副理 | 高工(KF)
| 李炳興 | 高工(KF) | KF 副理
▶COLD現在の組織（変更前）
|  | 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
| 日籍 派遣員 | J | 戸田
|  | S | 大内/文
| 総工程師 | E | 鄭吉勝
| 経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
| COLD STAFF層 | D | 林雙隆
|  | C | C:林艾佳、C:羅昱凱
| 副理 | C | 劉芳全 | 謝忠原 | 李炳興 | 張哲誠 | 邱世文 | 邱信翔
| 主任 | C | 林軫輝 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G張富羿
| 副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 呉得祿 | 黄乙原
[9 empty] | 蘇正杰 |  | 周寧威 | 何坤擇
劉佳明
| ROTESION | C | 鄭志謙 |  | 劉芳全 |  | 李炳興
▶（変更後）の組織
|  | 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
| 日籍 派遣員 | J | 戸田
|  | S | 大内/文
| 総工程師 | E | 鄭吉勝
| 経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
| COLD STAFF層 | D | 林雙隆
|  | C | C:林艾佳、C:羅昱凱
| 副理 | C | 林軫輝 | 謝忠原 | 劉芳全 | 張哲誠 | 李炳興 | 邱信翔
| 主任 | C | 鄭志謙 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G張富羿
| 副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 劉佳明
蘇正杰
| 業務の復習 | C | 黄乙原 | 周寧威 | 何坤擇 | 呉得祿 | 邱世文
三、Schedule
STEP①段階
| Schedule |  |  | 12/5の週 | 12/12の週 | 12/19の週 | 12/26の週 | 1月上旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月下旬
| ROTESION Schedule案提出 |  |  | ⇒提出
| 副理: 各課長さんへ説明; C:林艾佳、C:羅昱凱 劉芳全: ⇒課長さんへ説明と討論 |  |  |  |  | ⇒3/21~EF移動
YF | 副理: 劉芳全さんの面談+（移動日）; C:林艾佳、C:羅昱凱 張哲誠: ⇒芳全
| 副理: 林軫輝さんの面談+（職務異動）; C:林艾佳、C:羅昱凱 張哲誠: ⇒軫輝 |  |  |  | ⇒3/1~職務異動
| 副理: 鄭智謙さんの面談+（職務異動）; C:林艾佳、C:羅昱凱 張哲誠: ⇒智謙 |  |  |  | ⇒3/1~職務異動
| 業務申し送り（劉芳全⇒林軫輝） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、12/21-3/20 (3個月)
| 業務申し送り（林軫輝⇒鄭智謙） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、12/21-3/20 (3個月)
生推 | 副理: 周寧威さん、黄乙原さんの面談; C:林艾佳、C:羅昱凱 李炳興: ⇒寧威/乙原 | ⇒1/5~移動
| 副理: 何坤擇さん、呉得祿さんの面談; C:林艾佳、C:羅昱凱 李炳興: ⇒坤擇/得祿 | ⇒1/5~移動
STEP②段階
| Schedule |  |  | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月下旬 | 5月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬
EF | 副理: 李炳興さんの面談+（移動日）; C:林艾佳、C:羅昱凱 劉芳全: ⇒炳興 |  |  | ⇒5/21~KF移動
| 業務申し送り（李炳興⇒劉芳全） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、3/21-5/20 (2個月)
| 副理: 劉芳全さんの職務異動 |  | ⇒5/1~職務異動
STEP③段階
| Schedule |  |  | 4月上旬 | 4月下旬 | 5月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | 9月下旬
EF | 副理: 邱世文さんの面談+（移動日）; C:林艾佳、C:羅昱凱 劉芳全: ⇒世文 |  |  |  |  | ⇒9/21~EF移動
| 業務申し送り（邱世文⇒李炳興） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、6/21-9/20 (3個月)
| 副理: 李炳興さんの職務異動 |  |  |  | ⇒9/1~職務異動
STEP①
STEP②
STEP③

## Rotesion(中) (hidden)
CLOD C階層Job Rotesion 計画の案
一、C階管理者 Job Rotesionの理由：
為了提升目前素材製造COLD人員的能力及累積不同設備的經驗，透過內部的職務輪調來強化部內人才之培育、
挑戰新職務的工作內容學習、提升組織工作的動力及積極性、促進全體人員成長。
二、C階管理者Job Rotesion實行的方式：
※為了讓全體人員能夠持續保持生產線上的知識及增進管理實務、並推動COLD無駄作業削減、
因此OFF LINE成員編入各窯進行COLD業務の復習及特別任務之推進。
█階段一：COLD人才育成及特別任務推進
| 姓名 | 業務復習 |  |  |  | 特別任務：
| 張富羿 | YF | 2026/1月~ |  |  | 1-COLD業務の復習。
| 周寧威 | CF | 2026/1月~ |  |  | 2-安全/品質/生産推進之活動業務推進。
| 何坤擇 | EF | 2026/1月~ |  |  | 3-緊急性的任務之支援。
| 黄乙原 | JF | 2026/1月~ |  |  | 4-現場無駄的工作削減。
| 呉得祿 | KF | 2026/1月~ |  |  | 5-窯冷修作業。
█階段二：COLD C階管理者Rotesion。
STEP①_<12/21~3/20>
| 姓名 | (現)職務 | (新)職務
| 劉芳全 | YF 副理 | 高工(EF)
| 林軫輝 | YF 主任 | YF 副理
| 鄭志謙 | 高工 | YF 主任
STEP②_<3/21~6/20>
| 姓名 | (現)職務 | (新)職務
| 李炳興 | EF 副理 | 高工(KF)
| 劉芳全 | 高工(EF) | EF 副理
STEP③_<6/21~9/20>
| 邱世文 | KF 副理 | 高工(生推)
| 李炳興 | 高工(KF) | KF 副理
▶COLD現在の組織（変更前）
|  | 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
| 日籍 派遣員 | J | 戸田
|  | S | 大内/文
| 総工程師 | E | 鄭吉勝
| 経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
| COLD STAFF層 | D | 林雙隆
|  | C | C:林艾佳、C:羅昱凱
| 副理 | C | 劉芳全 | 謝忠原 | 李炳興 | 張哲誠 | 邱世文 | 邱信翔
| 主任 | C | 林軫輝 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G張富羿
| 副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 呉得祿 | 黄乙原
[9 empty] | 蘇正杰 |  | 周寧威 | 何坤擇
劉佳明
| ROTESION | C | 鄭志謙 |  | 劉芳全 |  | 李炳興
▶（変更後）の組織
|  | 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
| 日籍 派遣員 | J | 戸田
|  | S | 大内/文
| 総工程師 | E | 鄭吉勝
| 経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
| COLD STAFF層 | D | 林雙隆
|  | C | C:林艾佳、C:羅昱凱
| 副理 | C | 林軫輝 | 謝忠原 | 劉芳全 | 張哲誠 | 李炳興 | 邱信翔
| 主任 | C | 鄭志謙 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G邱世文
| 副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 劉佳明
蘇正杰
| 業務の復習 | C | 張富羿 | 周寧威 | 何坤擇 | 黄乙原 | 呉得祿
三、Schedule
STEP①段階
| Schedule |  |  | 12/5の週 | 12/12の週 | 12/19の週 | 12/26の週 | 1月上旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月下旬
| ROTESION Schedule案提出 |  |  | ⇒提出
| 副理: 各課長さんへ説明; C:林艾佳、C:羅昱凱 劉芳全: ⇒課長さんへ説明と討論 |  |  |  |  | ⇒3/21~EF移動
YF | 副理: 劉芳全さんの面談+（移動日）; C:林艾佳、C:羅昱凱 張哲誠: ⇒芳全
| 副理: 林軫輝さんの面談+（職務異動）; C:林艾佳、C:羅昱凱 張哲誠: ⇒軫輝 |  |  |  | ⇒3/1~職務異動
| 副理: 鄭智謙さんの面談+（職務異動）; C:林艾佳、C:羅昱凱 張哲誠: ⇒智謙 |  |  |  | ⇒3/1~職務異動
| 業務申し送り（劉芳全⇒林軫輝） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、12/21-3/20 (3個月)
| 業務申し送り（林軫輝⇒鄭智謙） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、12/21-3/20 (3個月)
生推 | 副理: 周寧威さん、黄乙原さん、何坤擇さん、 呉得祿さん、張富羿さんの面談; C:林艾佳、C:羅昱凱 李炳興: ⇒富羿/寧威/乙原 | ⇒1/5~移動
| C:林艾佳、C:羅昱凱 李炳興: ⇒坤擇/得祿 | ⇒1/5~移動
STEP②段階
| Schedule |  |  | 2月中旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 4月下旬 | 5月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬
EF | 副理: 李炳興さんの面談+（移動日）; C:林艾佳、C:羅昱凱 劉芳全: ⇒炳興 |  |  |  |  | ⇒6/21~EF移動
| 業務申し送り（李炳興⇒劉芳全） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、3/21-6/20 (3個月)
| 副理: 劉芳全さんの職務異動 |  |  |  | ⇒6/1~職務異動
STEP③段階
| Schedule |  |  | 5月中旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | 6月下旬 | 7月上旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月下旬
EF | 副理: 邱世文さんの面談+（移動日）; C:林艾佳、C:羅昱凱 劉芳全: ⇒世文 |  |  |  |  | ⇒9/21~EF移動
| 業務申し送り（邱世文⇒李炳興） | [5 empty] | ⇒業務申し送り、6/21-9/20 (3個月)
| 副理: 李炳興さんの職務異動 |  |  |  | ⇒9/1~職務異動
STEP①
STEP②
STEP③
Note on L49: 健康因素：心血管
Note on J65: 健康因素
Note on L65: 健康因素：心血管

## Rotesion(日) (hidden)
CLOD C階層Job Rotesion 計画の案
一、C階管理者 Job Rotationの理由：
現在の素材製造COLD担当者の能力向上と、さまざまな設備に関する経験の蓄積のため、内部の職務ローテーションを通じて部内人材の育成を強化し、
新しい職務への挑戦による業務内容の習得、組織内での仕事への意欲と積極性の向上、そして全員の成長を促進します。
二、C階管理者 Job Rotationの実施方法：
※全員が生産ラインの知識を持続的に維持し、管理実務を向上させ、COLDの無駄な作業の削減を推進するために、
OFF LINEメンバーを各窯に編入し、COLD業務の復習と特別任務の推進を行います。
█階段一：COLD人才育成及特別任務推進
姓名 | 業務復習 |  |  |  | 特別任務：
張富羿 | YF | 2026/1月~ |  |  | 1-COLD業務の復習。
周寧威 | CF | 2026/1月~ |  |  | 2-安全／品質／生産推進活動の業務推進。
何坤擇 | EF | 2026/1月~ |  |  | 3-緊急性任務の支援。
黄乙原 | JF | 2026/1月~ |  |  | 4-現場における無駄な作業の削減。
呉得祿 | KF | 2026/1月~ |  |  | 5-窯の冷修作業。
▶（変更後）の組織
| 階層 | YF | CF | EF | JF | KF | 4課 | 生推課
日籍 派遣員 | J | 戸田
| S | 大内
総工程師 | E | 鄭吉勝
経理 | D | 莊偉祺 | 李武徽 | 黄有正 | 蔡世育 | 謝雲舟 | 王柏欽 | 蔡明建
COLD STAFF層 | D | 林雙隆
| C | C:林艾佳、C:羅昱凱
副理 | C | 林軫輝 | 謝忠原 | 劉芳全 | 張哲誠 | 李炳興 | 邱信翔
主任 | C | 鄭志謙 | 曾隆盛 | 王俊淵 | 林建良 | 賴勃伸 | 陳振遠 | 1G張益維 | 2G鄭東洋 | 3G謝坤翰 | 4G邱世文
副理: 高級工程師 | 白江鎮 | 林嘉彬 | 劉佳明
蘇正杰
業務の復習 | C | 張富羿 | 周寧威 | 何坤擇 | 黄乙原 | 呉得祿
Note on J30: 健康因素
Note on L30: 健康因素：心血管

## 2026年度_上半年業務概況
做成： | 陳俊碩
課題 | Project | 狀況/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
DX學習 暨 實際活用 | UiPath_初階課題輔導／ UiPath自動化流程開發：KF_SHP資料更新_By day | 概要 | 課題輔導 及流程開發 | 課題輔導 及流程開發 | 流程開發： Exploratory Prototyping 探索性原型開發模式進行 | 流程開發： 探索性原型開發模式進行 Virtual Hosting： Ready for Testing。 | Robot Host Testing： Development Complete →部署並排程自動執行。
|  | 進度 | 75% | 80% | 90% | 100% | Close
| UiPath_進階教育暨課題輔導／ UiPath__ReFramework自動化流程開發：KF_SHP資料更新 +KF窯物、化性相關測定Trend +SHP向報告用資料(ADT操作管理DATA)_By day | 概要
進度
| Power Platform 教育暨課題做成／ ADT 炉材と不定形耐火物数量管理表DX化： 預想構成Power Apps+Power Automate做成 | 概要
進度
| DataBricks 初階教育暨課題做成／ JF_出荷品質調查資料DX化： 人工選取日期，接著下載、彙整成報表 →DataBricks Dashboard選取日期→下載報表 | 概要
進度
課內業務協力 | 包裝橫展開進度管理／ 進度管理表初版作成、 ADT T/T _ ATR量測數據彙整暨分析、 | 概要
|  | 進度 | 100% | 100% | 100%
概要
進度
概要
進度
改善
其他

## UiPath_初階教育輔導日期
2025年製一部基礎教育輔導日期一覽表
教育時程4週(每週2次，每次2小時)，輔導時程每週二、四各實施2小時，每人每次1小時各實施6次
•課程教育日程表:每週2次，每次2小時共16小時(4週) | [5 empty] | 大陸休假 10/1~10/8 |  |  | 國慶日 |  |  |  | 光復節連休
日期 |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-24 |  |  |  | 鄭智謙
星期 |  | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |  |  |  | 李明傑
地點(視訊會議) |  | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 |  |  |  | 籃文謙
地點(視訊會議) |  | 商談室A | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C |  |  | 來賓室C |  | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C |  |  |  |  | 蔡明杰
•課題輔導日程表:每人1小時/次，共6次(6小時/每人，可視情況需求調整或增加) |  | 2025-10-07: 請依下列顏色區塊(共6區塊)，於每個區塊分別下拉方式選擇個人名字，填入可以參加輔導的日期及時段(1小時) |  |  |  | 陳冠如
日期 |  | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 廖裕發
星期 |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 余銘偉
地點(視訊會議) |  | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 陳俊碩
時間 人員 | 1400~1500 | [15 empty] | 高玉英
| 1500~1600 | 2025-11-04: 陳俊碩; 2025-11-20: 陳俊碩; 2025-12-09: 陳俊碩 | 林峰蘭
謝芬宜
日期 |  | 2025-10-28: 2025-12-23; 2025-10-30: 2026-01-15; 2025-11-04: 2026-01-29; 2025-11-06: 2026-02-12
星期 |  | 2025-10-28: 3; 2025-10-30: 5; 2025-11-04: 5; 2025-11-06: 5
地點(視訊會議) |  | 2025-10-28: 來賓室C; 2025-10-30: 來賓室C; 2025-11-04: 來賓室C; 2025-11-06: 來賓室C
時間 人員 | 1400~1500 | bar: 2025-10-28 to 2025-11-06
| 1500~1600 | 2025-10-28: 陳俊碩; 2025-10-30: 陳俊碩; 2025-11-04: 陳俊碩; 2025-11-06: 陳俊碩
2026年度

## UiPath_初階課程課題說明
UiPath初階教育訓練_個人課題資料一覽表
單位 | 姓名 | 課題(業務)名稱 | 人工作業 時間(分／回) | 頻度 回/月 | 作業 人數 | 作業內容簡易說明
範例 | 張育銘 | Redo_素板在庫查詢 | 18 | 22 | 1 | ISOP_在庫檢索下載→特採與流動禁止檢索下載作業_每日早上8點例行查詢ISOP下載(F9.F3.F1)【在庫清單】→再儲檔(下載日期+在庫類)，將【在庫清單】匯入VBA自生成【查詢對象】有特採與流動止LOT、再將這些LOT放到ISOP查詢【特採與流動止情報】情報下載、最後依類別儲檔(在庫類+情報類)。
| 張錦章 | REF_ISOP每日素板在庫整理 | 5 | 60 (2回/日) | 4 | 登入ISOP SYSTEM→在庫查詢條件輸入→Download 在庫 "CSV" 檔案→另存CSV檔案到指定的SPO路徑→取得(昨日)mmdd_素板在庫整理巨集→開啟Excel執行巨集→另存(今日)mmdd_素板在庫….xlsm檔案→CSV檔案刪除→開啟OUTLOOK發信通知
資材課 | 林峰蘭 | 待處理請購清單聯絡 | 10 | 20 | 1 | 下載BPM "委託核准完成" 資料 >>下載ECC的ZASA02 >> 更新ECC "PO_DATA" >> 執行VBA(更新ACCESS資料庫) >> 生成待處理清單 >> 發送連絡給各採購擔當
資材課 | 林峰蘭 | 每日拋訂單LIST至AEPS (跟訂單PDF檔配對) | 10 | 20 | 1 | 下載ECC的ME2N資料 >>下載ECC的ZASA02資料 >> 執行VBA(更新ACCESS資料庫) >> 生成訂單LIST >> 上傳訂單LIST至AEPS
資材課 | 林峰蘭 | 每日拋訂單PDF至AEPS跟email廠商 | 5 | 20 | 10 | 下載ECC的ZASA30資料 >>下載ECC的ZASA02資料 >> 執行VBA >> VBA將訂單/驗收單PDF拋入AEPS >> 生成訂單/驗收單存檔資料夾 跟 驗收單存檔資料夾 >> 不適用AEPS的廠商, 從存檔資料夾壓縮訂單/驗收單後, 手動發EMAIL聯絡訂單 >> 全部的驗收單另外拋入SPO讓倉庫人員收貨時可列印
素材製造一課
素材製造一課
素材製造二課
素材製造二課
素材製造三課
素材製造三課
生產推進課 | 陳俊碩 | KF窯_每日生產Data定例更新 | 30min | 30回 | 1 | 如下方說明
生產推進課
生產推進課
說明：
KF窯品質擔當每日要進行以下各個檔案(*註1)的相關資料更新，更新內容有需要從公司的資料網站(*註2)下載進行貼附，也有需要從他單位資料夾內的檔案中進行複製並貼附。
有幾個檔案，在資料貼附後，還需要進行手動的資料整理。因此，整個過程的手續有點複雜。熟練的老手來進行這項作業，每天需要耗費的時間也需要約30分鐘。
註1：檔案連結如下
檔案_1： | https://agc.box.com/s/kdeqfddzxhtinuj7z4xe2dd07bh9duur |  |  |  | 檔案名：SHP資料（KF入力用）.xlsx
檔案_2： | https://agc.box.com/s/mwt24bpoht2bax6dr83mzodiitccdsbf |  |  |  | 檔案名：08 KF窯物、化性相關測定Trend-1030.xlsx
檔案_3： | https://agc.box.com/s/wai0nmhk5z8jyt9pmmogy8tskux7c09r |  |  |  | 檔案名：SHP向報告用資料(ADT操作管理DATA)-2023.xlsx
檔案_4： | https://agc.box.com/s/km2pi8u8vn4r4uszmghmvpktrr9vn3yz |  |  |  | 檔案名：409 419 Download.xlsx
檔案_5： | https://agc.box.com/s/pj3w8k6ymwc3571rzy3aaukveuc67qwc |  |  |  | 檔案名：KF3 応答曲線3i.xlsx
檔案_6： | https://agc.box.com/s/ttcs5ft1zg7fyuyjycw0uerr3hlrnanc |  |  |  | 檔案名：2022.6.21.xlsx
註2：公司資料網站
網站_1： | http://t183fdl05tom/isop/ADT-ISOP.jsp |  | GIKAI ISOP
網站_2： | R:\認證Server\1024x768--Notebook用\斗六認証Server#1(or斗六認証Server#2)>PAM>KF PAM
流程：
檔案一：
1、 | 開啟 檔案一 連結中的「SHP資料（KF入力用）.xlsx」
2、 | 進入 GIKAI_ISOP網站(網站_1)，登入自己帳號(固定)、密碼(配合公司資訊安全政策，需三個月更新一回)
3、 | 登入後網站頁面，依照右側"圖一"上標示的順序，
依次點選 窯別→開始日期→數據期間→Get_Data
4、 | 接著在頁面右上角下載對話方塊中，點選"開啟"檔案
5、 | 選取檔案中Row(2)開始到最後一筆Data進行複製，
對照要貼上到 檔案一中的"窯"Sheet的時間，
進行貼附。
6、 | 接續在同一個頁面中(圖一)，將點選"1"的位置改成
位置"5"，2～4步驟不變後，一樣開啟下載對話方塊
中的檔案，複製Row(2)到最後一筆Data，對照時間
貼附到 檔案一 中的"IF"Sheet中。
7、 | 回到 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，將Column(A：I)下拉至最新的資料區間(此為 每小時 的Data區間)，Column(A：I)已存在連結函數。
8、 | 同樣 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，複製Column(J：O)往下貼附到前一天的位置(此為一天平均的計算函數)。
9、 | 存檔，若未出現存檔錯誤，則檔案一 作業完成→維持檔案開啟狀態(檔案二 中的Data可以由此處複製)。
檔案二：
1、 | 開啟 檔案二 連結中的「08 KF窯物、化性相關測定Trend-1030.xlsx」
2、 | 回到 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，確認Column(H)中的Data與時間對照後，進行複製。
3、 | 回到 檔案二 的"data4" Sheet，確認要貼附的時間點後，將複製的內容貼附至Column(B)，並將Column(A)的時間下拉至與Column(B)相同Row(再次確認時間無誤)。
4、 | 接續將已經有計算函數的Column(C：D)也下拉至最新Data位置→"data4"Sheet完成。
5、 | 點取檔案二的"data3"Sheet，以及"附表_Data相關連結"Sheet中的"試驗分析課_00_各窯分析結果_05_KF分析結果"連結，
並開啟最新的"KF3_組成物性_AN100_yyMMdd_hhmm.xlsm"(例下圖二中的：KF3_組成物性_AN100_251113_1122.xlsm)
6、 | 開啟後點選"板組成"Sheet，對照這個Sheet的Column(E)中的時間，與 檔案二 "data3"Sheet中Column(B)的時間中，是否有最新的資料，若有的話，則複製該時間
Column(H：R)的資料，貼附到 檔案二"data3"Sheet中對應時間的欄位，如下圖三紅色/藍色框日期對應的數據，貼附至圖四紅色/藍色框Column(C：M)。
7、 | 檔案二"data3"Sheet中Column(O,P,T)同樣方式對照 圖三 中Column(S,U,AC)。
圖一
1
2
3
4
5
同圖一
固定為自己的名稱
需三個月更新
圖二
圖三
圖四

## KF SHP資料更新_無人值守
UiPath 專案實戰指南：KF窯每日資料更新 (完全重構教學版 V1.0)
專案名稱：KF窯每日資料更新_生產推進課 適用版本：UiPath Studio 2023.10.3 (Modern Experience) 文件狀態：從 0 到 1 教學版 (依據最新 Main.xaml 完美還原，剔除所有冗餘變數)
🛠️ 第一部分：專案準備 (Project Setup)
1. 安裝套件 (Packages)
請開啟 UiPath 的 管理套件 (Manage Packages)，確保以下套件已安裝：
UiPath.Excel.Activities
UiPath.System.Activities
UiPath.UIAutomation.Activities
2. Orchestrator 資產 (Assets)
Name: GIKAI_ISOP_Cred
Type: Credential (憑證)
Value: 填入執行 GIKAI 系統的帳號與密碼。
📝 第二部分：資料管理器詳解 (Data Manager)
⚠️ 給初心者的重要提醒： 如果您是從舊專案修改過來，請勇敢地把下面表格「沒有列出來的變數」全部刪除 (例如：dt_Analysis_Data, dt_FileA_Yao, IsFileExist 等)。保持變數表乾淨，是避免選錯變數的第一步！所有變數的 Scope (範圍) 請統一選 Main Sequence。
1. 引數 (Arguments) - 接收外部資訊
(方向皆為 In)
名稱 | 類型 (Type) | 預設值 (Default Value 範例)
in_FileA_Path | String | "C:\Users\...\SHP資料（KF入力用）.xlsx"
in_FileB_Path | String | "C:\Users\...\08 KF窯物、化性相關測定Trend-1030.xlsm"
in_BoxDrivePath | String | "C:\Program Files\Box\Box\Box.exe"
in_Analysis_BoxURL | String | "https://agc.box.com/..." (註：本版流程暫無使用，但保留)
in_ISOP_URL | String | "http://t183fdl05tom/isop/ADT-ISOP.jsp"
in_CredentialName | String | "GIKAI_ISOP_Cred"
2. 變數 (Variables) - 流程內部使用
A. 系統與路徑類
名稱 | 類型 | 用途說明
Username | String | 存放帳號。
Password | SecureString | 存放加密密碼。
FileA_FullPath | String | 承接 File A 引數。
FileB_FullPath | String | 承接 File B 引數。
UserProfilePath | String | 使用者根目錄 (例如 C:\Users\Name)。
DownloadsPath | String | 電腦的「下載」資料夾路徑。
B. 檔案物件與資料表類
名稱 | 類型 | 用途說明
DownloadedFileInfo | System.IO.FileInfo | 抓取下載後的 CSV 檔案資訊。
SheetNameList | System.Collections.Generic.List<String> | 存取 CSV 的動態工作表名稱。
NewData_Yao | System.Data.DataTable | 暫存篩選後的 "窯" 新資料。
NewData_IF | System.Data.DataTable | 暫存篩選後的 "IF" 新資料。
dt_Analysis_Data | System.Data.DataTable | 跨檔(Analysis)處理與比對用的暫存表。
dt_Col_J | System.Data.DataTable | 專門極速讀取 J 欄使用的暫存表。
C. 日期與數字計算類
名稱 | 類型 | 用途說明
LastTimestamp_Yao | System.DateTime | File A "窯" 的最後一筆時間 (含時分秒)。
LastTime_Yao | System.DateTime | "窯" 的純日期 (00:00:00，網頁輸入用)。
LastTimestamp_IF | System.DateTime | File A "IF" 的最後一筆時間 (含時分秒)。
LastTime_IF | System.DateTime | "IF" 的純日期 (網頁輸入用)。
LastRow_Yao | Int32 | 讀取時，"窯" 分頁的最後一列行號。
LastRow_IF | Int32 | 讀取時，"IF" 分頁的最後一列行號。
CurrentLastRow_Yao | Int32 | 寫入前，"窯" 分頁的最後一列行號。
CurrentLastRow_IF | Int32 | 寫入前，"IF" 分頁的最後一列行號。
CurrentLastRow_SHP | Int32 | "SHP DATA" 分頁 (A~I 欄) 更新前的底線。
NewLastRowIndex | Int32 | "窯" 更新後的最新底線 (等於 SHP DATA 的目標終點)。
CurrentLastRow_J_Start | Int32 | "SHP DATA" J欄合併區塊的絕對起點。
CurrentLastRow_J_End | Int32 | "SHP DATA" J欄合併區塊的絕對終點。
AppendRowCount | Int32 | 這次抓下來的新資料總筆數。
D. 邏輯判斷類
名稱 | 類型 | 用途說明
IsToggleOn | Boolean | 檢查權限或網頁 Checkbox 的狀態。
IsAskDownloadOn | Boolean | 檢查 Edge「下載前詢問」是否開啟。
🚀 第三部分：流程操作詳解與屬性設定 (Main Sequence)
🛡️ 階段 0：安全前置 (環境清理)
1. 活動：記錄訊息 (Log Message)
Message: "流程開始，KF窯每日生產Data定例更新"
Level: Info
2. 活動：序列 (Sequence) - 強制關閉干擾程序
內部活動：終止程序 (Kill Process) (x2)
ProcessName 1: "Excel" / ContinueOnError: True
ProcessName 2: "msedge" / ContinueOnError: True
3. 活動：序列 (Sequence) - Edge 環境重置與設定
外層：使用應用程式/瀏覽器 (Use Application/Browser)
Url: "edge://extensions"
Open: IfNotOpen
Close: Always
內部邏輯 1 (擴充功能權限)：
延遲 (Delay): 00:00:20。
移至 URL (Navigate Browser): "edge://extensions"。
輸入資訊 (Type Into): Target: 搜尋欄, Text: "UiPath", Input Mode: Simulate。
按一下 (Click): Target: "詳細資料" (HardwareEvents)。
取得屬性 (Get Attribute): Target: "在 InPrivate 下允許" 開關, Attribute: "checked", Save to: IsToggleOn。
如果 (If) (Not IsToggleOn) -> Then 執行 按一下 (Click) (開啟開關) + Log Message。
內部邏輯 2 (下載行為設定)：
延遲 (Delay): 00:00:10。
移至 URL (Navigate Browser): "edge://settings/downloads"。
取得屬性 (Get Attribute): Target: "下載前詢問每個檔案的儲存位置" 開關, Attribute: "checked", Save to: IsAskDownloadOn。
如果 (If) (IsAskDownloadOn) -> Then 執行 按一下 (Click) (關閉它) + Log Message。
後置動作：跳出瀏覽器活動後，再次執行 終止程序 (Kill Process) "msedge"，確保設定生效且環境淨空。
🅰️ 階段 A：初始設定
1. 活動：啟動程序 (Start Process)
FileName: in_BoxDrivePath
2. 活動：延遲 (Delay): 00:00:10
3. 活動：終止程序 (Kill Process)
ProcessName: "explorer" (原理：直接關閉 Box 彈出的檔案總管)。
4. 活動：指派 (Assign) (組合下載路徑)
UserProfilePath = System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder.UserProfile)
DownloadsPath = System.IO.Path.Combine(UserProfilePath, "Downloads")
5. 活動：取得憑證 (Get Robot Credential)
AssetName: in_CredentialName -> 輸出 Username 與 Password。
6. 活動：指派 (Assign) (檔案路徑)
FileA_FullPath = in_FileA_Path
FileB_FullPath = in_FileB_Path
🅱️ 階段 B：處理『窯』數據
1. 登入 GIKAI ISOP
活動：使用應用程式/瀏覽器 (Use Application/Browser)
Url: in_ISOP_URL
Incognito: True (無痕模式)
Arguments: "--hide-crash-restore-bubble"
內部：輸入資訊 (Username) -> 輸入安全文字 (Password) -> 按一下 (Log in)，皆使用 Simulate 模式。
2. 讀取上次更新時間與精度校正
活動：Excel 程序範圍 (Excel Process Scope)
ExistingProcessAction: ForceKill, ShowExcelWindow: False
內部：使用 Excel 檔案 (Use Excel File) (File: FileA_FullPath, Save: False)
1. 尋找第一列/最後一列資料 (Find First/Last Data Row): Sheet "窯", Config Last populated row, Col "A" -> 存為 LastRow_Yao。
2. 讀取儲存格的值 (Read Cell Value): Cell "A" + LastRow_Yao.ToString, Save to LastTimestamp_Yao, Get formatted text: False。
3. 指派 (Assign) (✨時間校正魔法): LastTimestamp_Yao = If(LastTimestamp_Yao.Second >= 30, LastTimestamp_Yao.AddSeconds(60 - LastTimestamp_Yao.Second), LastTimestamp_Yao.AddSeconds(-LastTimestamp_Yao.Second))
活動：指派 (Assign): LastTime_Yao = LastTimestamp_Yao.Date。
3. 網頁操作與下載
活動：針對資料夾中的每一個檔案 (For Each File in Folder) -> 清空 DownloadsPath 內的檔案 (Delete File)。
活動：使用應用程式/瀏覽器 (Use Application/Browser) (附著剛登入的網頁)
按一下: "KF" Radio Button。
輸入資訊: "日期"，Text: LastTime_Yao.ToString("yyyy") + "[k(right)]" + ...，Input Mode: HardwareEvents。
按一下: "1 Hour ave" Checkbox。
等待下載 (Wait for Download): Monitor folder DownloadsPath, Downloaded file DownloadedFileInfo。
內部 (Body): 按一下 -> "Get Data" 按鈕。
4. 篩選與讀取 (CSV)
活動：Excel 程序範圍 (Action: None)
活動：使用 Excel 檔案 (File: DownloadedFileInfo.FullName, Reference: SourceCSV_窯, Save: False)
1. 取得活頁簿工作表 (Get Workbook Sheets) -> SheetNameList
2. 篩選 (Filter):
Range: SourceCSV_窯.Sheet(SheetNameList(0))
Column Name: System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(DownloadedFileInfo.Name)
Condition: > LastTimestamp_Yao.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm")
3. 讀取範圍 (Read Range): Range同上, Save to NewData_Yao, Visible rows only: True。
5. 寫回主檔 (Temp 暫存法)
活動：如果 (If): NewData_Yao IsNot Nothing AndAlso NewData_Yao.Rows.Count > 0
Then:
1. Excel 程序範圍 (Action: ForceKill, ShowWindow: True)
使用 Excel 檔案 (FileA_FullPath, Save: True)
尋找第一列/最後一列資料: Sheet "窯", Col "A" -> CurrentLastRow_Yao.
將資料表寫入 Excel (Write Range): Source NewData_Yao, Dest Excel.Sheet("Temp_窯"), ExcludeHeaders: True.
複製/貼上範圍 (Copy Paste Range): Source Excel.Sheet("Temp_窯"), Dest Excel.Sheet("窯").Range("A" + (CurrentLastRow_Yao + 1).ToString), PasteOptions: All.
刪除工作表 (Delete Sheet): Sheet "Temp_窯".
Else: Log Message "無新資料".
🅲 階段 C：處理『I/F』數據
本階段的邏輯架構與 🅱️ 階段 B 完全對稱，僅操作對象變更為 I/F 相關工作表與變數。
1. 讀取上次更新時間與精度校正
活動：Excel 程序範圍 (Excel Process Scope)
ExistingProcessAction: ForceKill, ShowExcelWindow: False
內部：使用 Excel 檔案 (Use Excel File) (File: FileA_FullPath, Save: False)
1. 尋找第一列/最後一列資料 (Find First/Last Data Row): Sheet "IF", Config Last populated row, Col "A" -> 存為 LastRow_IF。
2. 讀取儲存格的值 (Read Cell Value): Cell "A" + LastRow_IF.ToString, Save to LastTimestamp_IF, Get formatted text: False。
3. 指派 (Assign) (✨時間校正魔法): LastTimestamp_IF = If(LastTimestamp_IF.Second >= 30, LastTimestamp_IF.AddSeconds(60 - LastTimestamp_IF.Second), LastTimestamp_IF.AddSeconds(-LastTimestamp_IF.Second))
活動：指派 (Assign): LastTime_IF = LastTimestamp_IF.Date。
2. 網頁操作與下載
活動：針對資料夾中的每一個檔案 (For Each File in Folder) -> 清空 DownloadsPath 內的暫存檔案 (Delete File)。
原理: 預防性刪除剛才下載的窯數據 CSV 檔，確保 Wait for Download 抓到的是全新的 IF 檔案。
活動：使用應用程式/瀏覽器 (Use Application/Browser) (附著剛登入的網頁)
按一下 (Click): 目標改為網頁上對應 IF 數據的 Radio Button (例如 "位置 5" 或是 idx='14' 等 IF 專屬選項)。
輸入資訊 (Type Into): "日期"，Text: LastTime_IF.ToString("yyyy") + "[k(right)]" + ...，Input Mode: HardwareEvents。
按一下 (Click): "1 Hour ave" Checkbox。
等待下載 (Wait for Download): Monitor folder DownloadsPath, Downloaded file DownloadedFileInfo。
內部 (Body): 按一下 (Click) -> "Get Data" 按鈕。
3. 篩選與讀取 (CSV)
活動：Excel 程序範圍 (Excel Process Scope) (Action: None)
活動：使用 Excel 檔案 (Use Excel File) (File: DownloadedFileInfo.FullName, Reference: SourceCSV_IF, Save: False)
1. 取得活頁簿工作表 (Get Workbook Sheets) -> SheetNameList
2. 篩選 (Filter):
Range: SourceCSV_IF.Sheet(SheetNameList(0))
Column Name: System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(DownloadedFileInfo.Name)
Condition: > LastTimestamp_IF.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm")
3. 讀取範圍 (Read Range): Range同上, Save to NewData_IF, Visible rows only: True。
4. 寫回主檔 (Temp 暫存法)
活動：如果 (If): NewData_IF IsNot Nothing AndAlso NewData_IF.Rows.Count > 0
Then:
1. Excel 程序範圍 (Action: ForceKill, ShowWindow: True)
使用 Excel 檔案 (FileA_FullPath, Save: True)
尋找第一列/最後一列資料: Sheet "IF", Col "A" -> CurrentLastRow_IF.
將資料表寫入 Excel (Write Range): Source NewData_IF, Dest Excel.Sheet("Temp_IF"), ExcludeHeaders: True.
複製/貼上範圍 (Copy Paste Range): Source Excel.Sheet("Temp_IF"), Dest Excel.Sheet("IF").Range("A" + (CurrentLastRow_IF + 1).ToString), PasteOptions: All.
刪除工作表 (Delete Sheet): Sheet "Temp_IF".
Else: Log Message "無新資料".
5. 刪除暫存檔
活動：刪除檔案 (Delete File)
Path: DownloadedFileInfo.FullName
原理: 流程尾聲，保持本機下載資料夾的乾淨整潔。
🟢 階段 D：Excel 公式處理 (File A 內部)
此階段將 A~I 欄的數值與公式向下延伸，並完美處理 J~O 欄位「每24小時合併儲存格」的向下鋪滿機制。
活動：Excel 程序範圍 (Excel Process Scope)
ExistingProcessAction: ForceKill
內部活動：使用 Excel 檔案 (Use Excel File) (File: FileA_FullPath, Save: True)
(A) 瞬間定位目標與來源行號
1. 尋找第一列/最後一列資料: Sheet "窯", Col "A", HasHeaders: False -> NewLastRowIndex (目標終點)。
2. 尋找第一列/最後一列資料: Sheet "SHP DATA", Col "COLLECT_DATE", HasHeaders: True -> CurrentLastRow_SHP (目前底線)。
3. 如果 (If) (NewLastRowIndex > CurrentLastRow_SHP)
Then:
記錄訊息: "Sheet_SHP DATA的A～I欄位進行更新"
複製/貼上範圍 (Copy Paste Range) (✨ 取代原本的 Auto Fill):
PasteType: All (全部)
Source: Excel.Sheet("SHP DATA").Range("A" + CurrentLastRow_SHP.ToString + ":I" + CurrentLastRow_SHP.ToString)
Destination: Excel.Sheet("SHP DATA").Range("A" + CurrentLastRow_SHP.ToString + ":I" + NewLastRowIndex.ToString)
Exclude headers: 包含標頭 (Include headers) (⚠️ 關鍵：因為來源只有一列資料，若排除會導致複製失敗)
原理: 將 A~I 欄直接往下拖曳複製 (含格式與公式)，完美對齊 "窯" 分頁的最新列數。
(B) J~O 欄合併儲存格：精準追蹤與安全煞車 (✨ V4.5 終極區塊複製法)
(接續在上述 Use Excel File 內部)
4. 讀取範圍 (Read Range) (極速單欄讀取 J 欄)
Range: Excel.Sheet("SHP DATA").Range("J1:J" + NewLastRowIndex.ToString)
Save to: dt_Col_J
Has Headers: False
5. 指派 (Assign) (LINQ + 正則表達式：精準找出最後一個合併起點)
To: CurrentLastRow_J_Start
Value:
dt_Col_J.AsEnumerable().Select(Function(r, i) New With {.Value = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(r(0).ToString(), "[\s\u00A0\u200B]+", ""), .Index = i + 1}).Where(Function(x) x.Value.Length > 0).Last().Index
(💡 說明：假設算出來是 9218，代表 9218 就是目前最後一個 24 小時區塊的開頭。)
6. 如果 (If) (✨ 安全距離煞車判斷)
Condition: (CurrentLastRow_J_Start + 47) <= NewLastRowIndex
(💡 說明：47 是怎麼來的？目前的區塊佔了 24 列 (Start 到 Start+23)，如果要往下再貼一塊，代表目標區塊會吃到 Start+47。只要這個終點還沒超過 A 欄目前的進度，就代表安全，可以更新！)
Then (執行更新):
記錄訊息: "J~O 欄位已達更新條件，開始向下鋪滿..."
當 (While) 迴圈
Condition: (CurrentLastRow_J_Start + 47) <= NewLastRowIndex
Body (內部活動):
複製/貼上範圍 (Copy Paste Range) (✨ 區塊對區塊，完美還原合併格式)
Paste Type: All (全部)
Source: Excel.Sheet("SHP DATA").Range("J" + CurrentLastRow_J_Start.ToString + ":O" + (CurrentLastRow_J_Start + 23).ToString)
(💡 說明：強制指定 24 列大區塊，如 J9218:O9241。這確保 Excel 複製的是「完整的合併儲存格」，絕對不會報錯！)
Destination: Excel.Sheet("SHP DATA").Range("J" + (CurrentLastRow_J_Start + 24).ToString + ":O" + (CurrentLastRow_J_Start + 47).ToString)
(💡 說明：目標區塊也必須明確指出是下一個 24 列，如 J9242:O9265。)
Exclude headers: 包含標頭 (Include headers) (⚠️ 必選)
指派 (Assign) (更新起點): CurrentLastRow_J_Start = CurrentLastRow_J_Start + 24
(💡 說明：廢棄 _End 變數，只透過起點 _Start 去推算一切，邏輯最防呆！)
記錄訊息: "J~O 欄位鋪滿完成。"
Else (跳過更新):
記錄訊息: "Sheet_SHP DATA的J~O 欄位未達更新條件(保留前一天)，本次跳過更新"
8. 記錄訊息: "SHP資料.xlsx更新完畢"
🟡 階段 E：跨檔案處理 (File A -> File B)
這階段將 A 檔生產數據寫入 B 檔，並下載化驗數據進行 VLOOKUP 匹配。
(A) 將生產數據寫入 File B (✨ 巢狀跨檔複製)
活動：Excel 程序範圍 (Excel Process Scope)
內部：使用 Excel 檔案 (來源: File A) (Reference: Excel_Source, Save: False)
內部：使用 Excel 檔案 (目標: File B) (Reference: Excel_Dest, Save: True)
複製/貼上範圍 (Copy Paste Range):
PasteType: Values (值)
Source: Excel_Source.Sheet("SHP DATA").Range("A2:I" + NewLastRowIndex.ToString)
Destination: Excel_Dest.Sheet("data4").Range("A2")
原理: 讓機器人同時開啟兩份 Excel，不經過 UiPath DataTable 記憶體，直接走 Excel 底層傳輸，速度極快且絕不報錯！
(B) 下載並讀取 Analysis 雲端化驗數據
活動：使用應用程式/瀏覽器 (in_Analysis_BoxURL, Incognito: True)
等待下載 (Wait for Download): Monitor DownloadsPath, Output File_Analysis_Info.
內部: 按一下 網頁上的 "下載" 按鈕。
活動：讀取範圍活頁簿 (Read Range Workbook) (System活動)
WorkbookPath: File_Analysis_Info.FullName
SheetName: "" (留白讀第一頁)
DataTable: dt_Analysis_Data
Add Headers: True
活動：刪除檔案 (Delete File): File_Analysis_Info.FullName.
(C) 資料比對與更新 (VLOOKUP 邏輯)
活動：使用 Excel 檔案 (FileB_FullPath, Save: True)
1. 讀取範圍 (Read Range): Sheet "data3" -> dt_FileB_data3.
2. 針對資料表中的每一列 (For Each Row in Data Table):
DataTable: dt_FileB_data3
內部：
指派: CurrentTime = CDate(CurrentRow("時間欄位")) (依實際名稱替換)
查詢資料表 (Lookup Data Table):
Input: dt_Analysis_Data, Lookup Value: CurrentTime, Target Column: "對應化驗時間欄位" -> FoundRowIndex
如果 (If) (FoundRowIndex >= 0):
指派: CurrentRow("寫入目標欄位") = dt_Analysis_Data.Rows(FoundRowIndex)("來源數值欄位")
3. 將資料表寫入 Excel (Write DataTable to Excel): Data dt_FileB_data3 -> Destination Excel.Sheet("data3"), Exclude Headers: False.
🏁 階段 F：最終清理
活動：使用應用程式/瀏覽器 (Use Application/Browser)
Url: "edge://downloads/all"
Open: Always, Close: Always
內部活動：
1. 延遲 (Delay): 00:00:02
2. 按一下 (Click): 目標 = 「清除全部 (Clear all)」 (Simulate)
3. 檢查應用程式狀態 (Check App State):
Target = 確認視窗, Timeout = 3 秒。
Target Appears: 按一下 = 「全部清除」
活動：記錄訊息 (Log Message): "KF窯_每日生產Data定例更新 流程全部完成。" (Level: Info)

## UiPath_進階教育輔導日期
2026年製一部進階教育輔導日期一覽表
教育時程8週(每週1次，每次2小時)，輔導時程每週二、四各實施2小時，每人每次1小時各實施8次
•課程教育日程表:每週1次，每次2小時共16小時(8週)
日期 |  | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | [7 empty] | 蔡明杰
星期 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | [7 empty] | 陳俊碩
地點(視訊會議) |  | 1400~1600 | 1400~1600 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1400~1600 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1400~1600 | [7 empty] | 高玉英
地點(視訊會議) |  | 商談室B | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 商談室B | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | [7 empty] | 張育銘
•課題輔導日程表:每人1小時/次，共8次(8小時/每人，可視情況需求調整或增加) |  | 2026-04-28: 請依下列顏色區塊(共8區塊)，於每個區塊分別下拉方式選擇個人名字，填入可以參加輔導的日期及時段(1小時)
日期 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 備用
星期 |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5
地點(視訊會議) |  | 商談室B | 商談室B | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 商談室B | 商談室B | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C
時間 人員 | 1000~1100 | 2026-05-28: 陳俊碩; 2026-06-04: 陳俊碩; 2026-06-11: 陳俊碩; 2026-06-18: 陳俊碩; 2026-06-25: 陳俊碩; 2026-07-02: 陳俊碩; 2026-07-09: 陳俊碩; 2026-07-16: 陳俊碩
| 1100~1200 | 2026-05-28: 張育銘; 2026-06-04: 張育銘; 2026-06-11: 張育銘; 2026-06-18: 張育銘; 2026-06-25: 張育銘; 2026-07-02: 張育銘; 2026-07-09: 張育銘; 2026-07-16: 張育銘
日期 |  | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-08
星期 |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
地點(視訊會議) |  | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 商談室B | 商談室B | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 來賓室C | 商談室B | 商談室B
時間 人員 | 1400~1500 | bar: 2026-08-20 to 2026-09-08
1500~1600 | bar: 2026-08-20 to 2026-09-08
時間 人員 | 1400~1500 | 2026-07-21: 高玉英; 2026-07-28: 高玉英; 2026-08-04: 高玉英; 2026-08-11: 高玉英; 2026-08-18: 高玉英; 2026-08-25: 高玉英; 2026-09-01: 高玉英; 2026-09-08: 高玉英
| 1500~1600 | 2026-07-21: 蔡明杰; 2026-07-28: 蔡明杰; 2026-08-04: 蔡明杰; 2026-08-11: 蔡明杰; 2026-08-18: 蔡明杰; 2026-08-25: 蔡明杰; 2026-09-01: 蔡明杰; 2026-09-08: 蔡明杰

## UiPath_進階課程課題說明
UiPath進階課程教育訓練_個人課題_生產推進課_陳俊碩
單位 | 姓名 | 課題(業務)名稱 | 人工作業 時間(分／回) | 頻度 回/月 | 作業 人數 | 作業內容簡易說明
生產推進課 | 陳俊碩 | KF窯生產Data定例更新／日 | 30min | 30回 | 1 | 如下方說明
生產推進課
生產推進課
說明：
KF窯品質擔當每日要進行以下各個檔案(*註1)的相關資料更新，更新內容有需要從公司的資料網站(*註2)下載進行貼附，也有需要從他單位資料夾內的檔案中進行複製並貼附。
註1：檔案連結如下
檔案_1： | https://agc.box.com/s/kdeqfddzxhtinuj7z4xe2dd07bh9duur |  |  |  | 檔案名：SHP資料（KF入力用）.xlsx
檔案_2： | https://agc.box.com/s/mwt24bpoht2bax6dr83mzodiitccdsbf |  |  |  | 檔案名：08 KF窯物、化性相關測定Trend-1030.xlsx
檔案_3： | https://agc.box.com/s/wai0nmhk5z8jyt9pmmogy8tskux7c09r |  |  |  | 檔案名：SHP向報告用資料(ADT操作管理DATA)-2023.xlsx
註2：技開資料網站
網站_1： | http://t183fdl05tom/isop/ADT-ISOP.jsp |  | ( GIKAI_ISOP )
流程：
檔案一：
1、 | 開啟 檔案一 連結中的「SHP資料（KF入力用）.xlsx」
2、 | 進入 GIKAI_ISOP網站(網站_1)，登入自己帳號(固定)、密碼(配合公司資訊安全政策，需三個月更新一回)
3、 | 登入後網站頁面，依次點選所需要下載的條件：窯別→區段→開始日期→數據期間→Get_Data
4、 | 接著在頁面右上角下載對話方塊中，點選"開啟"檔案
5、 | 選取檔案中Row(2)開始到最後一筆Data進行複製，對照要貼上到 檔案一 中的"窯"Sheet的時間，進行貼附。
6、 | 接續在同一個網站頁面中，將"區段"的部分進行變更後按下"Get_Data"；接著一樣開啟下載對話方塊中的檔案，複製Row(2)到最後一筆Data，
對照時間貼附到 檔案一 中的"IF"Sheet中。
7、 | 回到 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，將Column(A：I)下拉至最新的資料區間(此為 每小時 的Data區間)，Column(A：I)已存在連結函數。
8、 | 同樣 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，複製Column(J：O)往下貼附到前一天的位置(此為一天平均的計算函數)。
9、 | 存檔，若未出現存檔錯誤，則檔案一 作業完成→維持檔案開啟狀態(檔案二 中的Data可以由此處複製)。
檔案二：
1、 | 開啟 檔案二 連結中的「08 KF窯物、化性相關測定Trend-1030.xlsx」
2、 | 回到 檔案一 的"窯" Sheet，確認Column(BH)中的Data與時間對照後，進行複製。
3、 | 回到 檔案二 的"data1" Sheet，確認貼附的時間點，將複製的內容貼附至Column(AK)，並將Column(AJ)的時間下拉至與 檔案一 的"窯"Sheet Column(BH)相同。
4、 | 接續將已經有計算函數的Column(AL)也下拉至最新Data位置→"data1"Sheet完成。
5、 | 回到 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，確認Column(H)中的Data與時間對照後，進行複製。
6、 | 回到 檔案二 的"data4" Sheet，確認要貼附的時間點後，將複製的內容貼附至Column(B)，並將Column(A)的時間下拉至與Column(B)相同Row(再次確認時間無誤)。
7、 | 接續將已經有計算函數的Column(C：D)也下拉至最新Data位置→"data4"Sheet完成。→檔案二 關閉。
檔案三：
1、 | 開啟 檔案三 連結中的「SHP向報告用資料(ADT操作管理DATA)-2023.xlsx」→"敷溫度差" Sheet
2、 | 確認Column(P)的日期是否為前一天，若不是，則回到 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，對照Column(K)中的Data與日期後，
進行複製→貼附至 檔案三 的"敷溫度差" Sheet→Column(P)。( 這邊因為 檔案一 的Column(K)是合併儲存格，所以需要一個一個複製 )
3、 | 接著開啟 "絕對壓_DAIS流量"Sheet，確認Column(AA：AD)的日期及Data是否為前一天，若不是，則回到 檔案一 的"SHP DATA" Sheet，
對照Column(O)的Data與日期對照後，進行複製→貼附至 檔案三 的"絕對壓_DAIS流量"Sheet→Column(AB)；
同時對照Column(J)的Data與日期對照後，進行複製→貼附至 檔案三 的"絕對壓_DAIS流量"Sheet→Column(AD)；
接續將已經有計算函數的Column(AC)也下拉至最新Data位置→"絕對壓_DAIS流量"Sheet 完成。→檔案三 關閉。

## KF 資料更新_REFramework開發
一、 Process vs Process_old
在主流程中，主要解決了瀏覽器連線中斷、變數未傳遞以及迴圈邊界判斷風險的問題。
1. 修正瀏覽器作用域 (Browser Scope) 中斷問題：
_old 版本： 登入系統用的 NApplicationCard_3 (Edge 瀏覽器) 執行完登入就結束了。後續下載「窯」與「IF」資料時，又各自使用了獨立的 NApplicationCard_1 與 NApplicationCard_2 重新綁定瀏覽器。這容易導致 Session 遺失或抓不到正確視窗。
新版修正： 將「下載窯資料 (ExcelProcessScopeX_1)」與「下載IF資料 (ExcelProcessScopeX_2)」的所有動作，全部包進最初登入的 NApplicationCard_3 範圍內。確保從登入到下載完成，全程維持在同一個 Browser Session 中，大幅提升穩定性。
2. 修正變數賦值位置 (DownloadsPath / UserProfilePath)：
_old 版本： 動態取得下載路徑的 Assign 動作放在瀏覽器登入範圍之外，結構較為零散。
新版修正： 將取得環境變數的 Assign 移入 NApplicationCard_3 內部，確保在觸發點擊下載按鈕前，路徑變數已在當下環境準備就緒。
3. 修正 UpdateFileB 的引數 (Arguments) 遺漏問題 (致命錯誤)：
_old 版本： 呼叫 UpdateFileB.xaml 時，僅傳遞了 in_Config，遺漏了最重要的 NewLastRowIndex，這會導致 File B 無法知道 File A 更新到了哪一列。
新版修正： 在 Invoke Workflow File 的屬性中，正確將 NewLastRowIndex 作為引數傳遞給 UpdateFileB。
4. 修正 J~O 欄位更新的 While 迴圈條件 (避免破圖/資料不齊)：
_old 版本： 條件為 [(CurrentLastRow_J_Start + 23) <= NewLastRowIndex]，只要剩餘超過一天 (24行) 就執行下移拷貝。
新版修正： 條件改為 [(CurrentLastRow_J_Start + 47) <= NewLastRowIndex]。新版要求必須確保「有完整 48 小時 (兩天)」的空間才觸發 24 小時的平移，此舉防止了在資料未完全載入或跨日交界時，發生 Out of Range 或複製到空值的問題。
二、 UpdateFileB vs UpdateFileB_old
此流程針對「物化性相關測定Trend」的更新，全面翻修了時間差計算、防止覆寫標題，以及修正了效能低下的貼上邏輯。
1. 新增 NewLastRowIndex 傳入引數 (InArgument)：
_old 版本： NewLastRowIndex 被宣告在內部 Variables 中（預設為 0），導致後續所有需要依賴 NewLastRowIndex 計算複製範圍的邏輯全部失效。
新版修正： 正確將 NewLastRowIndex 宣告為外部傳入的 InArgument，接收來自 Process 的計算結果。
2. 新增最後列 (Last Row) 的下限保護 (防止覆蓋標題列)：
_old 版本： 取得 Data1 與 Data4 的最後一列後，直接拿來計算與貼上，若工作表為空，會把標題列覆蓋掉。
新版修正： 取得 LastRow 後，強制加入 Math.Max 保護機制。
Data1：LastRow_Data1 = Math.Max(8, LastRow_Data1) (保護前 7 列的標題/設定)。
Data4：LastRow_Data4 = Math.Max(2, LastRow_Data4) (保護第 1 列標題)。
3. 精準化時間差計算邏輯 (TimeDiff_Hours)：
_old 版本： 使用 CInt(DateDiff(DateInterval.Hour, Time_FileB, Time_FileA))。這會造成四捨五入誤差，甚至在跨日未滿一小時的情境下算出錯誤的時數。
新版修正： 改用嚴謹的分鐘數換算機制：Math.Max(0, CInt(Math.Ceiling(Math.Max(0, Time_FileA.Subtract(Time_FileB).TotalMinutes - 1) / 60)))。精確計算兩者的分鐘差並無條件進位，且用 Math.Max(0, ...) 防止算出負數時數。
4. 修正讀取日期格式導致的型別錯誤：
_old 版本： 讀取 File A (SHP DATA) 的日期時，GetFormattedText="True"，取得的是字串，容易因為 Excel 格式不同導致後續時間相減報錯。
新版修正： 改為 GetFormattedText="False"，直接抓取底層的 DateTime 物件。
5. 新增「是否有新資料」的防呆判斷 (If Condition)：
_old 版本： 沒有判斷條件，每次執行都會硬把資料貼過去。
新版修正： 對 Data1 與 Data4 的更新外層，都加入了 If Condition="[TimeDiff_Hours > 0 AndAlso CopyStartRow_FileA <= NewLastRowIndex]"，確保「真的有時間差」且「起始列合法」才進行更新。
6. 優化複製貼上 (Copy/Paste) 的效能與避免格式污染：
_old 版本： 直接從 File A PasteOptions="All" 貼上 File B，會把 File A 的框線、顏色等無關格式帶過去，且依賴 FindFirstLastDataRowX 重新找貼上後的最後一列，效能極差。
新版修正： * 將跨檔案複製資料改為 PasteOptions="Values" (僅貼上值)。
捨棄重新尋找最後一列的 Activity，改用數學直接推算 NewLastRow_Data1 = LastRow_Data1 + (NewLastRowIndex - CopyStartRow_FileA + 1)，大幅加速流程。
將 File B 自身的格式與公式 (AJ、AL、C、D欄)，透過另一個 CopyPasteRangeX 從上一列往下套用 (PasteOptions="All")，確保檔案二的公式延續性。
三、 UpdateFileC vs UpdateFileC_old
此流程針對「SHP向報告用資料」進行了極為關鍵的「跨維度對齊 (Hourly to Daily)」邏輯重構，解決了舊版直接整塊複製會導致時間錯亂的嚴重 Bug。
1. 修正尋找資料列 (Find First/Last Data Row) 無法跳過大量空白列的問題：
_old 版本： 所有尋找最後一列的屬性 BlankRowsToSkip 皆設定為 1。只要遇到兩行空白，RPA 就會誤以為是檔案結尾。
新版修正： * 在 SHP DATA 尋找 J 欄時，改為 BlankRowsToSkip="24" (因為日平均數據每 24 行才出現一次)。
在 File C 的「敷溫度差」與「絕對壓_DAIS流量」中，改為 BlankRowsToSkip="2000"，確保能跨越手動預留的龐大空白區塊，找到真正的最後一筆資料。
2. 新增最後列的下限保護：
_old 版本： 直接使用取得的 LastRow。
新版修正： 針對 LastRow_FileA_Daily 與 LastRow_FileC 皆加入 Math.Max(2, ...)，防止覆蓋第一列的表頭。
3. 全面重構「日平均資料」的貼上邏輯 (由區塊複製改為逐日迴圈提取)：(最重大的修復)
_old 版本： 舊版直接將 File A 裡某個範圍的資料，一整塊直接 PasteOptions="Values" 貼進 File C。但 File A 的資料是「每小時一筆」，日平均值是每 24 行才有一筆；而 File C 是「每日一筆」。直接整塊貼上會把不需要的小時資料塞進 File C，導致維度完全錯亂。
新版修正：
引入了 DateDiff_Days 計算相差的天數。
引入了 For Each 迴圈 (次數為相差的天數)。
在迴圈內部，利用 (DayIndex * 24) 的乘數邏輯，精準地「每跳 24 行」去 File A 抓取那一天的平均值，然後「每跳 1 行」循序貼入 File C 中。這徹底解決了 Hourly 轉 Daily 的間距對齊問題。
4. 獨立出格式套用區塊：
_old 版本： 未處理 File C 內的格式延續。
新版修正： 在進入 For Each 迴圈貼上每日數值之前，先執行一次 CopyPasteRangeX，將上一列的框線、格式、公式向下填滿至 NewLastRow_FileC (PasteOptions="All")，隨後才用 PasteOptions="Values" 填入實際數值，保持報表美觀與計算正確。
一、 Process vs Process_old (主流程)
在主流程中，主要修正了瀏覽器連線穩定性、變數未正確傳遞（致命錯誤）以及迴圈邊界判斷的潛在風險。
1. 修正瀏覽器作用域 (Browser Scope) 中斷與多重綁定問題
_old 版本： 登入系統所使用的 NApplicationCard_3 (Edge 瀏覽器) 範圍僅包含登入動作。後續下載「窯」與「IF」資料時，又各自建立獨立的 NApplicationCard_1 與 NApplicationCard_2 嘗試重新綁定瀏覽器。這極易導致 Session 遺失或抓取不到正確的瀏覽器實例而報錯。
新版修正： 將「下載窯資料」與「下載IF資料」的所有相關動作與 Excel 處理範圍，全部整合收納至最初登入的 NApplicationCard_3 範圍內。確保從登入到下載完成，全程維持在同一個 Browser Session 之中，大幅提升自動化操作的穩定性。
2. 修正動態路徑變數賦值位置
_old 版本： 動態取得下載路徑（UserProfilePath 與 DownloadsPath）的 Assign 動作散落於瀏覽器登入範圍之外。
新版修正： 將取得環境變數的動作移入 NApplicationCard_3 內部，確保在點擊下載按鈕並觸發 Wait for Download 前，路徑變數已在當下的執行環境中準備就緒。
3. 修正 UpdateFileB 的引數 (Arguments) 遺漏問題 (致命錯誤)
_old 版本： 透過 Invoke Workflow File 呼叫 UpdateFileB.xaml 時，僅傳遞了 in_Config 引數，完全遺漏了最重要的 NewLastRowIndex。這會導致 File B 無法得知 File A 到底更新到了哪一列，進而造成後續所有處理失效。
新版修正： 正確地將 NewLastRowIndex 作為引數傳遞給 UpdateFileB.xaml。
4. 修正 J~O 欄位更新的 While 迴圈條件 (避免資料不齊全)
_old 版本： 迴圈執行條件為 [(CurrentLastRow_J_Start + 23) <= NewLastRowIndex]，意味著只要剩餘資料超過 24 行（一天）就會執行平移。
新版修正： 條件修正為 [(CurrentLastRow_J_Start + 47) <= NewLastRowIndex]。新版要求必須確保有「完整 48 小時 (兩天)」的空間才觸發 24 小時的平移，此舉可防止在資料未完全載入或適逢跨日交界時，發生 Out of Range 或提早複製到空值的狀況。
二、 UpdateFileB vs UpdateFileB_old (物化性相關測定Trend)
此流程全面翻修了時間差的計算方式、防護標題列不被覆寫，並修正了效能低落的格式貼上邏輯。
1. 修正 NewLastRowIndex 的變數宣告層級
_old 版本： NewLastRowIndex 被宣告在內部的 Variables 中（預設值為 0），導致無法接收來自 Process 的資料，後續計算複製範圍的邏輯全部癱瘓。
新版修正： 正確將 NewLastRowIndex 變更宣告為外部傳入的 InArgument，成功接收 Process 計算出的最後列索引。
2. 新增最後列 (Last Row) 的下限防護 (防止覆寫標題)
_old 版本： 透過 FindFirstLastDataRowX 取得 Data1 與 Data4 的最後一列後，直接用於計算與貼上。若工作表為空或遭人為清空，會直接將標題列覆蓋掉。
新版修正： 取得 LastRow 後，強制加入 Math.Max 防護機制。
Data1：LastRow_Data1 = Math.Max(8, LastRow_Data1) (保護前 7 列的標題與設定區塊)。
Data4：LastRow_Data4 = Math.Max(2, LastRow_Data4) (保護第 1 列的標題)。
3. 精準化時間差計算邏輯 (TimeDiff_Hours)
_old 版本： 使用 CInt(DateDiff(DateInterval.Hour, Time_FileB, Time_FileA))。這會依賴 VB 的四捨五入機制，在跨日或未滿一小時的情境下極易算出錯誤的相差時數。
新版修正： 改用更嚴格的分鐘數換算機制：Math.Max(0, CInt(Math.Ceiling(Math.Max(0, Time_FileA.Subtract(Time_FileB).TotalMinutes - 1) / 60)))。精確計算兩者的分鐘差並無條件進位，且使用 Math.Max(0, ...) 防止算出負數導致報錯。
4. 修正讀取日期的屬性 (防止型別錯誤)
_old 版本： 讀取 File A 的日期時間時，設定為 GetFormattedText="True"，取得的是「字串」，容易因 Excel 介面格式的差異導致後續時間相減時發生轉型報錯。
新版修正： 改為 GetFormattedText="False"，直接抓取底層標準的 DateTime 物件，確保計算穩定。
5. 新增「是否有新資料」的防呆判斷
_old 版本： 缺乏條件判斷，無論是否有新資料，每次執行都會硬性覆寫或貼上。
新版修正： 在 Data1 與 Data4 的更新外層，加入了 If Condition="[TimeDiff_Hours > 0 AndAlso CopyStartRow_FileA <= NewLastRowIndex]"。確保「確實有時間差」且「計算出的起始列合法」才執行更新動作。
6. 優化複製貼上效能與避免格式污染
_old 版本： 跨檔案複製時使用 PasteOptions="All"，這會把 File A 的框線、底色等無關格式一併帶入 File B，導致報表破圖；且依賴再次執行 FindFirstLastDataRowX 來尋找貼上後的最後一列，執行效能極差。
新版修正：
跨檔案拷貝改為 PasteOptions="Values"（僅貼上值）。
捨棄重新尋找最後一列的動作，改用數學直接推算：NewLastRow_Data1 = LastRow_Data1 + (NewLastRowIndex - CopyStartRow_FileA + 1)，大幅提升執行速度。
針對 File B 自身的格式與公式（如 AJ、AL 欄或 C、D 欄），利用 CopyPasteRangeX 從上一列往下套用 (PasteOptions="All")，完美維持報表的格式延續性。
三、 UpdateFileC vs UpdateFileC_old (SHP向報告用資料)
此流程針對「Hourly 轉 Daily」的情境進行了跨維度對齊邏輯的關鍵重構，解決了舊版直接整塊複製導致資料錯位的嚴重 Bug。
1. 修正尋找資料列無法跳過大量空白列的問題
_old 版本： 所有 FindFirstLastDataRowX 的屬性 BlankRowsToSkip 皆預設為 1。只要報表中出現連續兩行空白，RPA 就會誤判已達檔案結尾。
新版修正： * 在尋找 SHP DATA 的 J 欄（日平均）時，改為 BlankRowsToSkip="24"（因為每 24 行才有一筆資料）。
在 File C 尋找最後日期列時，改為 BlankRowsToSkip="2000"，確保能成功跨越使用者手動預留的大片空白區塊。
2. 新增最後列的下限防護
_old 版本： 取得 LastRow 後直接使用。
新版修正： 針對 LastRow_FileA_Daily 與 LastRow_FileC 均加入 Math.Max(2, ...) 防護，避免覆蓋到第一列的表頭。
3. 全面重構「日平均資料」的貼上邏輯 (最重大的修復)
_old 版本： 舊版採用整塊範圍複製 (CopyPasteRangeX)。由於 File A 的資料是「每小時一筆」（日平均值每 24 行才出現一次），而 File C 是「每日一筆」，直接整塊貼上會把不需要的小時資料塞入 File C，導致資料維度與日期完全錯亂。
新版修正：
引入 DateDiff_Days 計算相差的總天數。
引入 For Each 迴圈，以天數為單位進行迭代。
在迴圈內部，利用 (DayIndex * 24) 的乘數邏輯，精準地「每跳 24 行」去 File A 抓取該天的平均值，然後「每跳 1 行」循序貼入 File C 中。徹底解決了 Hourly 對齊 Daily 的間距問題。
4. 獨立出格式套用區塊
_old 版本： 未處理 File C 內的格式延續問題。
新版修正： 在進入 For Each 迴圈貼上每日數值之前，先執行一次整批格式的向下填滿 (PasteOptions="All")，隨後才在迴圈中用 PasteOptions="Values" 填入實際數值。此舉確保了無論更新多少天，報表的合併儲存格、框線及公式皆能正確保留。

## Power Platform_課程
ADT 2026年 Power Platform 教育課程
作成:陳勇全 日時:2026/3/6
【課程時間】 |  |  |  | 【詳細課程內容】 |  |  | ● 追加課程：
# | 上課時間 | 會議室 | 課程內容 | 課程時段 | 課程內容
1 | 3/19(四) 0930-1730 | 第三辨公室 | Power BI | 3/19(四)上午 | Power BI | Power BI 流程自動化概念說明
2 | 3/25(三) 0930-1730 | 第三辨公室 | Power Automate | 09:30–12:00 |  | ・Power Platform 簡介 | Power Apps 補強教育訓練課程已另行安排合作之教育機構，上課資訊如下，後續將另行發送 Teams 會議邀請：
3 | 4/1(三) 0930-1730 | 第三辨公室 | Power Apps |  |  | ・Power BI 介紹 | 課程時間：5/5（二）10:00–17:00（共 6 小時）
4 | 4/7(二) 0930-1730 | 第一會議室 | Copilot Studio |  |  | ・商業分析流程 (ETL) 概念導引 | 上課地點：斗六第三辦公室
協辨單位：國立雲林科技大學 | [5 empty] | Power BI Desktop 設定與介面說明
課程教師：陳育亮（教授） ※所屬單位世新大學管系 | [5 empty] | ・軟體下載與安裝
[6 empty] | ・操作介面介紹 | Power Automate 補強課程
【學員名單】 | [5 empty] | ・功能元件概念說明 | 本次課程由吳奇珅老師授課，因應老師行程調整，課程安排如下：
＃ | 單位 | 姓名 | 備考 |  |  | Part 1｜使用 Power Query 建立與轉換資料集 | 時間：6/9（二）10:00～17:00（共 6 小時）
1 | 製造一部／素製三 | 李 聖斌 |  |  |  | ・資料清洗實戰 | 地點：斗六第三辦公室
2 | 製造一部／生產推進 | 黃 炳銓 |  |  |  | ・Import / Direct Query
3 | 製造一部／生產推進 | 陳 俊碩 |  |  |  | ・使用 Power Query 整理數據
4 | 製造一部／素製二 | 王 俊淵 |  |  |  | ・資料模型及關係
5 | 製造一部／素製四 | 邱 信翔 |  |  |  | Power BI 零基礎入門 | ● 個別輔導：
6 | 製造二部 | 李 孟寰 |  |  |  | Part 2｜資料建模與關聯
7 | 製造二部 | 羅 朝文 |  |  |  | ・事實表 (Fact) vs 維度表 (Dim) | 個別與大家確認過後，已為大家安排 6/16（二）10:00–12:00 的Teams線上輔導時段，
8 | 生產管理部／基生計 | 李 明顯 |  |  |  | ・建立資料關聯性（一對多） | 10點時，大家可以同時上線聽看看其他同仁的內容，依順每個人20分鐘，順序如下表。
9 | 生產管理部／工程管理 | 吳 汧縈 |  | 3/19(四)下午 |  | Power BI | 若需調整，請於6/10上午前與勇全聯繫，如沒有問題的話，我就聯絡出去給老師，謝謝大家。
10 | 生產管理部／素生計 | 王 士嘉 |  | 13:00–17:30 |  | Part 3｜資料視覺化實戰 | ＃ | 部門 | 姓名 | 課題名稱 | 現行問題／課題說明 | 解決方式說明 | 使用工具（可複選） | 成果與效益（預期） | 應用層級
11 | 品質保證部／試驗分析 | 陳 詣凱 |  |  |  | ・建立互動報告版面樣式設定 |  |  |  | 想改善的工作內容＋目的 | 請說明目前工作如何執行（例如使用 Excel、紙本等）， | 請說明預計開發的系統或改善方式（不需技術細節）， | 請選擇預計使用工具（可複選） | 量化效果（可填數字） | 1.課內使用（單一課內）
12 | 品質保證部／基板品保 | 郭 芷琳 |  |  |  | ・使用 DAX 與自訂量值 |  |  |  | 例：○○管理改善／○○流程數位化 | 以及遇到的問題（例如：耗時、易出錯、資料分散、重複作業等）。 | 例如：建立○○管理系統、表單線上化、流程自動化等。 | Power Apps / | 例： | 2.部內共用（同一部內跨課使用）
13 | 品質保證部／素板品管 | 高 誌陽 |  |  |  | ・視覺化分析工具實作： | [6 empty] | Power Automate / | 作業時間 ↓XX% | 3.跨部使用（不同部門間使用）
14 | 品質保證部／台南品保 | 詹 佳親 |  |  |  | ・卡片、交叉分析篩選器、樹狀圖、群組直條圖、環圖、地圖、折線圖、KPI | [6 empty] | Power BI / | 人工處理 ↓XX% | 4.全公司使用
15 | 設備技術部／機械技術課 | 張 介騰 |  |  |  | ・分頁報告與輔助說明工具 | [6 empty] | 其他 | 錯誤率 ↓XX%
16 | 設備技術部／電氣技術課 | 張 育銘 |  |  |  | Part 4｜發布報表與共用 | [6 empty] | ※ 不確定可先選 Power Apps | 或 預期成果（可選擇概念）
17 | 設備技術部／機動課 | 陳 昱璉 |  |  |  | ・Power BI Service 工作區管理 | [7 empty] | 查詢更即時
18 | 資材物流部／資材 | 張 雅菁 |  |  |  | ・發布至 Web | [7 empty] | 減少重複作業
19 | 資材物流部／原燃 | 江 炎竹 |  | 3/25 (三)上午 | Power Automate | Power Automate 流程自動化概念說明 | [7 empty] | 提升資料透明度
20 | 資材物流部／物流 | 沈 銘蔚 |  | 09:30–12:00 |  | •Power Automate 基本介紹 | [7 empty] | 強化管理效率
21 | 管理部／人事課 | 林 芷瑩 |  |  |  | •專案流程自動化規劃技巧 | 1 | 製造一部／生產推進課 | 陳 俊碩 | Power Apps 應用： | 現況ADT的炉材と不定形耐火物数量雖有統一人員進行數量統計，不過仍需要在Excel管理表單上藉由不同窯別的同仁進行入力。 | 運用PowerApps建構「ADT炉材と不定形耐火物数量管理系統」，透過表單自動帶入、選取欄位內容…等方式，徹底消除作業Miss、提升作業效率。 | PowerApps + Power Automate | 1、作業Miss ↓100% | □ 部內共用（同一部內跨課使用）
22 | 管理部／總務課 | 黃 碧如 |  |  |  | •Power Automate 自動化流程設計工具 |  |  | 1000-1020 | ADT炉材と不定形耐火物数量管理 |  |  |  | 2、人工作業約 ↓30%
23 | 管理部／總務課 | 吳 至鈞 |  |  |  | Power Automate 架構與類型介紹 |  |  |  |  | 問題點 1→耗時：同仁需要一筆一筆的進行確認後再以手動入力。
24 | 財務部 | 陳 品錡 |  |  |  | •Power Automate 服務啟用 |  |  |  |  | 問題點 2→入力錯誤：因為是人工輸入，加上炉材的編碼、形式…等，有多個編碼，所以容易出現"失誤"狀況。
25 | 安全環境衛生部 | 莊 珍如 |  |  |  | •操作介面介紹 |  |  |  |  | 問題點 3→沒有效率：需要總擔當聯絡素材一～三課擔當者進行清點→各別入力後完成，總擔當再次確認內容→進行數據彙整。這中間會因為個人事務、作業…等不確定因素，造成時間的延宕。
26 | 安全環境衛生部 | 王 宗瑋 |  |  |  | •功能元件概念說明
27 | 台南工廠／管理課 | 鍾 旭汶 |  |  |  | Part 1｜自動偵測測來信並建立列管事項
28 | 革新推進部／PEGAS＠s | 曾 茜 |  |  |  | •Outlook 信件管理
29 | 革新推進部／PEGAS＠s | 侯 家驊 |  |  |  | •OneDrive 自動存檔功能
30 | 革新推進部／IT | 陳 彥予 |  |  |  | •To-Do 自動列管待辦事項
31 | 革新推進部／IT | 陳 勇全 | 事務局 | 3/25 (三)下午 |  | Power Automate
|  |  |  | 13:00–17:30 |  | Part 2｜專案報名流程自動化
•建立 Forms 數位表單
•建立 Excel 資料收取清單
•啟動 Approvals 審核與判斷流程
•套印 Outlook 信件與發送通知
Part 3｜即時取得特定區間銷售資料並製成報表格式
•建立 Excel 資料來源
•資料作業篩選技巧
•JSON 資料格式應用
•無痛使用 HTML 編寫
•發送 Teams 訊息
|  |  |  | 4/1 (三)上午 | Power Apps | Power Apps 入門知識與低代碼開發概念說明
|  |  |  | 09:30–12:00 |  | ・Power Platform 簡介
・Power Apps 介紹
・低代碼開發的概念與應用場景
Power Apps 架構與類型介紹
・Power App 服務啟用
・操作介面介紹
・功能元件概念說明
Part 1｜連接財產資料來源
・Dataverse 虛擬資料庫服務
・資料庫數據概念與資料類型
・資料來源匯入與格式設定
Part 2｜建立財產維護系統
・Power Apps 的基礎功能
・串接資料來源
・從資料產生應用程式
|  |  |  | 4/1 (三)下午 |  | Power Apps
|  |  |  | 13:00–17:30 |  | Part 3｜建立財產借用系統
・建立資料輸入模組（Web/平板裝置）
・建置 Power Apps 的版面設定與初步架構
・使用公式編輯器和元件
・建立資料來源與樣式設定
Part 4｜建立財產歸還系統
・建置行動查驗模組（手機裝置）
・使用 Canvas App 模式建立行動 App
・建立 QR Code 掃描器
・進行 Dataverse 資料連線
・歸還後綁定參數設定
・結合 Power Automate 服務
・設定 Teams 紀錄通知
Part 5｜APP 發布與共用
・儲存、測試與發布至 Teams / 行動裝置
|  |  |  | 4/7 (二) 上午 | Copilot Studio | Copilot Studio 簡介
|  |  |  | 09:30–12:00 |  | •Copilot Studio 智慧助理介紹
•Copilot Studio 服務元件與工作原理
Copilot Studio 介面功能介紹
•Copilot Studio 服務啟用
•Copilot Studio 介面工具導引
Part 1｜使用 Copilot Studio 開發商務對話機器人
•主題類別與設計
•變數功能
•條件式應用
•實體介紹
•動作擴充服務
Part 2｜使用 GPT開發智能對話機器人
•生成式對話主題管理
•提示詞工程
•建立對話流程與參數設定
|  |  |  | 4/7 (二)下午 |  | Copilot Studio
|  |  |  | 13:00–17:30 |  | Part 3｜建立知識服務的客服機器人
•知識串接介紹
•檔案與網頁知識來源設定
•提示詞功能與定義
Part 4｜搭載 Power Automate 擴展進階代理服務
•Power Automate 流程自動化介紹
•使用 Adaptive Card 擴充對話功能
•從動作建立自動化流程
•流程自動化開發實務
Part 5｜發佈與管理
•發佈管理
•Web 權限設定
•發佈至管道（Web、Teams 等）

## DataBricks_初學者課程暨課題商談、輔導
初心者向け
セッション | 対面教育 | 授業者
會議室：Fab1第一會議室
電子カンパニー運用ルール紹介 Q＆A | 3/30 09：30-12：00 | 1・ 製造一部/生產推進 / 楊 大慶
ユースケース紹介 |  | 2・ 製造一部/生產推進 / 黃 炳銓
Databricksの書き方の進め |  | 3・ 製造一部/生產推進 / 陳 俊碩
Databricks構造理解 | 3/30 13：00-17：00 | 4・ 製造二部 / 羅 朝文
DataFrame入出力 |  | 5・ 製造二部 / 張 家綸
ファイルストレージ |  | 6・ 製造二部 / 蔡 宏杰
基本ETL |  | 7・ 台南工場/基板加工 / 劉 修銘
Job・Workflow | 3/31 09：30-12：00 | 8・ 台南工場/設備技術 / 蘇 輝誠
外部データ取得 |  | 9・ 品質保証/基板品質保証 / 郭 芷琳
SQL・ダッシュボード作成 | 3/31 13：00-17：00 | 10・ 設備技術/公用電氣課 / 陳 雅歆
各種Cluster（GPU・サーバレス） |  | 11・ 設備技術/機械技術課 / 蔡 淂鎰
GENIE入門 |  | 12・ 資材物流部/原燃 / 江 炎竹
Databricks熟練者向け機能紹介 |  | 13・ 革新推進部(事務局) / 吳 建毅
DLT
關於 Databricks 課後輔導，在彙整問卷回覆後，已安排 4/16(四) 第一回輔導對象 如下。
相關問卷內容事前已與 竹島先生團隊 共享說明。
當天敬請各位學員準備 簡易的系統架構圖或流程圖，並向竹島先生說明預計執行的內容，每位學員說明時間約 5 分鐘。
藉由事前的簡要說明，讓竹島先生團隊能更具體理解後續實作方向，以利進行有效的輔導與建議。
感謝各位的配合，謝謝。
＃ | 名稱 | 竹島先生線上輔導
1 | 黃 炳銓 | 4/16(四) 0900-1100
2 | 陳 雅歆
3 | 吳 建毅
4 | 劉 修銘
5 | 江 炎竹
6 | 蘇 輝誠
7 | 郭 芷琳
8 | 楊 大慶
＃ | 名稱 | 事務局另外商談 | Teams討論
(不在4/16輔導對象)
1 | 蔡 宏杰 | 4/14-17 電話聯絡 | 4/15 1500-1530
2 | 陳 俊碩 |  | 4/16 1500-1530
3 | 張 家綸 |  | 4/15 1530-1600
4 | 蔡 淂鎰 |  | 4/15 1600-1630
5 | 羅 朝文 |  | 4/15 1500-1600
楊 大慶 陳 俊碩
在調查 PAM 資料時，每次都需下載資料並貼到 Excel 中，且針對每個 Lot 進行平坦度／板厚偏差的計算，因此在資料下載與調查上花費許多時間與人力。
品質調查：除了 PAM 資料外，有時還需要 TOM 欠點資料等其他資料。
・希望先從板厚偏差等調查需求較多的項目開始依序實作。
・希望在需要時也能與黃先生的資料進行串接。
・Excel 匯入目前是暫時性使用，等 datalake 建置完成後將不再需要。
|  |  |  | 現況做成樣式： |  | LINK
業務分工：
大慶：
考量其本身包裝現場業務較為繁重，因此在討論之後，大慶 主要負責Data的來源確認(DataLake)，
以及相關權限申請等事務。
(例：需要開通DataLake與DataBricks ETL連結的權限、需要使用DataBricks viewer帳號的人員…等)
俊碩：
主要負責需要耗費時間編寫、測試以及Debug的開發業務。
開發過程中需要不斷的Try and Error，抑或者遇到Exception狀況時的除錯…等，
需耗費較多時間確認Code的細節。
基於以上考量，並衡量 大慶 的業務狀況，以及本身對於Code已經有基礎，
因此在討論時才會自願承擔該業務分工。
共同做成之考量：
[6 empty] | 1、Team Work： | 我跟大慶有一個共識，認為DX的專案推動應該是由團隊進行，
才能更加凸顯DX化所帶來"效率化"。因此，兩人討論之後，
再與 DX推進委員會_DataBricks擔當商談、說明之後也獲得了首肯。
[6 empty] | 2、自身的狀況： | 考量個人本身今年有三個課題(UiPath、DataBricks、Power Platform)需要學習、做成，
加上年初經理賦予的包裝協力業務(不定期)，出於三個課題的緊迫進度(3～7月/每周)，
以及自身延續 初階UiPath課題 的自動化實際運用作成(2月～4月)，
才會主動與DX推進委員會_DataBricks擔當、大慶進行商談。

## ADT_COLD_設備横展開AI進度管理_ver.0
|  | 年度起始日期 | 2026-01-01 | [8 empty] | {42}
|  |  |  | 手動入力區_格式：yyyy/mm/dd |  |  | _格式：0～1 |  | Excel函式區_請勿入力 | [5 empty] | 實施狀況：Ο 實施完成、Δ 實施中、╳ 未實施／未達成、– 不須實施
優先度 | 橫展開項目 | AI事項 | 擔當者 | AI事項 計畫開始 | AI事項 計畫結束 | AI事項 實際結束 | 完成百分比% | 入力 頻度 | 年度 起始日期 | Days to Start | 完成日數 | 未完日數 | 延遲日數 | 計畫 天數 | YF | CF | EF | JF | KF | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備註
高 | 横切刃先荷重、同調測定方法 | 作業標準書準備→提出 | 世文 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 計畫表作成 | 乙原 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
高 | 縦切機刃先荷重測定方法 | 計畫表做成 | 富羿 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 治具購入 | 富羿 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 工程變更 | 坤翰 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
高 | 本線、Br H/Oストッパー安全対策 | 設備技術現況進度確認 | 乙原 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 安全教育的實施 | 益維 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 各窯作業標準書的做成 | 益維 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 最終完成期限確認 | 明建 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
中 | 特殊ボルト経過観察 | 未完成窯爐的確認 | 益維 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 維護管理的確認週期 | 益維 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
中 | 其他 | 各窯設備異常情報共有 | 明建 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 縱切機下降作業標準共有(其他據點) | 明建 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-01-01 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120
|  | 橫展開管理表做成共有 | 俊碩 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 100% | - | 2026-01-01 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | – | – | – | – | –
←在這個ROW之上點滑鼠左鍵→插入 整ROW
[42]