## 製一部改善活動LIST
■2024年ADT PEGAS@s改善活動 重点課題表 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
No. | 部門 | 單位 | 共通 單位 | 課題名 | 改善イメージ | VISION | 營運方針 | KPI名稱 | KPI單位 （ /月） | 現状値 | 目標値 | 課題類型 | Owner | Owner 階層 | leader | leader 階層 | member | 日籍 | L/M-pro希望 | L/M-pro名前 | サステナビリティ10の課題(計入編號) | DX LEVEL | 現況進度 (8/E) | 說明 | 備註 | サステナビリティ10 | ＤＸのTYPE
1 | 製造一部 | 素材製造一課 | 生產推進課 | DX-COLD事務運用 | 利用DX技術，自動化下載與分析生產情報， 減少人員作業時間，專注品質判定。 | 戰略事業 | 5) DX+PEGAS@sの深化によるマネジメント課題、技術課題の解決 | 作業效率化 | 小時/日 | 2 | 1 | 改善T | 劉芳全 | C | 林軫輝 黃炳銓 | C |  |  | なし | なし | ⑩電子Cグループの雇用環境,働きがい(QOL)の改善 | ②の3・デジタルデータを自動的に分析 ・RPAによる事務処理自動化の標準化 ・予知保全 | 50% | 藉由 革新推進部 與 生產威進課 的協助，藉由RPA的自動作業模式，取代人工下載籍資料貼覆的重複動作。不過因為協助之部門、單位，對於入庫作業的內容不熟悉，導致需要對協助人員從新說明、教育，因而讓整體時程延後。加上對於RPA連接PAM系統的資料保全風險考量，所以在轉由Data Lake進行相關的動作，又增加了比原訂更多的時程。因此，現況對於「能否在今年達成目標」都還存在著疑問。 |  | ②安全で快適で持続可能な輸送システムへのアクセスの提供 | ②の１ デジタルデータのクラウド一元化・セキュアな環境
2 | 製造一部 | 素材製造二課 | 生產推進課 電氣技術課 | EF 包裝 超薄板DX應用省人化 | 透過DX技術，分析超薄板人力增援中， 可進行削減之項目，進行省人化活動。 | 核心事業 | 2) 継続的な安定出力の実現、全体で取り組む費用最適化で収益力の向上 | 作業效率化 人力成本 | 人力/回 | 8人 | 4人 | 改善T | 李炳興 | C | 王俊淵 | C | 王文佑 | 大內 秀忠 | なし | なし | ⑨社会と共に築く安全な労働衛生環境の確立 | ③の2 量産品生産時、製造工程が自律的に稼働する | 60% | 雖然AI PC及Soft東洋已經協助完成，不過AI PC與制御盤室的連線時間未知(電汽未明確回覆起業時間)。EF 包裝雖然已經購入PC與制御盤室連線用的網路線，卻線被電器借用至HOT端使用；以及新Sensor與PLC相關的Soft改寫，電汽因人力不足之關係，也尚未進行。最後說明，若前述均可以順利在9月底完成，也需要等到11月生產薄板時，才能進行相關測試以及參數調整，也就是說在11月底最多能達到80%的進度(在非常非常理想的狀態)。 |  | ③持続可能なエネルギーの供給,エネルギー効率の向上 | ②の2 BIツール等を利用しデータの見える化＋人の分析と判断の実施
3 | 製造一部 | 素材製造二課 | 機械技術課 | 包裝紙捲機殘量再削減 | 透過設備調整, 增加合紙殘量的使用， 減少資源的浪費。 | 核心事業 | 2) 継続的な安定出力の実現、全体で取り組む費用最適化で収益力の向上 | COST | mm/捲 | CF 200mm EF 185mm | CF 160mm EF 160mm (削減3%預想) | 改善T | 謝忠原 | C | 曾隆盛 | C | 鄭嵎駿 | 大內 秀忠 | なし | なし | ⑤地球温暖化加速の抑制 | ④なし | 100% | 這個題目雖然已經100%達成目標，可是就改善內容來看，幾乎偏向為PJ，就「個人見解」來看，就算要透過「掰故事」的方式來取得好成績，結果也是非常有限。 |  | ④地域社会/経済との関係強化及び地域の人財育成/教育支援 | ②の3 ・デジタルデータを自動的に分析 ・RPAによる事務処理自動化の標準化 ・予知保全
4 | 製造一部 | 素材製造三課 | 設備技術 公用 | BATH BOTTOM 冷卻用散水， 回收再利用率提升 | 透過回收設備增設,減少水資源的使用量。 | 核心事業 | 9) 地域貢献、外とつながる活動、SDG’s活動を通じたADTのプレゼンス向上 | 節省水資源 | 回收量 (L/日) | 0 | 200L/日 | 改善T | 王啟全 | C | 廖裕發 謝芳棋 | B | 林信熹 林佳立 |  | なし | なし | ⑦地球環境負荷物質の削減(規制強化へ順応） | ④なし | 80% | 整體題目的方向分成兩個項目，1、噴霧適正化(節省水源)：該目標已經完成，並且達成率高達 178%，是好的開始； 2、散水回收(回收再使用)：而第二項目的部分持續在對策中，若這項目無法完全達成， 則可以思考是否將目標改成「省水」，然後將回收再利用的部分變更挑戰的項目， 這樣就算第二項目未達成，也可以當成是附加效果。 |  | ⑦地球環境負荷物質の削減(規制強化へ順応） | ③の3 ビジネスプロセス・ビジネスモデルが変わる
5 | 製造一部 | 素材製造四課 | 無 | OFF切生産性向上 | 透過作業的改善與設備的改造， 讓稼動人數削減，藉而降低固定費用。 | 核心事業 | 2) 継続的な安定出力の実現、全体で取り組む費用最適化で収益力の向上 | 労働生産性 | K㎡/人/月 | 0 | 23.02 | 改善T | 邱信翔 陳振遠 | C | 陳建亨 | B | OFF切全員 |  | なし | なし | ③持続可能なエネルギーの供給,エネルギー効率の向上 | ④なし | 90% | 四課的改善活動，不論是內容、過程，甚至是手法的呈現，一直以來都是非常扎實的。這一次也是如此。加上內容中有「ADT首創」的治具，以及自我挑戰的內容說明，可以為整個活動加分。整體活動的進度，現況也已經進入後續標準化的步驟，待工變提出→評價完成(大約10月初)，該活動進度即可100%完成。 |  | ⑧公正な取引で持続可能な社会の実現 | ④なし
[7 empty] | 1) Rezostaへの本格的な移行と安定した生産品質条件の早期確立 | [13 empty] | サステナビリティ10 | ＤＸのTYPE
[7 empty] | 2) 継続的な安定出力の実現、全体で取り組む費用最適化で収益力の向上 | [13 empty] | ①データ主導社会の加速に不可欠な持続可能でレジリエントな情報インフラの整備 | ① ・センシング・ペーパーレスでのデジタル化 ・アラーム機能追加 ・VBA自動化
[7 empty] | 3) 質とスピードを意識した対応とAGC Plusの推進でお客様の信用を回復 | [13 empty] | ②安全で快適で持続可能な輸送システムへのアクセスの提供 | ②の１ デジタルデータのクラウド一元化・セキュアな環境
[7 empty] | 4) 事業の根幹にQMSを位置づけ、使える＋役立つQMSの実現 | [13 empty] | ③持続可能なエネルギーの供給,エネルギー効率の向上 | ②の2 BIツール等を利用しデータの見える化＋人の分析と判断の実施
[7 empty] | 5) DX+PEGAS@sの深化によるマネジメント課題、技術課題の解決 | [13 empty] | ④地域社会/経済との関係強化及び地域の人財育成/教育支援 | ②の3・デジタルデータを自動的に分析 ・RPAによる事務処理自動化の標準化 ・予知保全
[7 empty] | 6) ADT組織風土、文化の強化継続、時代の変化に対応した制度の見直し | [13 empty] | ⑤地球温暖化加速の抑制 | ③の1 統合されたシステムで情報収集・分析・対応案迄自動化され、人が最終判断実施
[7 empty] | 7) マネジメント人財の育成とマネジメントサイクルで自律した拠点運営の推進 | [13 empty] | ⑥循環型社会構築への貢献-天然資源の持続的な有効活用 | ③の2 量産品生産時、製造工程が自律的に稼働する
[7 empty] | 8) Global AGCに貢献できる人財の育成を通じたADTのプレゼンス向上 | [13 empty] | ⑦地球環境負荷物質の削減(規制強化へ順応） | ③の3 ビジネスプロセス・ビジネスモデルが変わる
[7 empty] | 9) 地域貢献、外とつながる活動、SDG’s活動を通じたADTのプレゼンス向上 | [13 empty] | ⑧公正な取引で持続可能な社会の実現 | ④なし
⑨社会と共に築く安全な労働衛生環境の確立
⑩電子Cグループの雇用環境,働きがい(QOL)の改善
Note on O2: PJ:全社重要課題社長指定 IT：C階以上圈長.D階以上輔導擔當的課題。 改善テーマ：ツリーの第3,4階層を対象とし、現場が主体で担当するテーマ。
Note on P2: テーマの結果責任者(進捗管理をするメンバー)。 改善T C~D階以上限定 IT D階以上
Note on R2: 日籍も可 改善T B階以下 IT C階以上
Note on T2: ○○分区といったイメージです。 合計人數請記錄
Note on U2: 重要課題には日籍マスト。各個人のMAPに記載されるものはこの欄とのリンクが必要。
Note on V2: 認定条件： 1.テーマ持ってL/M-Proの参加申請を提出 2.L/M-Pro教育講座参加（Ｍは日本で実施） 3.コンサル参加（Ｍは志田先生）4回以上 4.公開の認定発表会を実施（Ｍは年中と年末より日本で認定発表会の参加必要）