## 【素材】QMS体制改善_(吉勝) 1022
【素材】2024年_QMS体制改善特別活動計画
活動期間：2024/10/21～2025/1/20 | [11 empty] | 2024/10/10作成、10/19、10/21、10/22吉勝修(Rev.5)
QMS 体 制 改 善 特 別 活 動 計 画 内 容 | [8 empty] | Schedule
主題 | 區分 | 問題点 | 活動項目 | 実施項目 | KPI | 担当者 | 担当の部門 | 実績 | 2024-10月 | 2024-11月 | 2024-12月 | 2025-1月
【素板】QMS体制改善特別強化活動 | 予防活動 (QMSの信頼性) | ◆傷検査の手順が省略、SOPに違反 ◆検査のルール守られていない ◆品質コンプライアンス意識問題 ◆QMS管理体制問題 | 品質Compliance意識喚起 Complianceの精神を上から下へと浸透させる 「既有のルールを全員が守る」 | QMS基礎／Compliance事例再教育 | 全員100％ 試験の点数100 | QMS事務局 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  |  | Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション | 意見改善率 100％ | 製造一部 C/D階層 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  |  | 作業前のQMS KYを日常的に実施する | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  |  | 管理者に対して上級版なQMS教育を行う | 合格点数は 90点以上 | QMS事務局 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  |  | 定期的にQMS関して管理者と現場のコミュニケーション (D階層参加必要) | 強化活動期間中に2回実施 | 製造一部 D階層 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | ◆作業標準書理解不十分と教育 方法が良くない ◆傷と収率検査方法SOP不一致 ◆反転検査の目的の理解不足 | 作業SOPと教育方法の見直し | 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し | 30件 | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  |  | SOP内容與現場作業正確性のパトロール | 改善率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | ルール守るの作業有効性確保 | 検査作業におけるVIDEO点検確認の強化 (第3者確認／各窯交差確認／自主確認) | 自主：30回／月 交叉：10回／月 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  |  | 確認困難な作業場所洗出／カメラ増設検討 | 改善率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | ◆QMS管理体制問題 | 管理者による品質管理に対する反省 | 品質管理不足のヒアリング〈管理者〉、問題點改善。 (作業標準書の理解不足、教育不足など) | D階層6名/副理10名/主任16名 | 製造一部 QMS | 素1_2_3_4 | 予定
実績
|  |  |  | 過去の品質事故を検討し、管理者の反省の視点から管理上の問題を抽出。(管理者の再教育) | 改善率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4 | 予定
実績
| 変化点管理 (工事後品質の信頼性) | ◆Event後品質RISK確認方法不足 ◆Event時に強化検査の意識が不足 | EVENT発生時に品質確保の体制仕組み | 工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善 | 完成率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  |  | 設備交換／メンテナンス後のRISK及び品質確認方法 の構築 | 完成率 100% | 製造一部 設備技術部 | 素1_2_3_4_設技_素品 | 予定
実績
| 検査信頼性 (検査の信頼性) | ◆傷と収率検査方法SOP不一致 ◆検査手法が良くなく欠点を見逃し やすい ◆反転検査の目的の理解不足 ◆先行評価の方法がMISS問題あり | 素板検査と教育方法の見直し | 素板外観検査の再確認体制の構築 (素板品保抜き取り検査＿第三者) | 完成率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4課_素品 | 予定
実績
|  |  |  | 素板外観検査認定教育の強化 (基本認定：素品、ON LINE認定：製造) | 実施率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  |  | 過去的見逃し欠点特徴のLIST UP分析及び再教育 | 完成率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  |  | 検査方法の見直し (収率とBR検査の手法を再検討） | 完成率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  |  | 収率洗浄機汚れの見本ガラスを作成 (洗浄機掃除要否判断） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 検査機管理、点検，校正方法レビュー | 各検査設備点検管理LIST UP | 完成率 100% | 製造一部 素品保 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績

## 活動體制
第6版

## 吉勝說明作法重點
項次 |  | KPI | 吉勝說明作法重點 |  | 擔當 | 預定完成日 | 11/28初版進度確認 | 12/5進度確認 | 2024-12-12 | 12/18進度報告 | 面議A.I(12/18) | 1/2進度 | 會議A.I(1/3) | 1/10進度 | 會議A.I(1/20)
1 | QMS基礎／Compliance事例再教育 | 全員100％ 試験の点数100 | 將ADCH*1件，AFK*1件，ADT此回4件，6件優先，及過往發生次之，作成教育資料，並作成考題。(各窯副理進行教育及推動考試) | 第一組長 哲誠 闕若雯 | 誌陽樣 | 2024-02-14 | 11/28品保連絡完 | 進度待確認 | 2份教育資料有，追加內容中 | 2份教育資料有(PPT)，待追加ADT此回4件案例，預定12/20完成。 種子教育(各課副理)，預定12/25進行。 | 1.違反基準的事例發生後:對公司的影響，對個人有什麼影響?有沒有比較明確易懂的血淋淋案例?(EX: 賠償金額，公司倒閉?) 希望強化教育後個人的感受度→希望提高A階人員共鳴度 2.強調說明:什麼是QMS | 12/25種子教官(副理)完成 預定1/10完成A/B階，各課教育實施進度確認??YF/CF/EF/JF/KF/四課 | 三交代人員輪班關係集體教育困難，Compiace教育後的測驗改用線上測驗的方式進行(推進課)， 副理再麻煩跟催，希望在1/10前完成 |  | QMS測驗未完成的人員剩3人，想請教各位課長未完成的理由是什麼→因HOT副理跟課長未上線，請各COLD副理去轉達，3人預定完成日提出.
2 | Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション | 意見改善率 100％ | 跟現場確認為什麼要遵守標準書及Compliance。作業人在遵守上哪裡作不到，提出意見，事務所針對意見改善。 |  | 信翔樣 | 2024-02-27 | 一組時程排定，實施內容未 | 12/5說明內容 計畫內容未出來 | 計畫內容未出來 | 計畫作成。副理/經理排定時間進行(可以利用安全會議後進行)， 需記錄問題點/後續改善率提出。 | 1.希望12月份就可說明、進行完成，對象:全員(事務所、三交代、整備都要) 2.PPT說明→訪談→問題回饋，PPT說明→訪談→問題回饋 3.面談時間依各課自行安排，課長在早會後進行實施可以。形式時間不拘。但要有紀錄。 4.-->2項、5項合併後提出給課長/副理進行 | 3課完成調查，改善項目有幾項要確認?? 其它課進度確認1課/2課/4課進行中 | 1.人員對話回饋的內容優先以本回主題為主，安全面的部分另外回覆 2.改善件數，進入力到資料夾中 | 1/6電話+MAIL請信翔修改統計完成 | 6項以完成2項，其它4項未完成，請各窯掌握，務必在時限內對應完成。
3 | 作業前のQMS KYを日常的に実施する | 完成率 100% | 確認目前各課都有實施，請將資料放入路徑中.並將每日進行狀況寫真放入路徑中。實施期間：2024/10/21～2025/1/20 |  | 哲誠 | 2024-02-14 | 寫真實施中(12/4-1/3) | YF/CF/EF/四課寫真未上傳 | 寫真實施中(12/4-1/3) | QKY實施中，寫真佐證(12/4-1/3)進行 | 1.HOT也要做成QKY Sheet，HOT也要實施品質QKY活動 2.包裝副理跟HOT副理說明後進行。 | 包裝持續進行中。 HOT進行中，路徑有 | 1.作業前QKY的部分COLD寫真已經完成1/3， 2.HOT的部分已開始作成，開始實施後HOT每週1張寫真紀錄 | 寫真完成 | 進度如期完成
4 | 管理者に対して上級版なQMS教育を行う | 合格点数は 90点以上 | 品保進行 |  | 宏宜樣 | 未 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待
5 | 定期的にQMS関して管理者と現場のコミュニケーション (D階層参加必要) | 強化活動期間中に2回実施 | 各副理約經理進行人員面談，2回，各副理計晝作成。(初版計畫後橫展開) |  | 哲誠 | 2024-02-27 |  | 訪談計畫時程未出來 | 訪談計畫時程未出來 | 計畫作成。經理排定時間進行(可以利用安全會議後進行)， | 項2項5合併，第一回溝通，問題點提出，第二回溝通，問題點解決回饋。 | 合併到第2項
6 | 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し | 30件 | 針對檢查相關標準書30件，各窯+4課各份到5件，進行修改。10/E先完成一件。11/5共同確認有無不足的 得祿分配，將1-3課標準書整合成一份。 |  | 寧威樣 | 2024-03-07 |  | 計畫內容修正中 | 標準書下載中。預定本週依賴各課進行 | 要進行其它課，同樣作業內容的確認，內容不同點進行修正後教育。 避免像3課BR刮傷要轉90度，1課/2課不需要轉90度狀況。 | 1.標準書的教育方法明訂統一，教育方式精進，並對目標文書再教育一次 不是要將標準書全窯統一 2.參考教育訓練規範 ( 3階文書 ) | 手順書作成待上傳 30件全部再審視要在1月完成。 | 教育手法作業標準書已完成，後續再對人員進行教育(完整版教育必要!!) | 上傳完成QMS-TW3-C00-019 標準書教育方式手順書 教育 | 待教育訓練簽到、需要盡快 。
7 | SOP内容與現場作業正確性のパトロール | 改善率 100% | 如上修改完成，進行巡檢確認有無不符合狀況，再教育及標準書再修定。 計畫作成，各課現場確認。 |  | 寧威樣 | 同上 |  | 同上 | 同上 | 同上 | 1..現場作業巡檢 (同第6項進行 ) | 同上 | 同上 | 1/8MAIL現場作業正確性巡檢依賴 | 1.手順書已完成，待教育訓練完成 2.教育完成後作業的正確性巡檢陸續排定在2025年內完成;1月份預定有2項 3.→目標在2月底完成巡檢，以3項/週的進度下去推進 4.→作業巡檢的內容須詳細列出:最終結案報告要把每項作業變化點列出來、做了什麼、改了什麼、努力了什麼 5.→共有30個項目需要進行，請以最緊湊的進度排定實施
8 | 検査作業におけるVIDEO点検確認の強化 (第3者確認／各窯交差確認／自主確認) | 自主：30回／月 交叉：10回／月 | 每月各窯進行30件的自主確認，並到各課確認10件(交叉確認)， 初版作成後橫展開。 |  | 乙原樣 | 2024-02-27 |  | 巡檢排定中 | 巡檢排定12/23開始 | 自主巡檢30件-->三交代確認上一班作業。12/23-1/15 交叉巡檢10件-->窯別交叉確認不同手法。12/23-1/15 | 12月要開始進行，VIDEO巡檢30件/月、交叉巡檢10件/月 | 10月/11/12月-->針對BR刮傷檢查(30件/10件完成)。 1月份資料進行其它檢查項目巡檢 | 持續進行中，1月份開始有交叉巡檢的活動方式 | 持續進行中 | 沒有違規的項目，如期進行中，預定到1/23結束
9 | 確認困難な作業場所洗出／カメラ増設検討 | 改善率 100% | 調查檢查作業確認用攝影機不足或影像太小，進行攝影機增設或作業場所變更到有攝影機下。 ，初版作成後橫展開。 |  | 乙原樣 | 2024-02-27 |  | 12/5說明內容 計畫內容作成中 | 攝影機拍攝調查完成，增設及移設 | 攝影機視角及距離不佳，調查完成。 各課檢討中移設/追加。 | 1.攝影機增設的費用請各窯評估(儲存設備不新增的前提) 移設優先→再考慮是否增設 | 語音撥放器先使用。CF/EF/JF完成，EF待安裝，YF/KF購入中(預定1月中進來) 新增/移設要否，各窯確認1/10前完成 | 1.攝影機畫面確認已完成，攝影機移設的部分預計4月開始施工 2.如果有攝影機無法確認到的地方，要檢討將作業移動到攝影機可以看到的地 | 1/6乙原MAIL出來，改善後寫真追加 1/10再次MAIL連絡。 | 監視畫面確認部分，暫時改善已完成10件/窯 ，需新增監視器的部分後續會發注實施
10 | 品質管理不足のヒアリング〈管理者〉、問題點改善。 (作業標準書の理解不足、教育不足など) | D階層6名/副理10名/主任16名 | 協理作成(工程變更內容教育/-->目前進行中ヒアリング |  |  | 未 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 縮減版-此項目不進行
11 | 過去の品質事故を検討し、管理者の反省の視点から管理上の問題を抽出。(管理者の再教育) | 改善率 100% | 品保進行，過去事例管理者再教育-->目前進行中ヒアリング |  | 小闕樣 | 未 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 待ヒアリング後實施 | 縮減版-此項目不進行
12 | 工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善 | 完成率 100% | KF連絡體制(HOT/COLD)橫展開，KF 10/E前提出給各課確認內容，內容不足請KF修定成統一版本 | 第三組長 芳全 楊信興 | 芳全 | 2024-01-24 | 11/26第一回會議完成A.I項目確認 | A.I項目確認完成 | 工事日後使用表單檢討中 | HOT橫展開連絡體制。預計12/20 之前全窯完成 | 標準書12月系統上傳預定。後續依計畫進行。 | TMS-TW0-C16-040 素板生產之定位刮傷聯絡體制制定 FOM-TW0-C17-070 HOT Event發生後24H強化檢查紀錄表 一課/二課/三課完成上傳， 各課教育簽到提供 | 1.各課的名稱不同，要改成共通的統一版本 2.標準書內描述細節再加強，收率強化檢查期間每2小時(每回檢查完)回饋檢查結果 3.技術會議的報告內容有寫到Roll調整也要24小時強化檢查，但標準書沒有，請確認實際有無包含ROLL橫移 | 標準書內容修改中(KF)，完成後各課展開 | 前回AI:各窯標準書名稱已統一完成，待教育訓練簽到、需要盡快 。
13 | 設備交換／メンテナンス後のRISK及び品質確認方法 の構築 | 完成率 100% | JF連絡體制(COLD/設備)橫展開，JF 10/E前提出給各課確認內容，內容不足請KF修定成統一版本 |  | 忠原 | 2024-01-24 | 同上 | 同上 | 標準書上傳中在製一部共通中。 後續3年定期由各課輪流再審視 | 同上進行。 設備Event品質確認作業(共通)-->上傳中製一部共通 12/16 | 同上 | 設備Event品質確認作業/品質風險設備工事前評估紀錄表-簽核中 後續各課教育簽到提供，教育簽到提供 | COLD Event共通文書部分簽核中 | 1/10上傳完成。
14 | 素板外観検査の再確認体制の構築 (素板品保抜き取り検査＿第三者) | 完成率 100% | 品保商談，品保第3人檢查。待研磨G4停止生產，檢討設備檢查傾向性刮傷，檢查員針對CH進行強化檢查確認。 | 第二組長 世文 廖哲毅 | 哲毅樣/彥廷樣 | 2024-01-24 | 11/28品保連絡完 | 計畫內容需修改. 未回覆 | 計畫內容需修改. 未回覆 | 計畫內容需修改. | 1.本週開始進行，目標12/20 前完成再檢証 6枚/人 2.體制構築:不是單回、要變成定期實施，檢証方式:隨機抽檢 3.收率監察的概念、頻度可以調整 | 12/21 品保開始檢查1NET 第一階段同時期樣本比對差異性。 比對結果如差異大，再進行第2階段見逃比對。 | 1.這項作業的目的請明確 2.後續的抽檢要用甚麼頻度進行 3.品保驗證完畢後要以怎樣的方式進行回饋? | ??? | 1.T面刮傷、碎玻璃、dross、Ts的檢出差異性較大，是否與樣本不同有差異不清楚 2.B面刮傷、白金的檢出數量部分差異不大 3.關於這些檢查的手法、計畫、實施方式(頻度)沒有資料說明，無法知道實施的具體方式 4.第3方檢證後回饋的結果，製造要如何確認、對應;素品在這個活動後有得到什麼收穫(發現)
15 | 素板外観検査認定教育の強化 (基本認定：素品、ON LINE認定：製造) | 実施率 100% | LINE認定，新人追加需要多少時間和老手共同作業(例如240H)將它標準化，盲測新手(故意用傾向性看是否檢出)，各課自行管理。 |  | 得祿樣 | 2024-01-17 | 還在確認手順中… | 計畫內容未出來 | 表單修正中。 老手共同作業調查進行中 | 基本認定:追加見3回樣本進行年度認証 老手共同作業調查進行中 | 1.ON Line認定:製造，新人:240小時內增加2回考試點 2.年度技能認定的手法可以在現有基礎上，再精進 ( 目前有規定，也有在執行 )，把現有的年度認定機制，強化實施方式即可 | 手順書修定完成。待12/27說明後上傳。延期1/3說明 | 認證時的測驗方式如何進行?合格成績95分如何得出?標準書沒有提到 檢查的計分方式追加，Pitch量測的部分也要追加 | 1/10修改完上傳中 | 待教育訓練簽到、需要盡快 。
16 | 過去的見逃し欠点特徴のLIST UP分析及び再教育 | 完成率 100% | 傾向欠點特徵作成，如有現物樣本半年確認一回(也可以洗淨完進行測定)，JF/KF樣本保留各樣本10枚，(大小10"*10"PITCH性???)或完板， |  | 得祿樣 | 2024-01-24 | 樣本準備/特徵作成預定 | 計畫內容修改中. | 欠點特徵3件，完成2件。另外見度樣本切割中.. | 欠點特徵3件，KF完成2件,JF1件待。另外見度樣本切割中.. | 1.KF*2件完成，JF作成中。 ，後續進行教育。 | 3件完成，預定1/10完成三交代教育 教育排定進度確認，後續教育簽到提供要。 | 標準樣本作成後的特徵是否說明清楚比較好→教育資料有寫上 | 教育簽到中 | 待教育訓練簽到、需要盡快 。
17 | 検査方法の見直し (収率とBR検査の手法を再検討） | 完成率 100% | 收率A員/B員各檢查1NET,在確認有無PITCH性(總社品保上長認知ADCH作法進行後，效果很好)，希望以這個方向檢討。其它更好的方式檢討提出也可以。 |  | 炳興樣 | 2024-02-08 | 收率1NET調查實施中 | 2. ADCH與ADT收率檢查方式可視化作成-完成 | (1人1枚檢查，再確認PITCH)EF/KF調查認為PITCH性量側不好作業. 如果確定要實施，要檢討作業方式(同檢查台放2枚，1人檢查1枚，A員量PITCH B員到另外一台準備樣本) | (1人1枚檢查，再確認PITCH)EF/KF調查認為PITCH性量側不好作業. 後續檢討作業方式(同檢查台放2枚，1人檢查1枚，A員量PITCH B員到另外一台準備樣本) | 1.檢查手法檢討可提出，一人一NET(AFK/ADCH/XF都是平台式，檢查方法都是1人檢查1NET) | 1.收率人員各檢查1 Net 。 2.BR刮傷檢查翻轉90度3次 (確保每一面都有經過光源檢查，減少見逃機會) | 1.外觀檢查1 NET/人的標準書已作成濟，作業方式需要再實際測試 2.如果2人在同一個檢查台檢查是否會相互干擾，需再確認 →有安全的疑慮(玻璃碰撞刺割傷)不建議在同一台進行 3.改成1 NET/人檢查的好處是甚麼?要如何說明? | 1/8發 MAIL指示 『作業指示書發行』：予計實施日程從1/13(一) ~ 2/14(五) 標準書修正：予計2/14(五)前完成Uniportal文書系統上傳 | 1.收率1set/人改善方式已實施，並發行作業指示書濟，後續會將改善後檢查手法標準書修訂(2/14) 2.各窯發行的作業指示書內容都不一樣，這就是現況QMS的問題 3.各窯作業指示書的內容不一致。實際實施後的效果是否相同須再檢視→本週再發行第二版本的作業指示書(全窯統一的)
18 | 収率洗浄機汚れの見本ガラスを作成 (洗浄機掃除要否判断） | 完成率 100% | 洗淨機保養，樣本作成。可加研磨鹼性洗淨劑測試，但不要加太多不然會產生泡沫。收率洗淨機加入鹼性洗淨劑對產線會不會影響各課確認。參考4課整備班將樣本晝上顏色，要去除後才達標。 |  | 富羿樣 | 2024-02-21 | 調查各窯洗淨機保養點檢表中 | 備品調查中 | 台車使用不同/收率洗淨前後調查. 水洗後玻璃清潔度評估(接觸角測試) | 各課收率淨機點檢/保養差異調查-->內部清掃週期制定 洗淨機效果確認-->接觸角再次測試 | 1.洗淨機的接觸角失真。需要再確認 | 12/25 三課洗淨機 濾心更換/噴嘴清掃/桶槽清掃 放置玻璃製具台車-->保麗龍箱(完成) 洗淨機清掃後接觸角實施 | 希望的方向是先取得洗淨後玻璃髒污的限度樣本，來決定是否需要進行洗淨 進行方向要再修正 | 1/10洗淨前後比較作成 | 1.收率檢查樣本汙濁樣本的限度樣本:已作成 2.當樣本出現汙濁後，可能出現問題的地方在哪裡? 需要點檢哪裡在活動資料內沒有呈現出來，進行明確化
19 | 各検査設備点検管理LIST UP | 完成率 100% | 檢查機點檢LIST UP |  | 世文 | 2024-02-27 | 檢查機LIST完成，待各窯項目確認 | 以KF為BASE，確認其他窯的差異點 | 持續上週調查 | 以KF為BASE，確認其他窯的差異點 差異點討論是否追加、改善項目決定 | 1.整理方向要包含所有檢查設備。( 設備面先不列入 ) | 以KF為BASE完成， 其他窯的差異點確認中 | 各窯差異點調查中 | 1/10開會進行內容討論。 | 1.洗出-落球測試紀錄表/曲げ強度測試作業紀錄表 2.待教育訓練簽到、需要盡快 。
結語 |  |  | 檢查TEAM-->洗淨力上升專案/檢查員更專心檢查/抽檢逹人 |  |  |  | 11/29跟吉勝報告 |  | 12/13跟吉勝報告 |  |  |  | 結語:本回活動希望在1月底結案 |  | 其它:
[13 empty] | 跟總社報告方向 |  | ■各窯進度總表:
[13 empty] | 1.管裡面的反省:2025年持續1年的活動 |  | →各項目進度請各窯副理進行跟催
[13 empty] | 2.作業面的部份:希望在1月底完成 |  | ■KF收率檢查台光源改造的部分
[13 empty] | 3.本回發生狀況顯示出人員對品質面、系統面、品質意識面不足的部分，希望在本回改善後將問題解決 |  | →有好處,各窯直接橫展開準備購入部品
[13 empty] | 並持續進行管裡面的精進 |  | ■檢查方法影視化部份-請進行(總社報告提出用)
→預定在拍攝地點EF，推進課1G進行拍攝影視化
■收率檢查方式提案，A檢查員檢查2面/B檢查員檢查2面,每次都有檢查到4面
→製造(三課)提出優點給品保確認
■下次會議日期:2/7 09:30
→副理參加要，素板早會由主任進行。
→進度確認-預定每週進行，日期時間星期五 09:30
*

## 問題提出討論 (hidden)
實施項目 | 問題點 | 提出者 | 回覆
例如 17:検査方法の見直し | 收率檢查，一定要一人檢查1NET,再確認PITCH | 吳得祿 | 如有其它檢查方法可提出檢討，如果沒有的話請實施。
例如 12工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善 | 工事EVENT作業標準書發行1.製一部共通或各課發行，2.各課發行 | 吳得祿 | 討論後，各課發行，標準書名稱一樣+(共通). 後續改版課別，看到(共通)，要連絡其它課進行改版。避免指摘對應未橫展開。

## 各窯進度
項次 | 項目 | 擔當 | 重點 | YF | CF | EF | JF | KF | 四課 | PPT作成1-2頁
1 | QMS基礎／Compliance事例再教育 | 誌陽樣 | 教育完成及考試成績 | 完成62 | 完成60 | 完成60 | 完成61 | 完成61 | 完成57 | 修正中
2 | Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション | 信翔樣 | 改善件數完成 | 1件完成 | 0件 | 0件 | 2件完成 | 2件 預定1/24完成 | 1件 1/22完成 | 1/22 完成
3 | 作業前のQMS KYを日常的に実施する | 哲誠 | QKY寫真 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成
4 | 管理者に対して上級版なQMS教育を行う | 宏宜樣
5 | 定期的にQMS関して管理者と現場のコミュニケーション (D階層参加必要) | 哲誠
6 | 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し | 寧威樣 | 新增手順書(共通) 教育簽到 | 預定1/24完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 修正中
7 | SOP内容與現場作業正確性のパトロール | 寧威樣 | 巡檢缺失改善對策表 | 預定1/20完成 | 預定1/24完成 | 預定2/6完成 | 預定1/17完成 | 預定??完成 | 預定1/24完成 | 修正中
8 | 検査作業におけるVIDEO点検確認の強化 (第3者確認／各窯交差確認／自主確認) | 乙原樣 | 巡檢寫真 | 預定1/23完成 | 預定1/23完成 | 預定1/23完成 | 預定1/23完成 | 預定1/23完成 | - | 完成
9 | 確認困難な作業場所洗出／カメラ増設検討 | 乙原樣 | 改善完寫真 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | - | 完成
10 | 品質管理不足のヒアリング〈管理者〉、問題點改善。 (作業標準書の理解不足、教育不足など) | bar: 乙原樣; 完成 to 完成
11 | 過去の品質事故を検討し、管理者の反省の視点から管理上の問題を抽出。(管理者の再教育) | 乙原樣: 小闕樣; 完成: -
12 | 工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善 | 芳全 | HOT教育簽到 | 完成 | 預定??完成 | 預定??完成 | 預定??完成 | 預定??完成 | - | 完成
13 | 設備交換／メンテナンス後のRISK及び品質確認方法 の構築 | 忠原 | 教育簽到 | 完成 | 完成 | 標準書完成 預計01/17 | 完成 | 完成 | - | 完成
14 | 素板外観検査の再確認体制の構築 (素板品保抜き取り検査＿第三者) | 乙原樣: 哲毅樣/彥廷樣; 改善完寫真: ??; -: -; 完成: 未
15 | 素板外観検査認定教育の強化 (基本認定：素品、ON LINE認定：製造) | 得祿樣 | 手順書內容教育簽到 | 完成 | 預定1/24完成 | 完成 | 完成 | 完成 | - | 修正中
16 | 過去的見逃し欠点特徴のLIST UP分析及び再教育 | 得祿樣 | 教育簽到 | 完成 | 預定1/24完成 | 完成 | 完成 | 完成 | - | 修正中
17 | 検査方法の見直し (収率とBR検査の手法を再検討） | 炳興樣 | 指示書發行 教育簽到 | 統一版本-完成 標準書-預定2/14完成 | 指示書簽到-完成 標準書-預定2/14完成 | 指示書簽到完成 標準書-預定2/14完成 | 統一版本-完成 標準書-預定2/14完成 | 統一版本-完成 標準書-預定2/14完成 | - | 修正中
18 | 収率洗浄機汚れの見本ガラスを作成 (洗浄機掃除要否判断） | 富羿樣 | 見度樣本寫真(電子檔)作成 教育簽到 | 預定2/5完成 | 預定2/5完成 | 預定2/5完成 | 預定2/5完成 | 預定2/5完成 | - | 修正中
19 | 各検査設備点検管理LIST UP | 世文 | 教育簽到 | 完成 | 簽到預定1/24完成 | 簽到預定1/24完成 | 完成 | 完成 | - | 修正中
Note on K1: 重要: 1/23(四)前完成 PPT最多4頁,不要超過
Note on E7: 手順教育完成 缺-一課檢查項目標準書

## 【素材】QMS体制改善_(吉勝) 1019(中文) (hidden)
【素材】2024年_QMS体制改善特別活動計画
活動期間：2024/10/21～2025/1/20 | [10 empty] | 2024/10/10作成
QMS 体 制 改 善 特 別 活 動 計 画 内 容 | [7 empty] | Schedule
主題 | 區分 | 活動項目 | 実施項目 | KPI | 担当者 | 担当の部門 | 実績 | 2024-10月 | 2024-11月 | 2024-12月 | 2025-1月
【素板】QMS体制改善特別強化活動 | 予防活動 | 品質Compliance意識喚起 | QMS基礎／Compliance事例再教育 | 全員100％ 試験の点数100 | QMS事務局 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション 会開催。（定期できな管理者コミュニケーションを含む） | 意見改善率 100％ | 製造一部 D階層 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | 作業SOPと教育方法の見直し | 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し | 30件 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | SOP内容與現場作業正確性のパトロール | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | ルール守るの作業有効性確保 | 検査作業におけるVIDEO点検確認の強化 (第3者確認／各窯交差確認／自主確認) | 自主：30回／月 交叉：10回／月 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | 確認困難な作業場所洗出／カメラ増設検討 | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | 管理者による品質管理に対する反省 | 品質管理不足のヒアリング〈管理者〉、問題點改善。 (作業標準書の理解不足、教育不足など) | D階層6名/副理10名/主任16名 | 製造一部 QMS事務局 | 素1_2_3_4 | 予定
実績
|  |  | 檢視過去品質事故、從管理者反省視點將管理性問題抽出。(進行管理者再教育) | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4 | 予定
実績
| 變化點管理 | EVENT発生時に品質確保の体制仕組み | 工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 設備交換／メンテナンス後のRISK及び品質確認方法 の構築 | 完成率 100% | 製造一部 設備技術部 | 素1_2_3_4_設技_素品 | 予定
実績
| 検査信頼性確保 | 素板検査と教育方法の見直し | 素板外観検査の再確認体制の構築 (素板品保抜き取り検査＿第三者) | 完成率 100% | 製造一部 素板品保 | 素1_2_3_4課_素品 | 予定
実績
|  |  | 素板外観検査認定教育の強化 (基本認定：素品、ON LINE認定：製造) | 実施率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 過去的見逃し欠点特徴のLIST UP分析及び再教育 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 検査方法の見直し (収率とBR検査の手法を再検討） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 収率洗浄機汚れの見本ガラスを作成 (洗浄機掃除要否判断） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  | 検査機管理、点検，校正方法レビュー | 各検査設備点検管理LIST UP | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
| QMS信頼性 | 由上而下灌輸QMS精神 建立既有規則、人人遵守的工作場所 | 作業前QMS KY日常化實施 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | 對管理者進行進階版QMS教育 | 合格点数は 90点以上 | QMS事務局 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 定期的にQMS関して管理者と現場のコミュニケーション (D階層参加必要) | 強化活動期間中に2回実施 | 各課 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績

## 1015議事錄 (hidden)
議事録中文
| 【議事錄】 | ○まとめ
| ○統整 | ①本活動のテーマ/活動の軸(＝何がしたいのか、何をモチベーションとするのか)を定めて、メッセージとして発信できるようにする。
●OK | ①決定本活動的主題/活動的主軸（=想要做什麼？以什麼為動機？），變得能用訊息的方式發信出來 | ②管理者側の反省という視点を活動に入れてほしい。
●OK | ②希望是以管理階層的反省視角加進各項活動當中。 | 例えば、現場からのヒアリング結果、作業標準書の理解不足に対して、現場スタッフから「教育不足」という意見が出た。
| 從現場所聽到的意見結果來看，針對作業標準書的理解不足，現場作業員有提出「教育不足」的意見。 | この意見に対して、（事務所含めた）管理者の指導力(=マネジメント力)改善という観点でアプローチ(☆)を検討する。
| 針對這個意見，會以（包含事務所）管理者的指導能力（＝管理能力）改善的觀點去檢討方法（☆） | ☆Point！
| ☆重點！ | 単純な作業標準書の再教育にとどまらず、事務所の品質意識を向上し、マネジメントの改善をはかる。
| 不再只是單純針對作業標準書進行再教育，而是針對事務所的品質意識向上、管理這部分進行改善。 | 具体的にはKPI(＝ADTとして掲げている品質目標)を達成するために、どのようにマネジメントサイクルを回していたのか。今後どうしていくのか。
| 為了達成具體的KPI（=ADT的品質目標），要進行什麼樣的管理？或是今後要怎麼執行？ | Ex. 各作業の目的を事務所から現場へ伝えられているか、その作業が正しく行われているか
| EX：各項作業的目的該如何由事務所傳達給現場人員？這項作業是否有被正確地執行？ | コミュニケーションについて管理者層側からのアプローチを検討する。
| 溝通這部份要由管理階層人員去檢討方法。 | 収率検査の目的は？その目的を遂行できる検査手順になっているか？(その時の要求に応じた検査体制の見直しをできていたのか)等
| 收率檢查的目的是？作業手順是否能實現檢查的目的？（根據當時要求的檢察體制是否還要再重新審視）等等 | ③QMS信頼性の活動内容を追加する。
●OK | ③QMS信賴性的活動內容追加。 | （事務所含めた）管理者がQMSの必要性/信頼性を意識しながら、本活動を必要がある。
| （包含事務所）管理者必須有意識到QMS的必要性/信賴性，才能執行本項活動。 | ⇒そのためにはまず、管理者がQMSの理解を深める必要がある。
| →為了這點首先，管理者必須對於QMS有更深入的了解。 | 現状の規定がどうなっているのかだけではなく、規定は遵守されているのか、改善するべき点はないのかという監査的な視点での考え方が必要である。
| 不是只針對現狀的規定變得如何，而是要以監察視點去思考，像是規定是否有被遵守？是否有需要改善的地方？ | そして、現場とコミュニケーションを取り意見を吸い上げて改善へつなげることも必要である。
| 然後，聆聽現場意見，並做出相對應的改善。 | Ex. QMS信頼性の活動、事務所と現場のコミュニケーションに関しては、D階層以上も加わることを検討する。
| EX：QMS信賴性的活動，對於事務所和現場人員之間的溝通，需要檢討請D階以上的人員也需要加入。 | ④現場の本音を吸い上げる事ができるようコミュニケーション方法を確保する
●OK | ④確保一個能夠真實呈現出現場心聲的溝通方式。 | ⑤決めた事をしっかりとQMSに落とし込む
SOP内容與現場作業正確性のパトロール | ⑤決定好的事情要確實的加進QMS。
○本社ご依頼
| ○本社依賴 | ・Kick Offの際はTeams接続をお願いしたい。10/18 16:30(日本時間)/15:30(台湾時間)以降
| ・Kick Off的時候請連接TEAMS。10/18 16:30(日本時間)/15:30(台湾時間)以降 | ⇒案内発信済
| ⇒已發案內信件 | ・それ以降のスケジュールについて、本社とも定期的に内容を共有しながら進めてほしい。
| ・之後的日程，希望進行活動時能定期根本社共有內容。 | ・小人数で集まって進捗確認、進め方の協議を行いたい。(参考：他拠点は2週間に1回程度のペースで進めていた)
| ・召集少許人數進行進度確認，並針對進行方向做討論。(参考：其他據點為兩周一次的程度在進行) | ・リーダー、サブリーダー、可能であればアドバイザーの出席希望
| ・組長、副組長、可以的話希望給建議者也能一同出席 | ・本社メンバー：メイン：下中・中森 オブザーバー：松谷 サポート：佐々木、長谷部
| ・本社成員 | Closeは古田さんのご承認要。活動内容と今後どうしていくかの説明をする。
| 主担当：下中、中森、Observer：松谷 Supporter：佐々木、長谷部 | (年初の方針説明会での説明がF to Fで可能なタイミングである)
Close的時候需要古田さん的承認。所以要說明活動內容和今後要如何進行。
| (在年初的方針說明會當中，可能會以面對面的方式進行) | ○会議後の橋本さんコメント
・いろいろな対策を進めるが、最終的にはQMSに落とし込んで維持管理できるように進めてほしい。
| ○会議後橋本さん的comment | (手順書、規定への折り込み、等)
| ・雖然有進行各式各樣的對策，但最後還是希望以追加到QMS內容並作維持管理。 | ・ヒアリングの内容を見ても、現場から忙しいなどの意見がよく出ている。
| (加入到手順書、規定等) | 管理強化は現場の負担が増大する方向なので、ルールを違反するリスクが高くなる。
| ・從現場聽取意見的內容來看，現場經常會提到作業很忙等等的意見。 | 現場からの意見も吸い上げてほしい。
| 管理強化的話，會造成現場很大的負擔，且違反規定的風險也會變高。 | ・検査の目的を理解していない人が多いので、理解度を促進できるように管理者がまず関心を持ってほしい。
希望能再多聽聽現場的意見。
| ・因為不理解檢查目的的人很多，所以為了促進理解程度希望各位管理者也能持續關注。 | ○過去の他指定工場取り組み
ADCH：コンプライアンス関連の対応。
| ○過去在其他指定工廠所做的參考 | 監視体制の強化やルールを守ることに対してトップからメッセージを出すなど、風土の変革を進めた。
| ADCH：compliance關聯的對應。 | ADCK：管理クレームの多発による対応。
| 針對監視體制的強化或是遵守規定這部分，需要由上位者提出意見等等或是進行風土改革。 | 業務フローが全くなかったことが一因であり、業務フローを作成してフローの段階でリスクを低減しようという活動を行った。
| ADCK：因為管理客訴多發所做的對應。 | Close後1年間管理クレームなし。
| 完全沒有一個業務流程是其中一個原因，所以做了業務流程，並進行了在流程階段減少風險的活動。 | 今回の指定工場活動は、本社も一丸となって対応したいという位置づけなので、その機会として捉えていただきたい。
Close後的1年無管理客訴。
| 這次的指定工廠活動，定位為本社也會與ADT一同進行對應。 | ○今回の訪問理由
指定工場になったことに対して拠点側で腹落ちしてもらうこと。
| ○這次的訪問理由 | 活動を始めるにあたって、進め方の不明点もあると思うので、過去の対応を紹介しながら方向性の相談をしたい。
| 針對指定工廠這點需要據點也能理解。 | 短い活動期間の中で、どのように今後につながる対応ができるかというところを考えていきたい。
活動開始的時候，進行方向也會有不了解的地方，所以會介紹過去的對應並一起討論接下來的進行方向。
在這短暫的活動期間，希望能思考這些對應要怎麼與今後做一個連結。

## 1019說明 (hidden)
防止見逃，就可以避免4件異常發生。
欠點容易看嗎?可看到 | 調查
見逃刮傷都在C部位嗎? | 1.見逃樣本確認是否為不容易檢出樣本，翻轉是否容易看的見。樣本其它課共有。並將樣本切割多枚，做為後續教育樣本
檢查員*2，檢查時間足夠嗎? | 2.JF/KF 8月份收率檢查時間。和YF/CF/EF比較。
作業標準書100%無法理解 | 3.樣本分別JF*1件，KF*2件。 | 欠點的多寡會影響檢查時間的長短。
欠點數量少時，又沒有檢出，另外檢查能力問題可能。
KF 見逃35CH/113CH | 再確認體制，
人員檢查(1常日人員調整，但檢查台不足。3交代加班對應，當班就檢查不出來了，加班更累更無法檢出，檢查台不足。
設備檢查導入檢討(長期才辨法做到)
目的:以防止長Gray發生為主
1.先行評價48小時完成回饋。一週最少2回。
2.品保/常日，進行一週一回的再檢查。收率/BR.比對有重覆時，下一班優先檢查同位置。
3.收率檢查強化(夜LE,中C,早RE),白話一點，強化部位檢查60分，其它20分)
標準書教育不足
沒有反轉,也有檢查的出來
檢查時間不足
教育完要進行考試，確認理解度
標準書內容太多，理解不容易，動畫作成讓人容易了解內容，或簡化
先了解規定，遵守規定。

## 【素材】QMS体制改善_(吉勝) 1014 (hidden)
【素材】2024年_QMS体制改善特別活動計画
活動期間：2024/10/21～2025/1/20 | [10 empty] | 2024/10/10作成
QMS 体 制 改 善 特 別 活 動 計 画 内 容 | [7 empty] | Schedule
主題 | 區分 | 活動項目 | 実施項目 | KPI | 担当者 | 担当の部門 | 実績 | 2024-10月 | 2024-11月 | 2024-12月 | 2025-1月
【素板】QMS体制改善特別強化活動 | 予防活動 | 品質Compliance意識喚起 | QMS基礎／Compliance事例再教育 | 全員100％ 試験の点数100 | QMS事務局 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | Complianceと作業ルール守り重要性のコミュニケーション 会開催。（定期できな管理者コミュニケーションを含む） | 意見改善率 100％ | 製造一部 D階層 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | 作業SOPと教育方法の見直し | 検査関係の品質SOP内容と教育方法の見直し | 30件 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | SOP内容與現場作業正確性のパトロール | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | ルール守るの作業有効性確保 | 検査作業におけるVIDEO点検確認の強化 (第3者確認／各窯交差確認／自主確認) | 自主：30回／月 交叉：10回／月 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | 確認困難な作業場所洗出／カメラ増設検討 | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
| 變化點管理 | EVENT発生時に品質確保の体制仕組み | 工事後とEVENTの品質情報連絡体制の改善 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 設備交換／メンテナンス後のRISK及び品質確認方法 の構築 | 完成率 100% | 製造一部 設備技術部 | 素1_2_3_4_設技_素品 | 予定
実績
| 検査信頼性確保 | 素板検査と教育方法の見直し | 素板外観検査の再確認体制の構築 (素板品保抜き取り検査＿第三者) | 完成率 100% | 製造一部 素板品保 | 素1_2_3_4課_素品 | 予定
実績
|  |  | 素板外観検査認定教育の強化 (基本認定：素品、ON LINE認定：製造) | 実施率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 過去的見逃し欠点特徴のLIST UP分析及び再教育 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 検査方法の見直し (収率とBR検査の手法を再検討） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 収率洗浄機汚れの見本ガラスを作成 (洗浄機掃除要否判断） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  | 検査機管理、点検，校正方法レビュー | 各検査設備点検管理LIST UP | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績

## 【素材】QMS体制改善_(吉勝) 1013 (hidden)
【素材】2024年_QMS体制改善特別活動計画
活動期間：2024/10/21～2025/1/20 | [10 empty] | 2024/10/10作成
QMS 体 制 改 善 特 別 活 動 計 画 内 容 | [7 empty] | Schedule
主題 | 區分 | 活動項目 | 実施項目 | KPI | 担当者 | 担当の部門 | 実績 | 2024-10月 | 2024-11月 | 2024-12月 | 2025-1月
【素板】QMS体制改善特別強化活動 | 予防活動 | 品質Compliance意識喚起 | QMS基礎／Compliance事例再教育 | 全員100％ 試験の点数100 | QMS事務局 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | Complianceと作業ルール守るの重要性溝通會開催 （FACE TO FACE） | 意見改善率 100％ | 製造一部 D階層 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | 作業SOPと教育やり方見直し | 検査関係の品質SOP内容と教育やり方の見直し | 30件 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | SOP内容與現場作業的正確性パトロール | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  | ルール守るの作業有効性確保 | 検査作業ルール守るのVIDEO確認強化 (第3者確認／各窯交叉確認／自主確認) | 自主：30回／月 交叉：10回／月 | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
|  |  | 難以確認的作業場所再檢視／カメラ增設 | 改善率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4_生推課 | 予定
実績
| 變化點管理 | EVENT発生時に品質確保の体制仕組み | 工事後品質の情報連絡回饋方法構築 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 設備更換／維修後品質RISK及確認方法構築 | 完成率 100% | 製造一部 設備技術部 | 素1_2_3_4_設技_素品 | 予定
実績
| 検査信頼性確保 | 素板検査と教育の方法見直し | 素板外観検査見逃し防止の体制見直し (素板品保抜き取り検査＿第三者) | 完成率 100% | 製造一部 素板品保 | 素1_2_3_4課_素品 | 予定
実績
|  |  | 素板外観検査認定教育強化 (基礎認定：素品、線上認定：製造) | 実施率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 過去的見逃し欠点特徵分析LIST UP並實施再教育 | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
|  |  | 検査方法見直し (収率検査順番など） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  |  | 収率洗浄機汚れの見本ガラスを作成。 (洗浄機掃除要否判断） | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3課 | 予定
実績
|  | 検査機管理、点検，校正方法レビュー | 各検査設備点検管理LIST UP | 完成率 100% | 製造一部 | 素1_2_3_4課 | 予定
実績
現場管理者定期的溝通(現場管理問題/現場作業)
、