## 月報_日文
2023年 11 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 | 各課から安全強化活動の依頼(工事/定修/特殊工事) | 12/E | 10月に工事日4回、定修2回。 | 1 | 副資材費用の削減 |  | 12/E | 10月 副資材(包裝材)費用: 1069K C/D: -228 K
2 | 年間安全衛生活動計画の推進 | 12/E | フォークリフトの技術評価及び体感活動は計4回実施。10月份全部完成。。 |  |  |  |  | 補助材(カッター)費用 : 775K C/D: -106 K
3 | 自主安全活動 | 11/E | フォークリフトの衝突防止活動と塗装が完了。各窯は進捗通りに実施中。 | 2 | 人材育成、三交代スキルアップ |  | 12/E | 作業標準書教育継続中
4 | 事例再発防止 | 12/E | ①事例周知は計9件実施 | 3 | 製造一部QMS品質行動基準遵守活動 |  | 12/E | 品質Complianceミス撲滅教育継続中
|  |  | ②事例横展開の調査と対応は計1件実施 | 4 | 生産システムのデータ集約、DX推進 |  | 12/E | BIデータ継続修正中
5 | 安全改善活動 | 12/E | ①新耐切創手袋を導入した。775双発注＆8/28納品、11/E切替予定。 |  |  |  |  | Uipath基礎開発教育は授業中
|  |  | ②安全柵/TRF導入。資材査定OK、起業申請中。 | 5 | 関連業務の推進 |  | 10/E | YF 9/21~10/9 Wizuse切替期間にD/O監視作業応援
AFK合紙移管品1910は評価完了。導入使用中。
3G Comment：
1.C/D目標を達成するために、合紙/副資材の集約、配分をして安全在庫量を最適化にする。
1G Comment： |  |  |  | 2.3G人員調整に応じて、計画通りに業務の申し送りを進めている。
EF薄板の生産がうまくいかず、作業員の負担が増大しているため、1Gでは安全検査を強化し、作業員への安全意識の喚起を行っている。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1 | 設備異常横展開の対応 |  | 12/E | 改造及び対応の応援を継続する
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々のルーティーン作業 | 2 | 各窯から一名ずつ異常対応を協力する。関連情報共有、改造横展開実施。 |  | 12/E | 継続対応
| TOM、TAS検査機は工事日での保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3 | Wizuse切替期間にD/O監視作業応援 |  | 9/21-10/9 | 完成
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4 | EF薄板生產，現場応援、水貼測定応援。 |  | 11/中 | 応援中
検査 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々のルーティーン作業 | 5 | CF溫修前準備。 |  | 11/中 | 準備中
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報を送信する | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信する | 継続 | 毎週まとめて送信する | 7
| CF/EF/KF窯のNG欠点目視判定 | 継続 | 日々午前中に報告を送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加)
PJ | YF/EF薄板TOM反射光量異常対応 (Lee#750 Filter交換) | 完成 | YF 9/21、EF 10/23 工事日交換完了。 | 4G Comment：
| EF窯TOM新構成(6CH->12CH)に切替 | 完成 | 10/6工事日切替完了（新構成+軽研磨+警報ロジックソフト含む） | 1.EF薄板二回目生產，設備不具合項目は継続的に修正されます。
| TAS検査機PC老朽化に応じて転用対応 | 進行中 | PC転用の工程変更は9/18に承認され、TAS#5#6切替日檢討中。 | 2.EF AN Wizus生產前，R/B G6/G5.5改造実施している。
| EF TOM Delta自動判定工程変更、評価採板する | 進行中 | デルタ自動判定の正解率を確認し、収集から 1 か月後に工程変更が提案予定。 | 3.CF溫修前準備
| TAS水貼りWI検査機で0.15tに対する機能評価 | 継続 | 素品SVさんは懸念があり、技開が工程変更提案を行う前にさらなる説明を助けることをほしい。
| KF窯 1Br. ON/DS切線検査機のPLC化改造対応 | 進行中 | (電気)PLC通信モジュール&配線のプリセットが完了。Keyenceからの返事を待っている | 第5G： | ADCH PF短期応援の準備
|  |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
改善PJ | 検査機欠点再判定のAI自動化判定 | 継続 | 社外研修の申込みが遅れたため、研修日を11月中旬に変更 | 1 | PF立上応援SV : 10/5 8名 応援開始、10/16 3名 応援開始 。 |  |  | 応援中。
| DX follow up (生産情報資料可視化) | 進行中 | 製造生産データとフォームの電子化導入を開発中 (12/E)
5G Comment： 無
臨時 動議 | COLD会議及びCPI依頼事項の横展開、対応 | by Case
| TOM板厚J/C生産条件切替、光量Shading | by Case | 各窯の採板計画、事務所の連絡によりそれぞれの対応を実施する
| 休日、夜間及び緊急な設備異常の呼出対応 | by Case | 各生産ラインの担当者、上長より状況を見て調整する | 工程変更：
その他 | EF超薄板水貼WI流動協力 | 持續 | 2G推派1員支援三交代。(玻璃搬運) | 日付 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| COLDスリミングの協力 | by Case | 2G推派2員支援。 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用 |  | KF窯G8.5、G7.5世代用紙を導入する予定。現在はKF採板主力がG11であり、生産計画に合わせて実施待ち | OPEN
| KF窯TS(錫玉)混入の欠点確認する | 進行中 | 画像を収集し、XF窯のGATEを裏GATEに検証を予定。 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 |  | YF窯は9/18にG5 0.4Tを採板する | CLOSE
|  |  |  | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 |  | JF/KF研磨評價回饋OK，無異常檢出，工程變更結案。 | CLOSE
2G Comment： |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量産開始 |  | 一回目はBOS多発で評価品にならない。次回採板時評価予定 | OPEN
1. YF Delta採用自動判定の運用範囲が拡大された後、１日当たりの精査点数が約48.09%低減。 |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量産開始 |  | 一回目採板無し。次回採板時評価実施 | OPEN
2. 各窯精査判定において、YF/CF/EFの正解率は標準の90%より若干低い。弱いところがBOSとDRIP、強制NGに集中しているため、 |  |  |  | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101、490)導入 |  | SW生産してから評価確認 | OPEN
精査員への作業強化を行う。 |  |  |  | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明フィルタ変更 |  | YF/EF窯の工事が計画されて実施済み後にクローズ提出 | OPEN
|  |  |  | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) |  | 9月に追加 | OPEN
|  |  |  | 2023-09-22 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 |  | 10/23切替完了，評價結果OK。 | CLOSE
|  |  |  | 2023-09-26 | 恒久 | 各窯TOM 新GATE＃111導入 |  | 9月に追加 | OPEN
最終Comment：
1.EF薄板生產安定化設備改造及びAN Wizus生產前 R/B G6/G5.5改造実施している。
2.EF薄板生產時TOM3光亮異常の対応，BOS 欠點混入異常原因の調査。
3.CF溫修前の準備必ず実行してください。
4.10月は延べ89名が他課業務を支援した。作業前に作業方法及び安全面の推進を継続する。交代業務に体調と疲れ具合を各Gより確実に連絡してください。

## 月報_中文
2023年 11 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
1 | 各課安全強化活動依賴(工事/定修/特殊工事) | 12/E | 10月份工事日 4 回，定修 2 回。 | 1 | 副資材費用削減 |  | 12/E | 10月 副資材(包裝材)費用 : 1069K C/D : -228 K
2 | 職安衛年度活動計畫推展 | 12/E | 堆高機術科評鑑及體感活動實施共4梯次，10月份全部完成。 |  |  |  |  | 補助材(切刀)費用 : 775K C/D : -106 K
3 | 自主安全活動 | 11/E | 堆高機碰撞預防活動，推高機油漆完成，各窯進度實施中。 | 2 | 人材育成，三交代人員技能提升。 |  | 12/E | 作業標準書教育，持續進行
4 | 事例再發預防 | 12/E | ①事例情報宣導提醒6件 | 3 | 製一部QMS品質行動基準遵守活動， |  | 12/E | 品質Complianceミス撲滅，持續教育中
|  |  | ②事例橫展開調查對應*1件 | 4 | 生產系統data整合，DX數位化推進 |  | 12/E | BI資料持續修定。
5 | 安全改善活動 | 12/E | ①新防割手套導入,訂購數量775雙&8/28到貨，預定11/E切替完成。 |  |  |  |  | Uipath基礎開發課程上課中
|  |  | ②安全柵欄/TRF導入，起業審查中。 | 5 | 相關業務推行 |  | 10/E | YF 9/21~10/9 Wizuse切替期間 D/O監視作業支援
AFK 移管合紙1910，品質評價投入導入使用
3G Comment：
1.各窯採板計畫變更，造成副資材/切刀費用上升，各窯安全庫存量持續確認。
1G Comment： |  |  |  | 2.3G人員調整，擔當業務依交接計畫進行。
EF 薄板生產不順，人員在作業上的工作負荷增加，1G加強安全巡檢，提醒人員安全意識。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 1 | 設備異常橫展開對應 |  | 12/E | 持續對應
保全 | TOM/WI檢查機設備點檢 | 持續 | 每日定常 | 2 | 各窯派一人協助異常對應，相關情報共有，改造進行橫展開。 |  | 12/E | 持續對應。
| TOM、TAS檢查機工事日保全(恆例・維持更新) | 持續 | 各窯工事日按計畫排定、實施 | 3 | Wizuse切替期間 D/O監視作業支援 |  | 9/21-10/9 | 完成。
| 檢查機異常LOSS削減 | 持續 | 定期確認COLD、TAS檢查機健康狀態 | 4 | EF薄板生產，現場支援。 |  | 11/中 | 支援中
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠點再判定 | 持續 | 每日定常 | 5 | CF溫修前準備。 |  | 11/中 | 準備中
| 精査員判定狀況分析、週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 | 7
| CF/EF/KF/YF窯NG目視欠点判定 | 持續 | HOT依賴每日午前定期派報發送 (YF Wizus切替追加)
專案 | YF/EF薄板TOM反射光量異常對應 (Lee#750 Filter更換) | 完成 | YF 9/21、EF 10/23 工事日交換完畢。 | 4G Comment：
| EF窯TOM新構成(6CH->12CH)切替 | 完成 | 10/6工事日切替預定 (含新構成 + 輕研磨 + 警報邏輯軟體) | 1.EF薄板二回目生產，設備不具合項目持續修正。
| TAS檢查機PC老朽化轉用對應 | 進行中 | PC轉用工程變更9/18承認了，TAS#5#6切替日檢討中。(因支援EF水貼) | 2.EF AN Wizus生產前 R/B G6/G5.5改造推進。
| EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | Delta自動判定正解率調查中，預計收集一個月後提出工程變更。 | 3.CF溫修前準備。
| TAS水貼WI檢查機 0.15t性能評價 | 繼續 | 因素品SV存在疑義，待技開進一步說明後日程另行通知。
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | (電氣)PLC通信模組&配線預置完畢，待Keyence業者回覆。 (未回覆) | 第5G： | ADCH PF短期支援準備
|  |  |  | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
改善PJ | 検査機欠点再判定AI自動化判定 | 持續 | 由於外訓報名延誤，開課日期變成在11月中。 | 1 | PF立上支援SV : 10/5 8名 支援開始、10/16 3名 支援開始 。 |  |  | 支援中
| DX follow up (生產情報資料可視化) | 進行中 | 製造生產DATA及表單電子化導入研擬中 (12/E)
5G Comment： 無
臨時 動議 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動 | 工程變更：
其它 | EF超薄板水貼WI流動支援 | 持續 | 2G推派1員支援三交代。(玻璃搬運) | 管理No. | 区分 | 內 容 |  | 狀態 | 分類
| COLD Slimming切割支援 | by Case | 2G推派2員支援。 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用 |  | 預定導入KF窯G8.5、G7.5世代用,現KF為G11主力採板對應,待生產計畫配合 | OPEN
| KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 進行中 | 欠点畫像收集中，預定XF窯GATE先行導入裏GATE確認。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  | 一回目 BOS多發無法當評價品，待下回採板評價。 | OPEN
|  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  | 一回目無採板，等下回目進行採板評價 | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 |  | 待SW生產進行評價確認 | OPEN
1. YF Delta採用自動判定運用範圍擴大後，每日精查點數約減少48.09%。 |  |  |  | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 |  | 待YF/EF窯排定工事實施後,提出結案報告 | OPEN
2. 各窯精查判定正解率，YF/CF/EF的正解率略低於標準90%，弱項集中在BOS、DRIP和強制NG，將對人員再進行加強。 |  |  |  | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) |  | 9月份追加 | OPEN
|  |  |  | 2023-09-26 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃111導入 |  | 9月份追加 | OPEN
總結Comment：
1.EF薄板生產安定設備改造及AN Wizus生產前 R/B G6/G5.5改造持續推進。
2.EF薄板生產時TOM3光亮異常調整，BOS 欠點混入調查請持續進行，生產數量向上推進。
3.CF溫修前的準備請確實進行。
4.十月份支援它課業務合計89人次，作業前的作業方式及安全面持續推進，輪班的工作在體力/疲勞狀況，請各G確實連絡。

## 1G
(1G) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1.工事/定修安全管理協力 |  |  |  | ①10月份工事日安全巡檢 4 回、定修安全巡檢 2 回。
① | 工事/定修安全巡檢 |  | 持續進行 | 單位別 | 缺失(件) | 改善(件) | 完成度(%) | 備註
② | 特殊工事安全管理協力 |  |  | 素一 | - | - | - | -
|  |  |  | 素二 | 0 | 0 | - | 10/6&10/23
|  |  |  | 素三 | 0 | 0 | - | 10/3&10/11
|  |  |  | 素四 | 0 | 0 | - | 10/4&10/18
2.職安衛年度活動計畫推展 |  |  |  | 2.職安衛年度活動計畫推展
① | FL年度學術科評鑑及體感活動(素材一課) |  | 2023-10-31 | ① | 10/18~10/26 FL年度學術科評鑑及體感活動素一實施濟(共4梯次)
② | 自動檢查計畫實施 |  | 持續進行 | ② | 10/2 自動檢查計畫活動實施中-個人防護具/電動拖板車外充機自動檢查提出濟
③ | BNF教育及演練 |  | 持續進行 | ③ | 10/20 BNF演練實施完了
④ | 危險體感道場教育 |  | 2023-11-30 | ④ | 10/2 課內4RKYT & 危險體感道場教育第一梯次實施濟
3.自主安全活動 |  |  |  | 3.部內自主安全活動
① | 每月安全主題教育 |  | 持續進行 | ① | 10/23 安全主題教育資料以及安全宣導影片編成
② | FL碰撞預防活動 |  | 2023-11-30 |  | 10/24 BNF及MENTOR情境教育宣導教育資料作成
③ | 安全教育體制建構 |  | 持續進行 | ② | 10/25 FL碰撞狀況調查各窯進度確認濟
④ | 窯區環測資料整理 |  | 持續進行 | ③ | 10/25 安全教育資料再審視及進度資料作成濟
|  |  |  | ④ | 10/25 窯區環測資料整理及實施進度跟催濟(JF 測定待&其餘窯別實施完成)
4.定例會議及活動 |  |  |  | 4.定例會議及活動
① | 課安會議宣導及紀錄彙整 |  | 持續進行 | ① | 9/28 9月份課安會議實施濟 & 10/2月課安相關安全情報宣導資料整理作成濟
② | 45K/14K/50K活動推展 |  | 持續進行 | ② | 10/2 14K&50K定例會議實施濟 & 10/12 45K會議實施濟
③ | CSR交流會 |  | 持續進行 | ③ | 10/6 CSR安全交流會實施濟
④ | COLD安全活動 |  | 持續進行 | ④ | 10/27 COLD TAS 安全溝通交流會議實施濟
5.事例再發預防 |  |  |  | 5.事例再發預防
① | 事例情報宣導提醒 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 早會事例情報宣導提醒(共6回)
② | 事例橫展開調查對應 | 2023-12-31 | 持續進行 |  | 10/11宣導事例 10/6 KTC拿取製品掉落造成手部骨折休業
10/11宣導事例 10/7 CF I/F D/O取樣臉頰燙傷災害速報
10/16宣導事例 10/13 ADCS腳踏車跌倒災害速報(預估不休業)
10/18宣導事例 10/17 AEUS 壓縮空氣聲響造成聽覺傷害事例
10/19宣導事例 10/18 ADT FAB3 AP02 迴轉台踩空跌落速報
10/23 宣導事例 10/20 AEUS不當移動爐管造成腰傷災害速報
|  |  |  | ② | 事例橫展開調查對應
10/23 OF窯窺視窗高溫煉瓦破裂落下,導致1FPVC軟管燃燒起火事故對策橫展開調查實施濟
6.安全改善活動 |  |  |  | 6.安全改善活動
① | 新防割手套導入 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 10/23 10月份數量調查確認及統購協力 & 10/24 手套切替進度再確認實施濟
② | TRF導入 | 2023-12-31 | 持續進行 | ② | 10/1~10/15 JF COLD左側TRF實際操作測試實施濟 & 10/12 TRF風險評估紀錄作成濟
③ | 耐炎毛巾效果測試 | 2023-12-31 | 持續進行 | ③ | 10/31 現場人員實施穿著1個月後的耐炎毛巾耐炎測試實施濟
④ | 耐熱手套導入 |  | 2023-10-31 | ④ | 10/31 各窯BATH SEAL作業現場第一回測試及回饋紀錄資料彙整中
7.其他推展活動事項 |  |  |  | 7.其他推展活動事項
① | AGC災害事故虛驚履歷建構 |  | 持續進行 | ① | 10/30 事例履歷新增3件(10/6 KTC手部骨折 & 10/7 CF臉頰燙傷 & 10/17 AEUS聽覺受損 )
② | 本職學能及年度在職教育訓練 |  | 持續進行 | ② | 10/20 FL駕駛技能複訓
11月份預定作業項目 |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
＊工事/定修安全巡檢 |  |  |  | 無特別事項
＊FL年度學術科評鑑及體感活動(素材二課)
＊RA風險評估再審視及檢證
＊自動檢查計畫實施
＊每月安全主題教育
＊FL碰撞預防活動
＊安全教育體制建構 |  |  |  | 工程變更：
＊定例會議及活動 |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
＊事例情報宣導提醒及橫展開調查對應
＊災害事故虛驚履歷建構
＊安全改善活動推展
＊本職學能及年度在職教育訓練
Comment：
遵守法令規定、改善作業安全!
事例情報提醒、對策橫向展開!
加強同仁意識、達成零災方針!

## 2G
(2G) 2023年 11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
※重點摘錄 |  |  |  |  | 1. EF Drip 800/1200um判定規格緩和判定變更切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
1. YF/EF TOM反射濾光材的交換 |  | → | 完了 | 東洋 | 2. EF Dross識別提升 新規#398#399裏GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
9/21完成YF TOM反射濾光材的交換作業,待YF板流後會繼續進行未完成的檢證作業. |  |  |  |  | 3. JF/KF TOM Delta自動判定採用開始切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
10/23 EF 完成TOM反射濾光材更換 |  |  |  |  | 4. TW02水貼機標準化(標準書及標準片導入) |  |  | → | 完了 | 嘉彬
[5 empty] | 5. EF TOM新構成系統切替 |  |  | → | 完了 | 勝立/東洋/嘉彬
[5 empty] | 6. TAS檢查HOST PC型號一致化 |  |  | → | 完了 | 家興
[5 empty] | 7.YF TOM Delta 拡大運用工程變更 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
[5 empty] | 8. YF/EF TOM反射濾光材的交換 |  |  | → | 完了 | 東洋
2. TAS水貼WI檢查機 0.15t性能評價樣品待流動。 |  | → | 繼續 | 家興
3. JF/KF G11生產性UP(精査誤判再教育) |  | → | 繼續 | 其芳
8月:教育後,目前JF/KF精查BOS正解率由50%-->80%
9月:定期正解率調查持續追蹤狀況.
4.步留提升及品質對應
4.1.TOM GATE新規#111 表GATE導入。 |  | → | 繼續 | 嘉彬
B品緩和對應,104(異物GATE)做分離 從來104= 104+111(新GATE)
救回良率
4.2.各窯TOM新規GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  | → | 繼續 | 嘉彬
精查員只有短暫時間目視判定欠點,而將BOS含異物欠點判定為"異物規格",
就有可能BOS流出風險,對應新GATE導入抽出管理 (發生窯 EF,YF)
5.窯目視欠點自動判定開發(AI) |  |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
最終目標是利用AI將TOM欠點進行16種的分類,目前已經完成16類AI學習,
測試後,有互相排斥現象,程式需要分拆,目前測試中.
AI MODE仍使用舊有YOLO V4,因單次只能學習一種畫像,較不符合TOM需求,
目前與雲科大老師合作,開發TOM專屬的AI MODE以加快AI訓練及執行時間.
11月輔導會繼續追蹤目前開發進度.
11月份預定作業項目 |  |  |  |  | 工程變更：
1. YF TOM Delta 採用判定 Gate# 條件追加(擴大) |  |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
2. TAS精査LENS倍率提升 (分解能UP) |  |  |  |  | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 |  |  |  | OPEN
3. YF薄板TOM反射光量異常對應 (Lee#750 Filter更換) |  |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  |  |  | OPEN
4. KF針棒 (sirika/鐵磷系) 欠点分離 Gate#作成檢討 |  |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  |  |  | OPEN
5. YF/EF窯TOM反射濾光片更換 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 |  |  |  | OPEN
6. JF/KF窯精查教育資料做成及精查員持續教育 |  |  |  |  | 2023-08-17 | 恆久 | YF 窯TOM Delta 拡大運用 |  |  |  | OPEN
[5 empty] | 2023-09-07 | 恆久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 |  |  |  | OPEN
Comment：

## 3G
(3G) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1、製一部包裝副資材/補助材料費削減 |  |  |  |  | 1. 瓦楞紙供應商新增 : 正隆
1) 副資材費用削減 |  |  |  |  | 2. 切刀(Wheel)走行距離提升 : 橫切走行距離150km→200km
| 1. 各線在庫量最適調整，統一發注 |  |  |  | 3. ATP-E紙処方変更_酵素添加量1.5倍中間品評價
| 2. G7. 5用長滯在庫副資材處置 |  |  |  | 4. TEX 10*50*280 二枚合併10*100*280 使用
| 3. PL type : A60用長滯在庫副資材處置 |  |  |  | 5. A70、A71之PL型號積載G6素板使用
| 4. 捆包副資材回收率提升 |  |  |  | 6. G5素板 A55 PL裝載，運送+切面採板評價完成
7. DNV外稽及内部監査 部內相關資訊揭示、橫展開及對策確認
| 副資材採購 - 交流會.xlsx |  |  | 持續進行 | 8. 製一部品質海報及品質月間活動&品質コンプライアンス宣言再審視
9. AFK 合紙移管品評價相關，預定 CF進行
10. CF窯平坦度RF值不良評價，SHP slimming樣本切出協力
2) 補助材料費削減 |  |  |  |  | 11. EDGE Barcode列印檔案備份
| 1. APIO在庫品消化 |  |  |  | 12. 7/3~14 支援YF薄板水貼作業
| 2. ADT內平板紙加工評估 |  |  |  | 13. Point Light照度管理修定推進
| 3. 新紙種加入與提升使用率 |  |  |  |  | 變更案
| 4. KGP-E紙預計3Q後能導入使用 |  |  |  |  | Point Light | 距離(mm) | 光源(Lx)
| 5. YAP2持續評價並將結果回饋給紙商，改善ADT的素板合紙。 |  |  |  |  | 變更前 | 1000 | 1000
[6 empty] | 變更後 | 1500 | 600
14. 全素板製造據點的Point Light照度管理已經統一(1500mm)光源(600Lx)
接續要推行將水銀燈→LED燈，變更前調查推進。
15. 2023年度 包裝段人員能力認定實施,全員8/15完成濟
16. 素一課、二課三交代COMPLIANCE教育 完成濟 (9~10月進行素三、四課)
2、人材育成 |  |  |  |  | 17. G61及K63 PL使用之工變完成，相關捆包仕樣書/基準書文書改版更新完成
1) 三交代人員技能提升 |  | ◆2023 COLD技能強化教育活動計畫◆.xlsx |  | 持續進行 | 18. 高砂向合紙移管至ADT,資材料號申請
| 1. 品質測定作業原理原則教育 |  |  |  | 19. A50裝載G5 0.2T以下捆包仕樣書PP帶變更暫定版製作
| 2. 各課各區段-作業標準書教育三交代(A、B階)-E-learning教育 |  |  |  | 20. 品質月間活動之品質海報及標語募集, 8/25提出濟
| 3. B階技能強化教育活動（1回/月） |  |  |  | 21. 23年度上半期技能評價(A階) 完成濟
22. 手動平板紙裁紙機效益的評估不符合成本，後續針對與海外設備差異點再次檢討。
23. 高砂合紙移管品評價完成導入使用
3、製一部品質行動基準遵守 |  |  |  |  | 24. QMS品質意識向上活動資料宣導
1) 品質Complianceミス撲滅 |  |  | 2023年QMS活動計劃-20230712.xlsx |  | 25 *56D裝載G5玻璃之捆包仕樣書及基準書改版
| 1. Compliance案例演練\教育-三交代(A、B階) |  |  |  | 26. 【品質活動】收率信賴性向上 (與素品保協力實施)
| 2. 要因分析案例演練\教育-三交代股長(B階) |  |  |  | 27. 【QMS活動】素材四課BP業者(井原/英特科)品質Compliance教育 (與QMS事務局協力實施)
| 3. 品質相關作業的作業標準書、記錄表需檢視及修改 |  |  |  | 28. YF 9/21~10/9 Wizuse切替期間 D/O監視作業支援
| 4. 指定日期-現場各項檢測作業錄影畫面檢證提供 |  |  |  | 29. AFK 移管合紙1910，品質評價投入推進
| 5. 生推課-至各課現場檢測作業錄影畫面抽檢確認 |  |  | 持續進行 | 30. 合紙存放空間不足商談
31. YF-0.4t SHP slimming樣品切出追加3回作業
2) 管理ミスなし継続日数
1. 各Line作業標準書教育(三交代)
2. 品質相關作業Video Review
3. 部內定期QMS會議招開
4、對象樣品取樣作業 (每個月至少一次，持續進行)。
| 1.SHP slimming對象樣品取樣作業 |  |  | 持續進行
5、生產系統data整合，DX數位化推進 |  |  |  | 持續進行
1. Tableau資料連結測試(課題製作)
2. Uipath基礎開發課程參與
6、製一部及四課生產實績統計。 |  |  |  | 持續進行
1. 因應SPO切替，生產實績VBA巨集修改及儲存位置變更
2023-07 製一部生產實績速報(緩和品)_DataOnly.xlsx
11月份預定作業項目 |  |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
1. KGP-E紙G6工程變更推進 |  |  |  |  | 1. 23年-10月 副資材(包裝材)費用 : 1069K C/D : -228 K，補助材(切刀)費用 : 775K C/D : -106 K
2. ADCA向G11捆包poly sheet薄化 C/D推進
3. L82裝載0.2T以下素板捆包 改善推進
4. YAP2紙 5月抄造評價-T刮傷有 後續對應處置
5. 生產情報Tableau Server可視化計畫 推進
6. YAP2紙 素板長滯(6→12個月) 評價結果整理、工變提出
7. 捆包poly sheet尺寸最適化(costdown導向) |  |  |  |  | 工程變更：
8. EF薄板切折安定調整/水貼測定支援10/23-11/7 |  |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  | 分類 | 狀態
9. G4~G6用三合板除蟲劑噴灑作業實施推進 |  |  |  |  | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT) |  |  | OPEN
10. 社內下期QMS內稽推進 |  |  |  |  | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADCS) |  |  | OPEN
11. G11用3006mm YAP2-電着力改善品の評価 |  |  |  |  | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 |  |  | close
12. 本設計開依賴MPM紙(旧KHP社)做研磨側評價
Comment：
合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化，達到C/D目標，推進課在各窯溝通上扮演重要角色，相關業務持續推進。
EF4 2th薄板支援依賴(0.3t~0.15t)
G4 木板(蟲害)
10月のYF winzs サンプル切出(3回)
Note on O61: 因應各窯採板計畫的變更 YF：G6 0.4t 生產必要使用木板 ( 73,000 ) EF：G5 薄板生產預定，增購 木板 ( 146,000 )、切刀 ( 191,488 ) JF：切刀庫存低，部分副資材增購補庫存 KF：切刀庫存低，部分副資材增購補庫存 近期採板計畫變更多，需要比較大量的新品購入，採購金額因此增加 10/16 YF 追加 AN WIZUS 粉紅色 G6 抗靜電膜 ( 17,050 ) 10/16 EF 追加 G5 保麗龍 ( 14,000 )，G6 薄板手前木板 ( 146,000 )

## 4G-專案
(4G-專案) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： | [6 empty] | 預計完成日 | 已結案項目：
1. 各窯TRF製作協力。 | [6 empty] | 持續中 | EF 0.3t~0.15t薄板採板問題點對應(持續追蹤):
各窯報價完成、起業中
①EF F式 縱切機切刀砝碼固定改造成自重螺紋，方便旋轉調整。
2.各窯O-RING式樣備品確認。 | [6 empty] | 持續中 | 1-1固定座機械改造完成，測試OK，其餘切刀座陸續橫展開改造
CF 購買納期過長，目前商討中
②EF F式 縱切機切刀未使用時，會造成切刀油溢漏需改造電磁閥。
3.橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開。 | [6 empty] | 持續中 | 製造進行起業提出中
目前EF 完成
③ EF 薄板橫折縱裂後，人員須在縱切機#2下游處使用棉花棒對應，而此處燈光
4.EF薄板切折安定調整/水貼測定支援10/23-11/11 | [6 empty] | 持續中 | 亮度不足，無法看到玻璃縱裂的痕跡，要追加燈源。
燈源已準備,等生產前裝設
④ EF 循環異常時，警報太小聲導致現場人員不知道有循環異常或阻塞。
工事日電氣已調整完成
⑤EF 1、2 BR縱折壓輪相關螺絲過短且沒有固定鎖緊(掉落可能)，下游的輪子
與切線沒有水平(有點歪歪的)容易造成欠板。
生產前會再進行調整
⑥EF 薄板 1、2 BR H/O增設圓柱改變玻璃落下位置(碎玻璃堆積防止對策)。
生產前會設置完成
7.循環毛刷改造-全窯完成9/11。
8.縱折突上折原點喪失對應再教育-全窯完成。
TRF製作協力: | [7 empty] | 9、現場設備各處所的皮帶位置確認(C、E橫切機皮帶斷裂橫展開)--全窯完成9/22。
各窯已完成彙整現場設備全區域時規皮帶位置並教育三交代
各窯報價、資材查定，起業/審查中 | [6 empty] | 持續中
10月份設備異常情報共有聯絡 【確認濟】：
設備異常情報共有聯絡: | [7 empty] | 異常發生日期 | 窯別 | 異常內容
[8 empty] | 2023-10-23 | EF | EF 2Br 引入段Sensor(X40E)損壞導致板折異常
| ADT設備異常報告（橫展開對象件數） | [6 empty] | 2023-10-24 | JF | JF 2Br 採板C/V異常停止
| 報告對象 | 異常發生件數 | 報告書未完成 | 需情報共有 | 情報共有完成 | 報告書未完成:
| YF | 3 | 1 | 24 | 24 | YF 2POS P詰機動力異常
| CF | 5 | 0 | 22 | 22
| EF | 5 | 0 | 22 | 22
| JF | 2 | 1 | 25 | 25 | JF 2Br 採板C/V異常停止
| KF | 2 | 0 | 25 | 25
| TAS+OFF切 | 10 | 1 | 17 | 17 | OFF NO4 X切機活動線槽斷裂異常
| 合計 | 27 | 3
2023年度 ★各據點 設備異常・設備改善 横展開進捗確認Sheet.xlsx
11月份預定作業項目 | [7 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1.EF AN Wizus生產前 R/B G6/G5.5改造
2.EF薄板二回目生產，設備不具合項目持續修正。
工程變更：
[8 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
Note on G39: 依各窯設備判斷是否需要情報共有

## 4G-機動組
(4G-機動組) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
窯
1.CF素地切替準備 |  | 持續 | 1.KF、JF投入口擋瓦支援
2.CF整備作業支援 |  | 持續 | 2.CF冷修用的煉瓦整備
7月31日
持續
I/F
1.冷修保溫材製作 |  | 持續 | 1.冷修保溫材製作
2. BYPASS內部清潔及保溫材更換 |  | 持續 | 2.#0.1.2 S/T ( Ф65 ) 煉瓦鑽孔治具製作!
3. COB拆除整備保溫設置 |  | 持續 | 3.手順審視
4.CE築爐室整理.物品移動 | 持續 | 2023-10-20
持續
7月31日
Bath&Lehr | 持續
1. 熱下DRAPE製作 |  | 持續 | 1. Bottom Side 防護木板修繕
2.手順修改 |  | 持續 | 2. 陶瓷碍子整備
3. 方格子裁切 |  | 持續
持續
三區共通作業 | 7月4日
1. EF薄板工事支援(10/24～11/12)
2. CF異常工事支援
3.CF EF工事日支援
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：

## 5G-派遣
(5G) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
ADCH HOT三交代長派人員，明年上半年有數名輪替需求，意願調查中。 |  |  | △ PF立上短期支援SV HOT 8名 10/5出發、
Cold 3名，10/16出發，
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
明年三交代長派人員輪替，股長階意願低，可能須以A階派遣對應。

## 工程變更管理
生推課工程變更管理 | [5 empty] | 工變申請List
管理No. | 發行日 | 一時/ 恒久 | 變更內容 | 未結案原因 | 提出擔當 | 狀況
C5023023 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 | 一回目 BOS多發無法當評價品，待下回採板評價。 | 林嘉彬 | OPEN
C5023024 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 | 一回目無採板，等下回目進行採板評價 | 林嘉彬 | OPEN
C5023031 | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 | 待SW生產進行評價確認 | 林嘉彬 | OPEN
C5023039 | 2023-08-09 | 恒久 | YF窯TOM delta 拡大運用 | 8/17 採用 ( 一個月程度調查後結案) | 林嘉彬 | OPEN
C5023043 | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 | 待YF/EF窯排定工事實施後,提出結案報告 | 鄭東洋 | OPEN
C5023045 | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) | 9月份追加 | 黃炳銓 | OPEN
C5023050 | 2023-09-22 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 | 9月份追加 | 林嘉彬 | OPEN
C5023051 | 2023-09-26 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃111導入 | 9月份追加 | 林嘉彬 | OPEN
C5023001 | 2023/1/6 | 恒久 | 瓦楞紙供應商新增 | - | 劉佳明 | CLOSS
C5023016 | 2023/4/27 | 一時 | EF窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5022053 | 2022/8/31 | 恒久 | G61、K63、G64之PL型號使用 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5023009 | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5022044 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT向) | - | 黃炳銓 | CLOSS
C5022065 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 | - | 謝坤翰
工變申請List

## 他課応援
支援人數
4月 | 34
5月 | 0
6月 | 24
7月 | 38
8月 | 32
9月 | 86
10月 | 89 | YF D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組缺員支援

## YCE支援
￭出勤及編制
|  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  |  |  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
|  | 板厚予定 |  | 工事日 | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 1組 |  | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中
|  | 2組 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜
|  | 3組 |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜
|  | 4組 |  | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早
|  | 李炳興 | 08:00~20:00 | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 王俊淵 | 08:00~20:00 | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 鄭智謙 | 12:00~00:00 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 張富羿 | 12:00~00:00 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 周寧威 | 00:00~08:00 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-12
|  | 吳得禄 | 00:00~08:00 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-12
| ￭水貼測定 |  |  |  | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 調動組別 |  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
水貼測定員 | 吳學典 | 1組 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
送水貼樣本 | 李家興 |  |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
水貼測定員 | 張益誠 | 2組 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
送水貼樣本 | 何坤擇 |  |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
水貼測定員 | 蔡宜君 | 3組 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
送水貼樣本 | 黃乙原 |  |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
水貼測定員 | 廖展佑 | 4組 |  | 休 | 休 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 常日 | 常日
|  |  | EF現場及水貼支援 | 2023-10-23: 1; 2023-10-24: 3; 2023-10-25: 8; 2023-10-26: 9; 2023-10-27: 9; 2023-10-28: 7; 2023-10-29: 6; 2023-10-30: 8; 2023-10-31: 8
|  |  | CF 2組支援(禮安) 10/14~ | 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 1; 2023-10-26: 1; 2023-10-27: 1; 2023-10-28: 1; 2023-10-29: 1; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 1; 2023-11-01: 7
|  |  | YF D/O支援 10/1~10/6 | 2023-10-23: 17
|  |  | 合計 | 2023-10-23: 89
YF 2023 年 DO支援.xlsx
Note on N34: 10/14~10/22