## 月報_日文
2023年 11 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 | 各課から安全強化活動の依頼(工事/定修/特殊工事) | 12/E | 10月に工事日4回、定修2回。 | 1 | 副資材費用の削減 |  | 12/E | 10月 副資材(包裝材)費用: 1069K C/D: -228 K
2 | 年間安全衛生活動計画の推進 | 12/E | フォークリフトの技術評価及び体感活動は計4回実施。10月份全部完成。。 |  |  |  |  | 補助材(カッター)費用 : 775K C/D: -106 K
3 | 自主安全活動 | 11/E | フォークリフトの衝突防止活動と塗装が完了。各窯は進捗通りに実施中。 | 2 | 人材育成、三交代スキルアップ |  | 12/E | 作業標準書教育継続中
4 | 事例再発防止 | 12/E | ①事例周知は計9件実施 | 3 | 製造一部QMS品質行動基準遵守活動 |  | 12/E | 品質Complianceミス撲滅教育継続中
|  |  | ②事例横展開の調査と対応は計1件実施 | 4 | 生産システムのデータ集約、DX推進 |  | 12/E | BIデータ継続修正中
5 | 安全改善活動 | 12/E | ①新耐切創手袋を導入した。775双発注＆8/28納品、11/E切替予定。 |  |  |  |  | Uipath基礎開発教育は授業中
|  |  | ②安全柵/TRF導入。資材査定OK、起業申請中。 | 5 | 関連業務の推進 |  | 10/E | YF 9/21~10/9 Wizuse切替期間にD/O監視作業応援
AFK合紙移管品1910は評価完了。導入使用中。
3G Comment：
1.C/D目標を達成するために、合紙/副資材の集約、配分をして安全在庫量を最適化にする。
1G Comment： |  |  |  | 2.3G人員調整に応じて、計画通りに業務の申し送りを進めている。
EF薄板の生産がうまくいかず、作業員の負担が増大しているため、1Gでは安全検査を強化し、作業員への安全意識の喚起を行っている。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1 | 設備異常横展開の対応 |  | 12/E | 改造及び対応の応援を継続する
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々のルーティーン作業 | 2 | 各窯から一名ずつ異常対応を協力する。関連情報共有、改造横展開実施。 |  | 12/E | 継続対応
| TOM、TAS検査機は工事日での保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3 | Wizuse切替期間にD/O監視作業応援 |  | 9/21-10/9 | 完成
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4 | EF薄板生產，現場応援、水貼測定応援。 |  | 11/中 | 応援中
検査 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々のルーティーン作業 | 5 | CF溫修前準備。 |  | 11/中 | 準備中
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報を送信する | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信する | 継続 | 毎週まとめて送信する | 7
| CF/EF/KF窯のNG欠点目視判定 | 継続 | 日々午前中に報告を送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加)
PJ | TAS検査機PC老朽化に応じて転用対応 | 進行中 | TAS#6の泡画処PC切り替え後、カメラ#5でノイズが発生しましたが、一時的に回復した原因は調査中です。 | 4G Comment：
| EF TOM Delta自動判定工程変更、評価採板する | 進行中 | デルタ自動判定の正解率を確認し、収集から 1 か月後に工程変更が提案予定。 | 1.EF薄板二回目生產，設備不具合項目は継続的に修正されます。
| TAS水貼りWI検査機で0.15tに対する機能評価 | 継続 | 素品SVさんは懸念があり、技開が工程変更提案を行う前にさらなる説明を助けることをほしい。 | 2.EF AN Wizus生產前，R/B G6/G5.5改造実施している。
| KF窯 1Br. ON/DS切線検査機のPLC化改造対応 | 進行中 | 業者に発注れていないことを確認後、推進課にて再発注させていただきます。 | 3.CF溫修前準備
| CF温修と検査機の恒莉例・更新に入った | 進行中 | 10/27作業開始、TOM LEDの延命化目標は2～3年(2026年)
改善 | 検査機欠点再判定のAI自動化判定 | 継続 | 社外研修の申込みが遅れたため、研修日を11月中旬に変更 | 第5G： | ADCH PF短期応援の準備
| DX follow up (生産情報資料可視化) | 進行中 | 製造生産データとフォームの電子化導入を開発中 (12/E) | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
| 窯の目視欠点自動判定（AI）のソフト開発 | 進行中 | Pythonの最初のバージョンは判定効率が低かったため、判定ロジックを改修する必要がありました。 | 1 | PF立上応援SV : 10/5 8名 応援開始、10/16 3名 応援開始 。 |  |  | 応援中。
臨時 | COLD会議及びCPI依頼事項の横展開、対応 | by Case
| TOM板厚J/C生産条件切替、光量Shading | by Case | 各窯の採板計画、事務所の連絡によりそれぞれの対応を実施する | 5G Comment： 無
| 休日、夜間及び緊急な設備異常の呼出対応 | by Case | 各生産ラインの担当者、上長より状況を見て調整する
その他 | EF超薄板の水貼WI流動支援 | 継続 | 1名手配ました。(ガラスの移行)
| COLDスリミングの協力 | by Case | 2G推派1員支援。 | 工程変更：
| KF窯TS(錫玉)混入の欠点確認する | 中止 | #309の画像を類似していることが確認されたが、分離が困難ために開発は中止された。 | 日付 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| YF TS-Sn系異物混入調査・抽出 GATE#845開発 | 進行中 | 裏GATEに入っており、その後工程変更が提出されるのを待ちます。 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用 |  | KF窯G8.5、G7.5世代用紙を導入する予定。現在はKF採板主力がG11であり、生産計画に合わせて実施待ち | OPEN
| CF 100um以上の泡混入・流出調査＆GATE#844開発 | 進行中 | 裏GATEに入っており、その後工程変更が提出されるのを待ちます。 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 |  | YF窯は9/18にG5 0.4Tを採板する | CLOSE
|  |  |  | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 |  | JF/KF研磨評價回饋OK，無異常檢出，工程變更結案。 | CLOSE
2G Comment： |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量産開始 |  | 一回目はBOS多発で評価品にならない。次回採板時評価予定 | OPEN
1. JF/KF デルタの採用範囲の拡大で、11 月中旬以降、1 日の精査点平均は 4,000点/日から 3,500点/日に下降し、今年の目標を達成した。 |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量産開始 |  | 一回目採板無し。次回採板時評価実施 | OPEN
2. 各窯の精査判定（BOS、DRIP、強制NG）の正答率は今後も向上し、担当者は個別教育を受けます。 |  |  |  | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101、490)導入 |  | SW生産してから評価確認 | OPEN
3. 最近の水貼WI流動、D/O、スリミング作業のサポート、および最近の TAS が他窯品質対応のためにテストできないため、 |  |  |  | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明フィルタ変更 |  | YF/EF窯の工事が計画されて実施済み後にクローズ提出 | OPEN
一部の改善とテストは引き続き延期されています。 |  |  |  | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) |  | 9月に追加 | OPEN
4. EF Wizusの素地切替ため、欠点多発さから、TOM の新構成後、デルタの採用自動判定の検証は延期を余儀なくされました。 |  |  |  | 2023-09-22 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 |  | 10/23切替完了，評價結果OK。 | CLOSE
12 月下旬に評価される予定です。 |  |  |  | 2023-09-26 | 恒久 | 各窯TOM 新GATE＃111導入 |  | 9月に追加 | OPEN
最終Comment：
1.EF薄板生產安定化設備改造及びAN Wizus生產前 R/B G6/G5.5改造実施している。
2.EF薄板生產時TOM3光亮異常の対応，BOS 欠點混入異常原因の調査。
3.CF溫修前の準備必ず実行してください。
4.10月は延べ216名が他課業務を支援した。作業前に作業方法及び安全面の推進を継続する。交代業務に体調と疲れ具合を各Gより確実に連絡してください。

## 月報_中文
2023年 11 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
1 | 各課安全強化活動依賴(工事/定修/CF溫修安全KY教育及巡檢) | 12/E | 11月份工事日 4 回，定修 2 回。 | 1 | 副資材費用削減 |  | 12/E | 11月 副資材(包裝材)費用 : 1041K C/D : -200 K
2 | 職安衛年度活動計畫推展 | 12/E | 堆高機術科評鑑及體感活動實施共4梯次，10月份全部完成。 |  |  |  |  | 補助材(切刀)費用 : 606K C/D : 62 K
3 | 部內自主安全活動 | 12/E | FL碰撞預防活動實施濟。安全教育體制建構 | 2 | 人材育成，三交代人員技能提升。 |  | 12/E | 作業標準書教育，持續進行
4 | 事例再發預防 | 12/E | ①事例情報宣導提醒 9件 | 3 | 製一部QMS品質行動基準遵守活動， |  | 12/E | 品質Complianceミス撲滅，持續教育中
|  |  | ②事例橫展開調查對應 1件 | 4 | 生產系統data整合，DX數位化推進 |  | 12/E | BI資料持續修定。
5 | 安全改善活動 | 12/E | ①新防割手套導入：素四切替待(12月/E前)、其他課別切替濟 |  |  |  |  | Uipath基礎開發課程上課中
|  |  | ②防炎手套測試：11/E各窯BATH SEAL第二回測試回饋紀錄資料彙整濟 | 5 | 相關業務推行 |  | 10/E | EF薄板切折安定調整/水貼測定支援10/23-11/7
6 | CF溫修相關 | 2024年 1月4日 | ①溫修前安全教育實施濟 |  |  |  |  | AFK 移管合紙1910，品質評價投入導入使用
②溫修工事安全相關協力
③溫修工事期間，盜難監視協力
3G Comment：
1、雖然YF、JF、EF採板計畫變更，造成副資材費用上升。但藉由「單位間的調撥支援」方式對應，11月份費用 C/D NT$ 539 K 元，在庫閒置副資材下降趨勢。
1G Comment： |  |  |  | 2、推進課扮演各窯聯繫、溝通之重要角色，持續推進 合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化 相關業務。
● 11月份CF溫修作業前安全教育實施濟(11/14~11/21包含常日及三交代共6梯次)
● 11/24 CF溫修工事開始,進行溫修相關安全管理活動運作籌備及實施。溫修期間 1G 協力每日進行安全巡檢、KY( 回/2周 )、盜難監視。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 1 | 設備異常橫展開對應 |  | 12/E | 對應持續
保全 | TOM/WI檢查機設備點檢 | 持續 | 每日定常 | 2 | 各窯派一人協助異常對應，相關情報共有，改造進行橫展開。 |  | 12/E | 對應持續
| TOM、TAS檢查機工事日保全(恆例・維持更新) | 持續 | 各窯工事日按計畫排定、實施 | 3 | CF COLD 2組缺員支援 |  | 2023-11-18 | 完成
| 檢查機異常LOSS削減 | 持續 | 定期確認COLD、TAS檢查機健康狀態 | 4 | EF D/O放流監視支援 |  | 2023-12-04 | 支援中
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠點再判定 | 持續 | 每日定常 | 5 | EF 1BR 7P G6採板樣式改造 |  | 12/中 | 工事日改造中
| 精査員判定狀況分析、週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 (未判定、誤判定、強制NG) | 6 | CF 溫修相關作業陸續進行 |  | 2021-01-04 | 對應持續
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 | 7
| CF/EF/KF/YF窯NG目視欠点判定 | 持續 | HOT依賴每日午前定期派報發送 (YF Wizus切替追加)
專案 | TAS檢查機PC老朽化轉用對應 | 進行中 | TAS#6泡畫處切替後CAM#5出現雜訊，暫時復原原因待調查 | 4G Comment：
| EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | Delta自動判定正解率調查中，預計收集一個月後提出工程變更。 | 4G專案：EF 薄板對應及水貼支援結束、各課非定常作業支援中、EF 1BR 7P G6採板樣式改造推進、CF 溫修前準備
| TAS水貼WI檢查機 0.15t性能評價 | 繼續 | 因素品SV存在疑義，待技開進一步說明後日程另行通知。 | 4G機動組：CF溫修相關作業開始進行，準備工作已完成，接續進行溫修工事。
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | 經確認電氣未發注到軟體業者，由推進課重新補單發注。
| CF 溫修 & 檢查機維持更新 | 進行中 | 10/27作業開始，TOM LED延命目標2~3年(2026年)
改善 | 検査機欠点再判定AI自動化判定 | 持續 | 由於外訓報名延誤，開課日期變成在11月中。 | 第5G： | 無異動
| DX follow up (生產情報資料可視化) | 進行中 | 製造生產DATA及表單電子化導入研擬中 (12/E) | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
| 窯目視欠點自動判定開發(AI) | 進行中 | 因Python初版判定效率不佳，針對判定邏輯、架構需重新編寫、測試。 |  | 無
臨時 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應 | 5G Comment：
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動 | 無
其它 | EF超薄板水貼WI流動支援 | 持續 | 2G推派1員支援三交代。(玻璃搬運)
| COLD Slimming切割支援 | by Case | 2G推派1員支援。 | 工程變更：
| KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 中止 | 確認與#309畫像類似，經評估分離相當困難且正確率不高，中止開發。 | 管理No. | 区分 | 內 容 |  | 狀態 | 分類
| YF TS-Sn系異物混入調查&抽出GATE#845開發 | 進行中 | 各窯已導入到裏GATE，待工程變更申請提出。 | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 |  | - | CLOSE
| CF 泡100um混入流出調查 & GATE#844開發 | 進行中 | 各窯已導入到裏GATE，待工程變更申請提出。 | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 |  | 11/28 結案報告已提出，待審核 | OPEN
|  |  |  | 2023-09-26 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃111導入 |  | - | CLOSE
2G Comment： |  |  |  | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  | 10月20日發行 | OPEN
1. JF/KF Delta採用範圍擴大後，自11月中推算每日精査点平均從4000點/日->3500點/日以下，已達成今年度目標。 |  |  |  | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃128＃129導入 |  | 10月20日發行 | OPEN
2. 各窯精查判定正解率提升繼續，(BOS、DRIP和強制NG)，人員將採個別教育。 |  |  |  | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  | 10月20日發行 | OPEN
3. 因近期支援水貼、D/O、Sliminging業務較多，加上近期TAS針對品質對應無法停機，部分改善、測試繼續延期。 |  |  |  | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | - | OPEN
4. EF因Wizus素地切替，加上欠点多發的原因，TOM新構成切替後的 Delta採用判定率成效收集被迫延期，預計１２月提出初步成效評估。 |  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-17 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | - | OPEN
總結Comment：
1.CF溫修開始，各G同仁依照自身業務範圍，進行相關作業的配合協力。
2.ADCA QA回饋 KF窯 #309 Gate 欠點(錫玉)無法去除之狀況，協力調查分布，並提供情報協助KF窯進行對應。對應結果：以下降回復至錫玉多發前之水準。
3.EF 1Br 7P G6(AN-Wizus)改造相關作業持續，EF D/O 放流監視支援持續。4G 機動組全力協助 CF 溫修相關作業。
4.十一月份支援它課業務合計216人次，作業前的作業方式及安全面持續推進，輪班的工作在體力/疲勞狀況，請各G確實連絡。

## 1G
(1G) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1.工事/定修安全管理協力 |  |  |  | ①11月份工事日安全巡檢 4 回、定修安全巡檢 2 回。
① | 工事/定修安全巡檢 |  | 持續進行 | 單位別 | 缺失(件) | 改善(件) | 完成度(%) | 備註
② | 特殊工事安全管理協力(CF溫修安全KY教育及巡檢) |  | 持續進行 | 素一 | 0 | 0 | - | 2023-11-15
|  |  |  | 素二 | 1 | 1 | 100% | 2023-11-17
|  |  |  | 素三 | 1 | 1 | 100% | 11/7、11/13
|  |  |  | 素四 | 0 | 0 | - | 11/14、11/21
②11月份CF溫修作業前安全教育實施濟(11/14~11/21包含常日及三交代共6梯次)
2.職安衛年度活動計畫推展 |  |  |  | 2.職安衛年度活動計畫推展
① | 自動檢查計畫實施 |  | 持續進行 | ① | 11/1 自動檢查計畫實施濟-檢查項目包含個人防護具/電動拖板車外充機以及貨車
② | BNF教育及演練 |  | 持續進行 | ② | 11/22 BNF教育及演練活動籌備濟
③ | 危險體感道場教育 |  | 2023-12-31 | ③ | 11/30 課內4RKYT & 危險體感道場教育第2梯次教育課程排定濟
④ | 危險預判及改善提案 |  | 持續進行 | ④ | 11/30 危險預判紀錄表單提出3件濟
3.部內自主安全活動
3.自主安全活動 |  |  | 持續進行 | ① | 11/21 安全主題教育資料以及安全宣導影片編成
① | 每月安全主題教育 |  |  |  | 11/22 BNF及MENTOR情境教育宣導教育資料作成
② | FL碰撞預防活動 |  | 2023-11-30 | ② | 11/21 FL碰撞狀況調查各窯進度確認濟
③ | 安全教育體制建構 |  | 持續進行 | ③ | 11/28 安全教育資料再審視及進度資料作成濟
④ | 窯區環測資料整理及進度確認 |  | 持續進行 | ④ | 11/25 窯區環測資料整理及進度確認濟(EF 測定待&其餘窯別實施濟)
4.定例會議及活動 |  |  |  | 4.定例會議及活動
① | 課安會議宣導及紀錄彙整 |  | 持續進行 | ① | 10/27 10月份課安會議實施濟
② | 45K/14K/50K活動推展 |  | 持續進行 | ② | 11/14 14K巡檢實施濟 & 11/22 50K管理審查教育濟 & 11/23 45K巡檢實施濟
③ | CSR交流會 |  | 持續進行 | ③ | 11/3 CSR安全交流會實施濟
④ | COLD安全活動 |  | 持續進行 | ④ | 11/24 COLD TAS 安全溝通交流會議實施濟
5.事例再發預防 |  |  |  | 5.事例再發預防
① | 事例情報宣導提醒 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 早會事例情報宣導提醒(共9回)
② | 事例橫展開調查對應 | 2023-12-31 | 持續進行 |  | 11/3 事例情報宣導 7/21 YTC型板冷卻槽下小火事故報告書
11/4 事例情報宣導 11/1 ADCH 作業姿勢不當致腰傷災害速報
11/7 事例情報宣導 11/1 AMMA 右頰切創傷災害速報
11/9 事例情報宣導 11/6 AAETW夾傷災害不休業
11/9 事例情報宣導 11/3 ATGT 有害物進入右眼灼傷微傷預估
11/13 事例情報宣導8/25 基板加工課合紙壓縮機操作時手部夾傷BNF
11/15 事例情報宣導8/25比利時工廠手部捲入切斷重大災害
11/21 事例情報宣導8/7 AEUS人員疑似踩到鞋帶跌倒災害報告
11/22 事例情報宣導7/2 高砂工廠作業時發生急性腰痛休業災害
|  |  |  | ② | 事例橫展開調查對應
11/16 OF窯窺視窗煉瓦落下起火事故對策展開-煉瓦盛接盤共54枚-到貨濟/設置待
6.安全改善活動 |  |  |  | 6.安全改善活動
① | 新防割手套導入 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 11/16 手套切替進度調查確認濟(素四切替待.其他窯切替濟)
② | 耐熱手套評估導入 |  | 2023-11-30 | ② | 11/30 各窯BATH SEAL作業現場第二回測試及回饋紀錄資料彙整濟
7.其他推展活動事項 |  |  |  | 7.其他推展活動事項
① | AGC災害事故虛驚履歷建構 |  | 持續進行 | ① | 11/30 AGC災害事故履歷資料庫新增3件(11/14 比利時手部捲入重大災害..等 )
② | 他單位作業支援 |  | 持續進行 | ② | 11/1~11/10 EF薄板水貼測定支援協力.共10日總計10人次
11/11~11/30 EF 原料切替O/L監視支援協力共19日總計20人次
11/2~11/23 SLIMMING取樣切割作業支援共6回總計10人次
12月份預定作業項目 |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
＊工事/定修安全巡檢 |  |  |  | 無特別事項
＊生推課危險體感道場及教育4RKYT教育 |  |  |  | OF窯窺視窗煉瓦落下起火事故對策展開-煉瓦盛接盤54枚到貨濟/各窯橫展開設置進度持續確認中
＊RA風險評估再審視及檢證
＊自動檢查計畫實施
＊每月安全主題教育
＊FL碰撞預防活動
＊安全教育體制建構 |  |  |  | 工程變更：
＊定例會議及活動 |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
＊事例情報宣導提醒及橫展開調查對應
＊災害事故虛驚履歷建構
＊安全改善活動推展
＊本職學能及年度在職教育訓練
Comment：
11/24 CF溫修工事開始,進行溫修相關安全管理活動運作籌備及實施
Note on P7: CF 2P TP EMS動力配置 標示圖有誤 已修正為正確 (採板及P詰SV連動有)
Note on P8: 素三KF貨梯前地板凸起 暫時對策:標示有 永久對策:地面維護廠商洽談中

## 2G
(2G) 2023年 11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
※重點摘錄 |  |  |  | 1. EF Drip 800/1200um判定規格緩和判定變更切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
1. YF/EF TOM反射濾光材的交換 | → | 完了 | 東洋 | 2. EF Dross識別提升 新規#398#399裏GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
9/21完成YF TOM反射濾光材的交換作業,各項檢證後沒有發現異常. |  |  |  | 3. JF/KF TOM Delta自動判定採用開始切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
10/23 EF 完成TOM反射濾光材更換,各項檢證後沒有發現異常. |  |  |  | 4. TW02水貼機標準化(標準書及標準片導入) |  |  | → | 完了 | 嘉彬
※11/28 工變結案報告提出(恆久繼續) |  |  |  | 5. EF TOM新構成系統切替 |  |  | → | 完了 | 勝立/東洋/嘉彬
|  |  |  | 6. TAS檢查HOST PC型號一致化 |  |  | → | 完了 | 家興
|  |  |  | 7.YF TOM Delta 拡大運用工程變更 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
|  |  |  | 8.YF/EF TOM反射濾光材的交換 |  |  | → | 完了 | 東洋
|  |  |  | 9.各窯TOM GATE新規#111 表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬
|  |  |  | 10.各窯TOM新規GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬
|  |  |  | 11.各窯TOM新規GATE＃128,129表GATE導入 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬
|  |  |  | 12.JF窯とKF窯TOM3 Deltaの運用範囲拡大 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬
2. TAS精査機レンズ倍率一致化。 | → | 繼續 | 家興
預計12/5進行工程變更說會。
3. JF/KF G11生產性UP(精査誤判再教育) | → | 完了 | 其芳
8月:教育後,目前JF/KF精查BOS正解率由50%-->80%
9月:定期正解率調查持續追蹤狀況.
11月:定期正解率調查正解率90%維持.
4.步留提升及品質對應
4.1JF窯とKF窯TOM3 Deltaの運用範囲拡大 | → | 繼續 | 嘉彬
精查欠點很多、造成精查員判定高負荷、Delta污採用Gate提出推行減少精查欠點。
4.2 ADCA QA回饋KF窯309GATE錫玉無法去除,協力調查錫玉分布
提供情報讓KF HOT對策錫玉欠點,近期已經恢復一般水準
5.窯目視欠點自動判定開發(AI) | → | 繼續 | 東洋 | 橫展開/效率提升/CD實績：
最終目標是利用AI將TOM欠點進行16種的分類,目前已經完成16類AI學習,
測試後,有互相排斥現象,程式需要分拆,目前測試中.
AI MODE仍使用舊有YOLO V4,因單次只能學習一種畫像,較不符合TOM需求,
目前與雲科大老師合作,開發TOM專屬的AI MODE以加快AI訓練及執行時間.
→因舊方式正解率偏低(50%),11月會議決議採用兩階段判定,
第一階段採舊方式初判,第二階段將三畫像融合後再次判斷.
12月份預定作業項目 |  |  |  | 工程變更：
1. 各窯C_ZOP GATE 118,828,829,導入 |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
2. TAS精査LENS倍率提升 (分解能UP) |  |  |  | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 |  |  |  | OPEN
3. YF薄板TOM反射光量異常對應 (Lee#750 Filter更換) |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  |  |  | OPEN
4. KF針棒 (sirika/鐵磷系) 欠点分離 Gate#作成檢討 |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  |  |  | OPEN
5. YF/EF窯TOM反射濾光片更換 |  |  |  | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 |  |  |  | OPEN
6. JF/KF窯精查教育資料做成及精查員持續教育 |  |  |  | 2023-08-17 | 恆久 | YF 窯TOM Delta 拡大運用 |  |  |  | OPEN
7.製造一部情報可視化推行(日報、周報、月報) |  |  |  | 2023-09-07 | 恆久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 |  |  |  | OPEN
8.各窯TOM SOFT改版導入,追加新警報功能
Comment：

## 3G
(3G) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1、製一部包裝副資材/補助材料費削減 |  |  |  |  | 1. 瓦楞紙供應商新增 : 正隆
1) 副資材費用削減 |  |  |  |  | 2. 切刀(Wheel)走行距離提升 : 橫切走行距離150km→200km
| 1. 各線在庫量最適調整，統一發注 |  |  |  | 3. ATP-E紙処方変更_酵素添加量1.5倍中間品評價
| 2. G7. 5用長滯在庫副資材處置 |  |  |  | 4. TEX 10*50*280 二枚合併10*100*280 使用
| 3. PL type : A60用長滯在庫副資材處置 |  |  |  | 5. A70、A71之PL型號積載G6素板使用
| 4. 捆包副資材回收率提升 |  |  |  | 6. G5素板 A55 PL裝載，運送+切面採板評價完成
7. DNV外稽及内部監査 部內相關資訊揭示、橫展開及對策確認
| 副資材採購 - 交流會.xlsx |  |  | 持續進行 | 8. 製一部品質海報及品質月間活動&品質コンプライアンス宣言再審視
9. AFK 合紙移管品評價相關，預定 CF進行
10. CF窯平坦度RF值不良評價，SHP slimming樣本切出協力
2) 補助材料費削減 |  |  |  |  | 11. EDGE Barcode列印檔案備份
| 1. APIO在庫品消化 |  |  |  | 12. 7/3~14 支援YF薄板水貼作業
| 2. ADT內平板紙加工評估 |  |  |  | 13. Point Light照度管理修定推進
| 3. 新紙種加入與提升使用率 |  |  |  |  | 變更案
| 4. KGP-E紙預計3Q後能導入使用 |  |  |  |  | Point Light | 距離(mm) | 光源(Lx)
| 5. YAP2持續評價並將結果回饋給紙商，改善ADT的素板合紙。 |  |  |  |  | 變更前 | 1000 | 1000
[6 empty] | 變更後 | 1500 | 600
14. 全素板製造據點的Point Light照度管理已經統一(1500mm)光源(600Lx)
接續要推行將水銀燈→LED燈，變更前調查推進。
15. 2023年度 包裝段人員能力認定實施,全員8/15完成濟
16. 素一課、二課三交代COMPLIANCE教育 完成濟 (9~10月進行素三、四課)
2、人材育成 |  |  |  |  | 17. G61及K63 PL使用之工變完成，相關捆包仕樣書/基準書文書改版更新完成
1) 三交代人員技能提升 |  | ◆2023 COLD技能強化教育活動計畫◆.xlsx |  | 持續進行 | 18. 高砂向合紙移管至ADT,資材料號申請
| 1. 品質測定作業原理原則教育 |  |  |  | 19. A50裝載G5 0.2T以下捆包仕樣書PP帶變更暫定版製作
| 2. 各課各區段-作業標準書教育三交代(A、B階)-E-learning教育 |  |  |  | 20. 品質月間活動之品質海報及標語募集, 8/25提出濟
| 3. B階技能強化教育活動（1回/月） |  |  |  | 21. 23年度上半期技能評價(A階) 完成濟
22. 手動平板紙裁紙機效益的評估不符合成本，後續針對與海外設備差異點再次檢討。
23. 高砂合紙移管品評價完成導入使用
3、製一部品質行動基準遵守 |  |  |  |  | 24. QMS品質意識向上活動資料宣導
1) 品質Complianceミス撲滅 |  |  | 2023年QMS活動計劃-20230712.xlsx |  | 25 *56D裝載G5玻璃之捆包仕樣書及基準書改版
| 1. Compliance案例演練\教育-三交代(A、B階) |  |  |  | 26. 【品質活動】收率信賴性向上 (與素品保協力實施)
| 2. 要因分析案例演練\教育-三交代股長(B階) |  |  |  | 27. 【QMS活動】素材四課BP業者(井原/英特科)品質Compliance教育 (與QMS事務局協力實施)
| 3. 品質相關作業的作業標準書、記錄表需檢視及修改 |  |  |  | 28. YF 9/21~10/9 Wizuse切替期間 D/O監視作業支援
| 4. 指定日期-現場各項檢測作業錄影畫面檢證提供 |  |  |  | 29. AFK 移管合紙1910，品質評價投入推進
| 5. 生推課-至各課現場檢測作業錄影畫面抽檢確認 |  |  | 持續進行 | 30. 合紙存放空間不足商談
31. YF-0.4t SHP slimming樣品切出追加3回作業
2) 管理ミスなし継続日数 |  |  |  |  | 32. G4~G6用三合板除蟲劑噴灑作業實施推進
| 1. 各Line作業標準書教育(三交代) |  |  |  | 33. EF薄板切折安定調整/水貼測定支援10/23-11/7
| 2. 品質相關作業Video Review |  |  |  | 34. 捆包poly sheet尺寸最適化(costdown導向)
| 3. 部內定期QMS會議招開 |  |  |  | 35. YF-0.4t SHP slimming樣品切出追加3回作業
36. EF Wizsu切替 O/F放流監視支援11/11-11/25
4、對象樣品取樣作業 (每個月至少一次，持續進行)。 |  |  |  |  | 37. 高砂 合紙在庫ListとADT移管受入確認/評價
| 1.SHP slimming對象樣品取樣作業 |  |  | 持續進行
5、生產系統data整合，DX數位化推進 |  |  |  | 持續進行
1. Tableau資料連結測試(課題製作)
2. Uipath基礎開發課程參與
6、製一部及四課生產實績統計。 |  |  |  | 持續進行
1. 因應SPO切替，生產實績VBA巨集修改及儲存位置變更
2023-07 製一部生產實績速報(緩和品)_DataOnly.xlsx
12月份預定作業項目 |  |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
1. KGP-E紙G6工程變更推進 |  |  |  |  | 1. 23年-11月 副資材(包裝材)費用 : 1041K C/D : -200 K，補助材(切刀)費用 : 606K C/D : 62 K
2. ADCA向G11捆包poly sheet薄化 C/D推進 |  |  |  |  | 2. 各單位相互調撥支援，11月份費用 C/D NT$ 539 K 元，在庫閒置副資材持續下降中。
3. YAP2紙 5月抄造評價-T刮傷有 後續對應處置
4. 生產情報Tableau Server可視化計畫 推進
5. YAP2紙 素板長滯(6→12個月) 工變推進
6. G11用3006mm YAP2-電着力改善品の評価
7. 本設計開依賴MPM紙(旧KHP社)做研磨側評價 |  |  |  |  | 工程變更：
8. 長滯品管理期限延長推進 |  |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  | 分類 | 狀態
9. Y/C/EF窯 Wizsu Slimming Sample評價追加切出對應 |  |  |  |  | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT) |  |  | OPEN
10. MPM新合紙導入 |  |  |  |  | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADCS) |  |  | OPEN
[5 empty] | 2023-10-17 | 恆久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  |  | OPEN
[5 empty] | 2023-11-14 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  |  | OPEN
Comment： |  |  |  |  | 2023-11-15 | 恆久 | YAP2紙電著力改善品 |  |  | OPEN
合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化，達到C/D目標，推進課在各窯溝通上扮演重要角色，相關業務持續推進。
EF4 2th薄板支援依賴(0.3t~0.15t)
G4 木板(蟲害)
10月のYF winzs サンプル切出(3回)
Note on O61: YF：G6-0.4t 生產必要使用三合板增量採購 JF：G8.5、G6 生產、切刀庫存低，部分副資材增購補庫存 四課：Wizsu作OFF切與TAS再洗淨需求增加，部分副資材增購補庫存 近期採板計畫變更多，需要比較大量的新品購入，採購金額因此增加

## 4G-專案
(4G-專案) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： | [6 empty] | 預計完成日 | 已結案項目：
1. 各窯TRF製作協力。 | [6 empty] | 2023-11-24 | 1. YF 第7回薄板水貼作業支援 (7/3~7/14) |  |  |  | 完成
各窯起業/審查中 | [7 empty] | 2. YF G3.5採板流動測試 (7/20~21) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 3. YF 薄板水貼作業&DO放流作業支援 (9/21-10/9) |  |  |  | 完成
2.橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開。 | [6 empty] | 持續中 | 4. EF 0.3t~0.15t薄板採板問題點對應 |  |  |  | 完成
目前EF 完成 | [7 empty] | 5. EF薄板切折安定調整/水貼測定支援 (10/23-11/11) |  |  |  | 完成
3.CF COLD 2組缺員支援 10/18-11/18 | [6 empty] | 完成
4.EF D/O放流監視支援 10/11-12/4 | [6 empty] | 2023-12-04
5.EF 1BR 7P G6採板樣式改造 | [6 empty] | 持續中
TRF製作協力:
各窯起業/審查中 | [6 empty] | 2023-11-24
11月份設備異常情報共有聯絡 【確認濟】：
設備異常情報共有聯絡: | [7 empty] | 異常發生日期 | 窯別 | 異常內容
[8 empty] | 2023-09-29 | KF | KF 1BR GSD（東通製）LED頻閃光量異常欠板
| ADT設備異常報告（橫展開對象件數） | [6 empty] | *11/15 最終板異常報告書聯絡
| 報告對象 | 異常發生件數 | 報告書未完成 | 需情報共有 | 情報共有完成 | 報告書未完成:
| YF | 3 | 0 | 24 | 24 | YF 2POS P詰機動力異常
| CF | 5 | 0 | 22 | 22
| EF | 5 | 0 | 22 | 22
| JF | 2 | 0 | 26 | 26 | JF 2Br 採板C/V異常停止
| KF | 3 | 0 | 26 | 26
| TAS+OFF切 | 10 | 0 | 17 | 17 | OFF NO4 X切機活動線槽斷裂異常
| 合計 | 28 | 0
2023年度 ★各據點 設備異常・設備改善 横展開進捗確認Sheet.xlsx
12月份預定作業項目 | [7 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1.EF 7P 採板樣式改造後板流測試
2.EF G8.6採板流動測試
3.CF 溫修協力
工程變更：
[8 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
Note on G39: 依各窯設備判斷是否需要情報共有

## 4G-機動組
(4G-機動組) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
窯
1. CF投入口集塵FAN運轉準備 |  |  | 1.CF素地切替準備
2. CF Throat Unit更換準備 |  |  | 2.CF整備作業支援
3. CF投入機拔出準備
4. CF大迫掃除支援 | 7月31日
持續
I/F
1. CF溫修貴金屬受入(拆箱確認/清潔/對芯) |  |  | 1.冷修保溫材製作
2. 11/20 開始U系築爐室前作業準備(敷築爐、貴金屬設置、對芯) |  |  | 2. BYPASS內部清潔及保溫材更換
3. 11/24 溫修作業陸續進行(STIRRER拔除、J管水盒拆除、U系風管移除…) |  |  | 3. COB拆除整備保溫設置
| 持續 |  | 4.CE築爐室整理.物品移動
持續
7月31日
Bath&Lehr | 持續
1. 溫修DRAPE製作 |  |  | 1. 熱下DRAPE製作
2. 溫修保溫材製作 |  |  | 2.手順修改
3. 11/24 溫修作業陸續進行(A/R BATH OUT、中二階錫掃除、 |  |  | 3. 方格子裁切
OPEN LEHR碎玻璃掃除) | 持續
7月4日
三區共通作業
1. EF薄板工事支援(10/24～11/12)
2. 11/24素地切替 11/25採版停止
3. CF EF工事日支援
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：

## 5G-派遣
(5G) 2023年11月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
無
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
明年三交代長派人員輪替，股長階意願低，可能須以A階派遣對應。

## 工程變更管理
生推課工程變更管理 | [5 empty] | 工變申請List
管理No. | 發行日 | 一時/ 恒久 | 變更內容 | 未結案原因 | 提出擔當 | 狀況
C5023023 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 | 一回目 BOS多發無法當評價品，待下回採板評價。 | 林嘉彬 | OPEN
C5023024 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 | 一回目無採板，等下回目進行採板評價 | 林嘉彬 | OPEN
C5023043 | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 | 待YF/EF窯排定工事實施後,提出結案報告 | 鄭東洋 | OPEN
C5023045 | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) | 原為2022年提出之工程變更，今年9月追加評價 | 黃炳銓 | OPEN
C5023059 | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  | 謝坤翰 | OPEN
C5023060 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃128＃129導入 |  | 林嘉彬 | OPEN
C5023061 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  | 林嘉彬 | OPEN
C5023065 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | 謝坤翰 | OPEN
C5023066 | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | 黃炳銓 | OPEN
C5023068 | 2023-11-17 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 |  | 林嘉彬 | OPEN
C5023069 | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | 黃炳銓 | OPEN
C5023001 | 2023/1/6 | 恒久 | 瓦楞紙供應商新增 | - | 劉佳明 | CLOSS
C5023016 | 2023/4/27 | 一時 | EF窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5022053 | 2022/8/31 | 恒久 | G61、K63、G64之PL型號使用 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5023009 | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5022044 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT向) | - | 黃炳銓 | CLOSS
C5022065 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5023050 | 2023-09-22 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023051 | 2023-09-26 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃111導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023031 | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023039 | 2023-08-09 | 恒久 | YF窯TOM delta 拡大運用 | - | 林嘉彬 | CLOSS
工變申請List

## 他課応援
支援人數
4月 | 34
5月 | 0
6月 | 24
7月 | 38
8月 | 32
9月 | 86
10月 | 89 | YF D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組缺員支援
11月 | 216 | EF O/F D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組支援
12月

## YCE支援
￭出勤及編制
|  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  |  |  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
|  | 板厚予定 |  | 工事日 | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 1組 |  | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中
|  | 2組 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜
|  | 3組 |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜
|  | 4組 |  | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早
|  | 李炳興 | 08:00~20:00 | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 王俊淵 | 08:00~20:00 | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 鄭智謙 | 12:00~00:00 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 張富羿 | 12:00~00:00 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 周寧威 | 00:00~08:00 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-12
|  | 吳得禄 | 00:00~08:00 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-12
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+N17:W17
| ￭水貼測定 |  |  |  | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 調動組別 |  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
水貼測定員 | 吳學典 | 1組 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
送水貼樣本 | 李家興 |  |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
水貼測定員 | 張益誠 | 2組 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
送水貼樣本 | 何坤擇 |  |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
水貼測定員 | 蔡宜君 | 3組 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
送水貼樣本 | 黃乙原 |  |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
水貼測定員 | 廖展佑 | 4組 |  | 休 | 休 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 常日 | 常日
|  |  | EF現場及水貼支援 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4
|  |  | CF 2組支援(禮安) 10/14~11/18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | YF D/O支援 10/1~10/6 | 2023-10-23: 17
|  |  | 合計 | 2023-10-23: 95
11月
[5 empty] | EF切折安定 | 22
[5 empty] | 貼支援 | 53
[5 empty] | CF 2組支援(禮安) 10/14~11/18 | 14
[5 empty] | EF D/O | 87
[5 empty] | 得祿-常日支援 | 17
[5 empty] | 小計 | 193
YF 2023 年 DO支援.xlsx
Note on N34: 10/14~10/22