## 月報_日文
2024年 1 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 | 各課安全強化活動の依頼(工事/定修/CF温修安全KY教育及びパトロール) | 1/E | 1月に工事日安全パトロール 6回、定修安全パトロール 2 回、特別安全強化パトロール 4回。 | 1 | 副資材のコスト削減 |  | 継続 | 1月 副資材(包装材)費用 : 1202K，C/D：-581 K（春節対応、CF立上準備）
2 | 年間安全衛生活動計画の推進 | 2024-01-10 | 1/10 計画表提出、1/15 上長承認済み。 |  |  |  |  | 補助材(カッター)費用：891K、C/D：-206 K（春節対応、CF立上準備）
3 | 部內自主安全活動 | 1/E | 春節安全周知教育作成、小火予防周知ポスター作成、滑りやすい箇所の点検・確認済み | 2 | 人材育成：三交代スキルアップ |  | 継続 | 2023年度全窯平均点数：3.9 ( 基準値：3、Max：5 )
4 | 事例再発防止 | 1/E | ①事例周知は計15件実施 | 3 | 製造一部QMS品質行動基準遵守活動 |  | 継続 | 品質Complianceミス撲滅教育は継続実施
|  | 1/E | ②事例横展開の調査と対応は計2件実施 | 4 | 生産システムのデータ集約、DX推進 |  | 継続 | Tableauデータリンクテスト
|  | 2024-02-07 | ①木製丸棒の材質変更テスト：発注済み。1月末納品後、別途テスト実施。 |  |  |  |  | Uipath基礎開発教育の学習
5 | 安全改善活動 | 2024-02-29 | ②滑りやすい箇所の滑り止め対策横展開：J/KF滑りやすい箇所のための"滑り止めマット"を発注し、ルール作成。 | 5 | 関連業務の推進 |  | 継続 | 製一部及び四課日々生産実績集計/送付、品質週報まとめ。
|  | 2024-04-30 | ③COLD TRF安全柵増設案：各窯は続々と納品、組立、設置実施中。
①温修前安全教育実施済み
6 | CF温修協力 | 2024-01-25 | ②温修工事安全関連協力
③温修工事期間の盗難監視協力
3G Comment：
1、2023年間 C/D実績：1966 K。生産推進課は引続き各窯との連絡、コスト管理、利益向上に努める。そして、C/D目標を達成するために、
1G Comment： |  |  |  | 合紙/副資材の統合と分配により、安全在庫を最適化にする。
● 1月CF温修KY教育実施済み(計6回)&パトロール実施済み(計4回/指摘0件) |  |  |  | 2、QMS推進活動の改善：品質情報浸透率及び出席率を上げるために、QMS推進活動は全数 E-Learning化にする。
● 1/25以降、CF温修工事関連安全管理活動及び盗難監視作業の協力が終了。 |  |  |  | 3、2023年の「 管理ミスなし」を維持して、2024年は1000日以上に達すことを狙う。
● 2024年は2023年の無災害時間：700万時間を維持することは目標とする。力を尽くし、「安全第一」を実現する。
● 1月にCF立上開始。2月から薄板生産に入るため、安全関連作業を引続き協力する。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1 | 各窯TRF製作の協力 |  | 6/E | 対応継続
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々定常作業 | 2 | 異常対応協力、関連情報共有、改造横展開実施。 |  | 1/E | 完成
| TOM、TAS検査機の工事日保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3 | CF 温度修関連作業を続々と行う |  | 2024-01-25 | 完成
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4 | 横切機BUR(不使用)改造横展開 |  | 継続 | EF、KF完成
検査 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々定常作業 | 5 | EF 1BR 7P G6採板仕様の改造 |  | 継続 | 対応継続
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する | 7
| CF/EF/KF/YF窯NG欠点目視判定 | 継続 | 日々午前中に報告を送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加)
PJ | TAS検査機PC老朽化の転用対応 | 完成 | TAS#6のCAM#5にノイズ異常が発生。対策、転用完了。 | 4G Comment：
| EF TOM Delta自動判定の工程変更、評価品採板 | 進行中 | AN-100とWizusとともに正解を収集し、1ヶ月後に工程変更定提出予定。 | 4G PJ：2024年1月にADT設備異常発生件数は 0 件。CF温修の協力が完了。各窯TRF製作を引続き協力する。
| TAS水貼りWI検査機で0.15tに対する機能評価 | 再開 | 在庫が厳しいため、素品に説明済み。工程変更と検証は準備中。 | 4G PJ：EF窯は2月に超薄板生産が予定されている。順調に作業すること及び作業安全のために、現在はマンパワー調整と手配をしている。
| KF窯 1Br. ON/DS切線検査機のPLC化改造対応 | 進行中 | 電気・メーカには連絡済み。改造に関して打合せる予定。 | 4G機動組：CF温修は1/25に一旦終了し、1/31セッティング完了。その後、仕舞作業及び窯投入口関連対応を実施する予定。
| CF 温修 & 検査機維持更新 | 完了 | 1/25に稼働復帰。IPM-5542→IPM-8580の画処ボード切替案は別途検討中。
改善 | 検査機欠点再判定のAI自動化判定 | 継続 | 外部指導と研修は継続。Pythonソフトと画像収集も継続。 | 第5G： | ADCH PF立上応援中
| DX follow up (生産情報資料可視化) | 進行中 | Data Lake環境構築完了。1/26 に権限開通後にアップロードテスト予定。 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
| 窯目視欠点自動判定の開発(AI) | 進行中 | Python の正解率が低いため、ソフトを修正してテストする必要である。 | 1 | CF窯温修対応。PF立上応援SV 4名は予定より早く12/13に帰国。
臨時 | COLD会議及びCPI依頼事項の横展開、対応 | by Case
| TOM板厚J/C生産条件切替、光量Shading | by Case | 各窯の採板計画、事務所の連絡によりそれぞれの対応を実施する | 5G Comment：
| 休日、夜間及び緊急な設備異常の呼出対応 | by Case | ライン別によって、担当者と上長より状況を見て調整する | 無
その他 | EF超薄板水貼WI流動の応援 | by Case
| COLD Slimming切断の協力 | by Case
| KF窯TS錫玉混入欠点の確認 | 継続 | 新規#409#419の採集と評価の後、一部分はADCAからもらった座標と一致。 | 工程変更：
| YF TS-Sn系異物混入調査&抽出GATE#845の開発 | 進行中 | 裏GATEへ導入済み。工程変更提出中。 (CF温修立上のため2月中旬に延期) | 発行日 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| CF 泡100um混入、流出調査 & GATE#844の開発 | 進行中 | 裏GATEへ導入済み。工程変更提出中。 (CF温修立上のため2月中旬に延期) | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間180日→365日延長(YAP2紙) |  | 2023年10月20日に発行 | CLOSE
| N-DELTA環境構築の協力 | 確認中 | A.Iは日籍確認待ち。今後はO.T→O.A環境構築、権限開通、PC購入を進めている。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL梱包用帯電防止膜厚/膜色の変更(手前側) |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | - | OPEN
1. 再教育により各窯の精査の正解率が向上し、特に異物のBOS誤判定が大幅に改善された。 |  |  |  | 2023-11-17 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 |  | - | CLOSE
現状では「強制NG」や微小「DRIP」の判定が難しく、90％レベルに達していない。 |  |  |  | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | - | OPEN
2. CF窯はTOM画処ボードが故障したため、旧機種ボードに転用しているところにチップが |  |  |  | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | - | OPEN
焼却した原因はまだ確認中。 |  |  |  | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft バージョン更新(検出異常警報追加) |  | - | OPEN
3. CF温修終了。TOM/WI 検査機は全て整備済み、現在通常動作になっている。
4. 技開からN-DELTAの協力依頼により、PAM画像をNASへのアップロードは毎日から
時間ごとに変更された。 |  |  |  | まとめ：
5. ADCH検査機の現地化保全体制確立の協力に関して、現在ADT内で検討中。 |  |  |  | 1、CF立上開始。2月にEF薄板生産実施、安全関連業務は引続き1Gより協力し、マンパワーに関して4G PJより調整、手配する。
6. EF窯Wizus→AN100に切替後、超薄板（0.2/0.15t）の反射光量異常対応を |  |  |  | 2、ADCH検査機の現地化保全体制確立の協力に関して、現在ADT内で検討中。
再開する予定。 |  |  |  | 3、年間C/D活動を継続する以外、「 管理ミスなし」という目標も引続き推進する必要。そして、QMS業務改善において、情報浸透率及び出席率を向上するためのE-Learning化を徹底する。
4、2024年1月製一部応援：延べ148名。2月にEF窯は計画通りに超薄板生産でマンパワー応援が必要。過労にならないように、 4Gよりマンパワーの調整と手配をしている。

## 月報_中文
2024年 1 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
1 | 各課安全強化活動依賴(工事/定修/CF溫修安全KY教育及巡檢) | 1/E | 1月份工事日安全巡檢 6回、定修安全巡檢 2回、特別安全強化巡檢 4回。 | 1 | 副資材費用削減 |  | 持續 | 1月 副資材(包裝材)費用 : 1202K，C/D：-581 K(春節對應、CF立上準備
2 | 年度職安衛計畫表作成提出 | 2024-01-10 | 1/10 計畫表提出濟，1/15 社內關係上長用印完成 |  |  |  |  | 補助材(切刀)費用：891K、C/D：-206 K(春節對應、CF立上準備
3 | 部內自主安全活動 | 1/E | 春安宣導教育作成、小火預防宣導簡報做成、濕滑區域巡檢確認濟 | 2 | 人材育成：三交代人員技能提升。 |  | 持續 | 2023年度全窯平均分數：3.9 ( 基準值：3，Max：5 )
4 | 事例再發預防 | 1/E | ①事例情報宣導提醒 15 件 | 3 | 製一部QMS品質行動基準遵守活動， |  | 持續 | 品質Complianceミス撲滅，持續教育中
|  | 1/E | ②事例橫展開調查對應 2 件 | 4 | 生產系統data整合，DX數位化推進 |  | 持續 | Tableau資料連結測試。
|  | 2024-02-07 | ①圓木棒材質變更測試：發注完成，待1月E交貨後另行排定測試 |  |  |  |  | Uipath基礎開發課程學習。
5 | 安全改善活動 | 2024-02-29 | ②濕滑區域防滑對策橫展開：J/KF潮濕區域"止滑地墊"發注、規範制定。 | 5 | 相關業務推行 |  | 持續 | 製一部及四課每日生產實績統計/付送、品質週報彙整。
|  | 2024-04-30 | ③COLD TRF安全柵欄增設案：各窯陸續交貨組裝設置。
①溫修前安全教育實施濟
6 | CF溫修協力相關 | 2024-01-25 | ②溫修工事安全相關協力
③溫修工事期間，盜難監視協力
3G Comment：
1、2023年度 C/D 1966 K，生產推進課將持續協助各窯聯繫，做好成本控管、提高收益；及合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化，達到C/D目標。
1G Comment： |  |  |  | 2、QMS活動推行改善：提高品質情報滲透率，以及人員出席率，QMS活動推行全數 E-Learning 化。
● 1月份CF溫修KY教育實施濟(共 6 回)&巡檢實施濟(共 4 回/ 0 件缺失) |  |  |  | 3、延續 2023年度「 管理ミスなし」，持續將「 管理ミスなし」在 2024 年推進千日以上。
● 1/25 起CF溫修工事相關安全管理活動運作及盜難監視作業協力終了。
● 2024年度將以延續2023年度無災害工時：700 萬Hr為目標，盡全力實踐 「安全第一」。
● 1月份CF立上開始，接續2月份緊接著薄板生產，1G 會持續進行安全相關協助。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 1 | 各窯TRF製作協力 |  | 6/E | 對應持續
保全 | TOM/WI檢查機設備點檢 | 持續 | 每日定常 | 2 | 異常對應協助，相關情報共有，橫展開改造進行。 |  | 1/E | 完成
| TOM、TAS檢查機工事日保全(恆例・維持更新) | 持續 | 各窯工事日按計畫排定、實施 | 3 | CF 溫修相關作業陸續進行 |  | 2024-01-25 | 完成
| 檢查機異常LOSS削減 | 持續 | 定期確認COLD、TAS檢查機健康狀態 | 4 | 橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開 |  | 持續 | EF、KF完成
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠點再判定 | 持續 | 每日定常 | 5 | EF 1BR 7P G6採板樣式改造 |  | 持續 | 對應持續
| 精査員判定狀況分析、週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 | 7
| CF/EF/KF/YF窯NG目視欠点判定 | 持續 | HOT依賴每日午前定期派報發送 (YF Wizus切替追加)
專案 | TAS檢查機PC老朽化轉用對應 | 完成 | TAS#6泡畫處切替後CAM#5出現雜訊異常已對策完畢，轉用完畢。 | 4G Comment：
| EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | Wizus正解已收集一個月，待AN100切替後再收集一個月後提出工變。 | 4G專案：2024年1月份，ADT設備異常發生件數 0 件。CF溫修協力完了、各窯TRF製作協力持續進行。
| TAS水貼WI檢查機 0.15t性能評價 | 再開 | 因在庫吃緊，對素品說明完畢，工程變更準備提出及流動驗證。 | 4G專案：EF窯預計二月份進行超薄板生產，現著手進行人力調整及排定中，以利作業順利、人力勞動安全。
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | 電氣、業者已聯絡，但因時間太久，預定再次召開改造討論會議。 | 4G機動組：CF溫修至1/25告一段落，1月31日Setting完成。後續預計進行收尾作業，以及窯投入口相關對應。
| CF 溫修 & 檢查機維持更新 | 完成 | 1/25已恢復稼動；IPM-5542→IPM-8580畫處Board轉用另案討論。
改善 | 検査機欠点再判定AI自動化判定 | 持續 | 雲科輔導及外訓持續進行中，Python軟體及畫像收集繼續。 | 第5G： | ADCH PF立上支援中
| DX follow up (生產情報資料可視化) | 進行中 | Data lake環境構築完成，1/26權限開放，待後續上傳測試。 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
| 窯目視欠點自動判定開發(AI) | 進行中 | 因Python正解率不佳，軟體仍需修改及測試。 | 1 | 無特別事項
臨時 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應 | 5G Comment：
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動 | 無
其它 | EF超薄板水貼WI流動支援 | by Case
| COLD Slimming切割支援 | by Case
| KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 繼續 | 新規#409#419表出取樣及評價後，ADCA回饋有少部分座標吻合。 | 工程變更：
| YF TS-Sn系異物混入調查&抽出GATE#845開發 | 進行中 | 已導入到裏GATE，待工變提出。 (因CF溫修立上，延至2月中旬) | 發行日 | 区分 | 內 容 |  | 狀態 | 分類
| CF 泡100um混入流出調查 & GATE#844開發 | 進行中 | 已導入到裏GATE，待工變提出。 (因CF溫修立上，延至2月中旬) | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  | 2023年10月20日發行 | CLOSE
| N-DELTA環境構築協力 | 確認中 | A.I待大和先生確認；今後O.T→O.A環境構築、權限開通、PC購入推進。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | - | OPEN
1. 各窯精查正解率經再教育後已有改善，特別是異物誤判成BOS已大幅改善。 |  |  |  | 2023-11-17 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 |  | - | CLOSE
目前「強制NG」及微小「DRIP」較難判定，尚未達90%水準。 |  |  |  | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | - | OPEN
2. CF窯溫修TOM畫處 Board 故障，轉用舊機種Board發生晶片燒毀原因待查。 |  |  |  | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | - | OPEN
3. CF溫修結束，TOM/WI檢查機已全部整備完畢，現已恢復正常稼動狀態。 |  |  |  | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft 版本更新(檢出異常警報追加) |  | - | OPEN
4. 技開N-DELTA的業務依賴，PAM畫像上傳NAS的排程已從每日→每小時。
5. ADCH的檢查機現地化保全體制的構築協力，目前ADT內部正在檢討中。
6. EF窯Wizus→AN-100切替後，超薄板(0.2/0.15t)反射光量異常對應再開。 |  |  |  | 總結Comment：
1、CF立上開始，緊接著2月份EF進行薄板生產，1G持續協助安全相關業務、4G專案則統籌支援人力相關調整。
2、針對ADCH檢查機現地化保全體制的構築協力，ADT內部正在檢討中。
3、延續年度 C/D 活動之外，「 管理ミスなし」的目標也須持續推動。另，QMS業務改善方面，也以落實線上E-Learning化，來提高情報滲透率、人員出席率。
4、2024年1月份製一部支援：148 人次，2月份 EF窯依計畫預定生產超薄板，屆時即將支援更多人力，已由 4G進行人力統籌，調整人力、避免過勞狀況發生。

## 1G
(1G) 2024年01月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1.工事/定修安全管理協力 |  |  |  | ①1月份工事日安全巡檢 6 回、定修安全巡檢 2回、特別安全強化巡檢 4回。
① | 工事/定修安全巡檢 |  | 持續進行 | 單位別 | 缺失(件) | 改善(件) | 完成度(%) | 備註
② | 特殊工事安全管理協力(CF溫修安全KY教育及巡檢) |  | 持續進行 | 素一 | 1 | 1 | 100% | 1/11、1/22
|  |  |  | 素二 | 2 | 2 | 100% | 1/10、1/17
|  |  |  | 素三 | 2 | 2 | 100% | 1/9、1/18
|  |  |  | 素四 | 1 | 1 | 100% | 1/9、1/24
②1月份CF溫修KY教育實施濟(共6回)&巡檢實施濟(共4回/0件缺失)
2.職安衛年度活動計畫推展 |  |  |  | 2.職安衛年度活動計畫推展
① | 自動檢查計畫實施 |  | 持續進行 | ① | 1/3 自動檢查計畫實施濟-檢查項目包含個人防護具/電動拖板車外充機
② | 年度職安衛計畫表作成提出 |  | 2024-01-10 | ② | 1/10 年度計畫表確立及提出 & 1/15 社內關係上長審閱用印濟
3.部內自主安全活動 |  |  |  | 3.部內自主安全活動
① | 每月安全主題教育 |  | 持續進行 | ① | 1/16 春安宣導教育作成-發布各課宣導、1/19 小火預防宣導簡報
② | 窯區環測資料整理及進度確認 |  | 持續進行 | ② | 1/18 窯區環測資料整理及進度確認濟(全窯全部實施濟
③ | 安全強化活動(現場環境濕滑、段差點檢) |  | 2024-01-31 | ③ | 1/10現場濕滑區域巡檢實施濟(指摘缺失3件 & 1/30改善對應濟)
4.定例會議及活動 |  |  |  | 4.定例會議及活動
① | 課安會議宣導及紀錄彙整 |  | 持續進行 | ① | 1/4 45K會議實施濟 & 1/30 1月份課安早會宣導實施濟
② | 45K/14K/50K活動推展 |  | 持續進行 | ② | 1/23 製一部45K安全交流會實施濟
③ | COLD安全活動 |  | 持續進行 | ③ | 1/26 COLD TAS 安全溝通交流會議實施濟
5.事例再發預防 |  |  |  | 5.事例再發預防
① | 事例情報宣導提醒 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 早會事例情報宣導提醒(共15回)
|  | 2023-12-31 | 持續進行 |  | 1/3 2023.12.19 AETW 發生 LPG鋼瓶氣體洩漏事件
1/5 1/2 於KTC發生在食堂內部調理室準備餐點時滑倒
1/8 用壓力機進行鋼鐵的切割與焊接的熱加工，鋼鐵的切割與焊接有殘留餘燼引發小火。
1/9 1/8 02:40左右，CF窯三交代發現1.5F D/O有小火事故，人員、設備損傷無
1/9 1/7 00:30左右FAB3 基板加工課人員手腕割傷事件(右腕切創傷（2㎝）)
1/10 1/8 操作員要移動到其他場所時，腳被空棧板絆倒，導致向前跌倒造成右手腕瘀傷。
1/15 1/12 14:00 CF包裝 進行G8玻璃選別，玻璃廃棄作業時左手背割傷災害發生
1/17 1/15JK倉庫進行G8素板出荷準備作業、堆高機搬運時牙叉碰撞到玻璃破損事故
1/19 1/18 CF LEHR HEATER 外蓋復歸作業，外蓋接觸到結線地落發生，設備跳脫的虛驚
1/22 受災者蹲低身子要將地面深處的碎玻璃掃出，站起身時右腳滑倒，右側腹撞到鋼材。
1/23 Bath seal材混合場準備，將seal材(Refracall)(重15㎏左右)拿起時感覺到腰痛。
1/23 作業者步行前往熱油加熱區的保養區域，自己的腳沒踩好，導致頭部撞到。
1/23 01/19 ADCH發生人員穿越通道上堆放的雜物時，發生跌倒災害
1/23 1/22 ADT台南工廠使用美工刀固定鐵尺未注意到手指位置導致切割傷
1/24 12/22 AMGT人員進行皮帶更換，FAN帶動成慣性運轉，手指被皮帶捲入夾傷拇指。
② | 事例橫展開調查對應 |  |  | ② | 事例橫展開調查對應
1/10 聯絡各窯防護用具配戴標準書橫展開，後續追蹤進度。
窯爐高溫盛接盤增設、窯區防炎SHEET巡檢及對策、現場小火預防強化巡檢對策
1/16 窯區周圍可燃物放置管制區制定，預計1/31管制區規範定案
6.安全改善活動 |  |  |  | 6.安全改善活動
① | 圓木棒材質變更測試 | 2023-12-31 | 2024-02-07 | ① | 1/2 COLD ROLL掃除圓木棒材質變更測試，發注完成，1月E交貨後安排測試。
② | 濕滑區域防滑對策橫展開 |  | 2024-02-29 | ② | J/K窯於BCF潮濕區域設置"止滑地墊"發注，規範行走路線及注意要點。
③ | COLD TRF安全柵欄增設案 |  | 2024-04-30 | ③ | 1/26 CF TRF角鋼交貨，各窯陸續交貨組裝設置，最終是欄杆增設。
7.其他推展活動事項 |  |  |  | 7.其他推展活動事項
① | AGC災害事故虛驚履歷建構 |  | 持續進行 | ① | 安全事例分析資料庫登錄新增13件(包含ADT 6件 AGC 10件)
1/7 ADT TN03踩踏台階時滑倒，右腕切創僅傷
1/8 ADT CF窯1.5F D/O有小火事故虛驚
1/12 ADT CF COLD G8玻璃選別，玻璃廃棄時左手背割刺微傷
1/18 ADT CF 外蓋復歸作業，外蓋接觸到結線地落發生虛驚
1/15 ADT JK倉庫進行G8素板出荷準備、堆高機搬運時牙叉碰撞玻璃破損事故
1/22 ADT 台南工廠使用美工刀固定鐵尺未注意到手指位置導致切割僅傷
2024年2月份預定作業項目 |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
＊工事/定修安全巡檢 |  |  |  | 無特別事項
＊職安衛年度活動計畫推展
＊部內自主安全活動
＊定例會議及活動
＊事例再發預防
＊安全改善活動推展
＊其他推展活動事項 |  |  |  | 工程變更：
|  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
Comment：
CF溫修工事相關安全管理活動運作及盜難監視作業協力於1/25結束
Note on P6: 窯下區域可燃物放置
Note on P7: 窯下可燃物放置
Note on P8: 高溫區域油品隨意放置
Note on P9: 危害物未設置SDS標示

## 2G
(2G) 2024年 1月 生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
※重點摘錄 |  |  |  |  | 1. EF Drip 800/1200um判定規格緩和判定變更切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
1. 製一部情報可視化推進 |  | → | 繼續 | 東洋 | 2. EF Dross識別提升 新規#398#399裏GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
因社內預計於2024年2月部課長會議資料Tableau化,相關生產資料需可自動上傳 |  |  |  |  | 3. JF/KF TOM Delta自動判定採用開始切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
DataLake資料庫,因製造一部相關資料高達70%為EXCEL檔案,需透過Python程式自動上傳. |  |  |  |  | 4. TW02水貼機標準化(標準書及標準片導入) |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
[5 empty] | 5. EF TOM新構成系統切替 |  |  | → | 完了 | 勝立/東洋/嘉彬 | 100%
1月進度: |  |  |  |  | 6. TAS檢查HOST PC型號一致化 |  |  | → | 完了 | 家興 | 100%
① 生產情報來源確認完成 |  |  |  |  | 7.YF TOM Delta 拡大運用工程變更 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
② 實績Table管理表編碼完成93%. |  |  |  |  | 8.YF/EF TOM反射濾光材的交換 |  |  | → | 完了 | 東洋 | 100%
③ 自動上傳Python環境建構完成 |  |  |  |  | 9.各窯TOM GATE新規#111 表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
④ python權限IT於1/26開放, |  |  |  |  | 10.各窯TOM新規GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
自動上傳DataLake程式作成中. |  |  |  |  | 11.各窯TOM新規GATE＃128,129表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
[5 empty] | 12.JF窯とKF窯TOM3 Deltaの運用範囲拡大 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
2. TAS精査機レンズ倍率一致化。 |  | → | 繼續 | 家興 | 13.各窯TOM soft 版本更新(検出異常警報追加) |  |  | → | 繼續 | 嘉彬 | 70%
預計2/E前進行5000m2評價。 |  |  |  |  | 14.各窯118,828,829C-ZOP導入 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬 | 70%
3. JF/KF G11生產性UP(精査誤判再教育) |  | → | 完了 | 其芳
8月:教育後,目前JF/KF精查BOS正解率由50%-->80%
9月:定期正解率調查持續追蹤狀況.
11月:定期正解率調查正解率90%維持.
4.步留提升及品質對應 |  | → | 繼續 | 嘉彬
4.1 各窯118,828,829C-ZOP導入
隨著C_ZOP欠點多發時,本線板裂也會發生,推測上是有相關性的
C_ZOP 欠點多發時,分布在各GATE內,所以要集中C_ZOP欠點管理。
4.2各窯TOM soft 版本更新(検出異常警報追加)
YF,OF窯發生異常對應,請業者TOM SOFT追加新的警報,FF窯由技開檢証完了,
各據點横展開推行,另外藉此機會也進行統一/修復錯誤等等…
YF窯發生異常 | OF窯發生異常
5.窯目視欠點自動判定開發(AI) |  | → | 繼續 | 東洋 | 橫展開/效率提升/CD實績：
最終目標是利用AI將TOM欠點進行16種的分類,目前已經完成16類AI學習,
測試後,有互相排斥現象,程式需要分拆,目前測試中.
目前與雲科大老師合作,開發TOM專屬的AI MODE以加快AI訓練及執行時間.
→舊方式正解偏低(50%),經測試畫像先行對齊及融合後在判定正解率較高(87%).
1月推進課進行16類畫像收集(100~300張),畫像經對齊、融合處裡後Labelimg.
→新收集畫像,雲科測試後反應正解率下降(87%-->79%),1/E輔導會對策商討.
下個月預定作業項目 |  |  |  |  | 工程變更：
1. 各窯C_ZOP GATE 118,828,829,導入 |  |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  |  | 分類 | 狀態
2. TAS精査LENS倍率提升 (分解能UP) |  |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  |  |  |  | OPEN
3. 各窯精查教育資料做成及精查員持續教育 |  |  |  |  | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  |  |  |  | OPEN
4. 製造一部情報可視化推行(日報、周報、月報) |  |  |  |  | 2023-12-15 | 恆久 | 各窯TOM soft 版本更新 |  |  |  |  | OPEN
5.各窯TOM SOFT改版導入,追加新警報功能 |  |  |  |  | 2023-12-15 | 恆久 | 各窯118,828,829C-ZOP導入 |  |  |  |  | OPEN
Comment：
1. CF溫修TOM畫處 IPM-5542 Board異常原因不明，IPM-8550舊機種 Board不相容，使用後板子燒毀原因尚待調查。
因1/25 Bath Start，已暫時先切替回 IPM-5542，待與生技確認後再討論今後對應方針。

## 3G
(3G) 2024年1月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1、製一部包裝副資材/補助材料費削減。 | [5 empty] | 1. 2024年度製一部QMS活動海報製作
1) 副資材費用削減。 |  |  | 2024國內外副資材採購金額管理.xlsx |  |  | 2. 基準書[各供應商合紙使用管理一覽表] 新版修訂
| 1. 各窯在庫量最適調整，統一發注 |  |  |  | 持續進行 | 3. 2024年度部內QMS品質活動計畫制定/實施推進 |  |  | 2024年QMS活動
| 2. 各課 長滯副資材調度消化處置 |  |  |  |  | 4. 製一部 2024年度文書管理逾期List作成、各課週知 |  |  | 製一部各課文書盤點LIST-20231211盤點下載.xls
| 3. 捆包副資材回收率提升 |  |  |  |  | 5. G4/G5用三合板除蟲藥劑噴灑,1/21實施濟
4. A70、A71、A60、G64副資材，他型號使用工變推進
2) 補助材料費削減。
| 1. ADT內平板紙加工評估 |  | 合紙使用 在庫推估表.R1(2023年~).xlsx
2. KGP-E、Kirari TTD、MPM紙 新紙種加入與提升使用率
3. YAP2持續評價並將結果回饋給紙商，改善ADT的素板合紙。
4. 合紙縮幅案再推進
|  |  |  | 2024年實績 | 持續進行
2、人材育成
1) 三交代人員技能提升。 |  | 2024 技能評價 |  | 2023 下半年 技能評價表 (11~12月)
1. 品質測定作業原理原則教育-E-learning教育
2. 各課各區段-作業標準書教育三交代(A、B階)-E-learning教育
3. 年度認定/技能評價
3、製一部品質行動基準遵守。 |  |  | 2024年QMS活動
1) 品質Complianceミス撲滅
1. Compliance案例演練\教育-三交代(A、B階)
2. 要因分析案例演練\教育-三交代股長(B階)
3. 品質相關作業的作業標準書、記錄表需檢視及修改
4. 指定日期-現場各項檢測作業錄影畫面檢證提供
| 5. 生推課-至各課現場檢測作業錄影畫面抽檢確認 |  |  |  | 持續進行
2) 管理ミスなし継続日数。
1. 各Line作業標準書教育(三交代)
2. 品質相關作業Video Review
3. 部內定期QMS情報聯絡
4、對象樣品取樣作業 (每個月至少一次，持續進行)。
| 1. SHP slimming對象窯,樣品切出作業 |  |  |  | 持續進行
5、生產系統data整合，DX數位化推進。 |  |  |  |  | 持續進行
1. Tableau資料連結測試(課題製作)
2. Uipath基礎開發課程參與
6、製一部及四課每日生產實績統計/付送、品質週報彙整。 |  |  |  |  | 持續進行
001製一部週實績
02_週報關聯
2月份預定作業項目 | [5 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1. ADCA向G11捆包poly sheet薄化 C/D推進 中量評價實施 | [5 empty] | 1. 24年-1月 副資材(包裝材)費用 : 1202K C/D : -581K，補助材(切刀)費用 : 891K C/D : -206 K
2. 生產情報Tableau Server可視化計畫 推進 | [5 empty] | 2. 各單位相互調撥支援，1月份費用 C/D NT$ 129 K 元，在庫閒置副資材持續下降中。
3. Y/EF窯 Wizsu Slimming Sample評價追加切出對應
4. Tableau AI項目編輯持續推進
5. 2024年度部內QMS品質海表作成/揭示、全員品質宣言募集/揭示 | [5 empty] | 工程變更：
6. 2024年度[風險與機會處置一覧表]作成、部內全員E-learning宣導 | [5 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 |  | 分類 | 狀態
7. 素板產線異物混入預防再發橫展 | [5 empty] | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT) |  |  | OPEN
8. YAP2紙電著力改善品 G11使用評價不具合調查 | [5 empty] | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADCS) |  |  | OPEN
9. 產線異物混入預防再發橫展開推進 | [5 empty] | 2023-10-17 | 恆久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  |  | OPEN
[6 empty] | 2023-11-14 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  |  | OPEN
[6 empty] | 2023-11-15 | 恆久 | YAP2紙電著力改善品 |  |  | OPEN
Comment：
合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化，達到C/D目標，推進課在各窯溝通上扮演重要角色，相關業務持續推進。
EF4 2th薄板支援依賴(0.3t~0.15t)
G4 木板(蟲害)
10月のYF winzs サンプル切出(3回)
Note on S54: 1. 因應二月採購為農曆年節期間，時程會延遲，各窯增購補庫存對應 2. CF 立上生產準備，切刀等輔助才增量購入

## 4G-專案
(4G-專案) 2024年1月 素板生産推進課月報
進行中項目： | [6 empty] | 預計完成日 | 已結案項目：
1. 各窯TRF製作協力。 | [6 empty] | 2024/6/E | 1. YF 第7回薄板水貼作業支援 (7/3~7/14) |  |  |  | 完成
各窯起業/審查完成，交貨中 | [7 empty] | 2. YF G3.5採板流動測試 (7/20~21) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 3. YF 薄板水貼作業&DO放流作業支援 (9/21-10/9) |  |  |  | 完成
2.橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開。 | [6 empty] | 持續中 | 4. EF 0.3t~0.15t薄板採板問題點對應 |  |  |  | 完成
目前EF、KF 完成 | [7 empty] | 5. EF薄板切折安定調整/水貼測定支援 (10/23-11/11) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 6.CF COLD 2組缺員支援(10/11-12/4) |  |  |  | 完成
3.EF 1BR 7P G6採板樣式改造 | [6 empty] | 持續中 | 7.EF D/O放流監視支援(10/11-12/4) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 8.CF 溫修協力(11/24~1/25) |  |  |  | 完成
TRF製作協力:
各窯TRF角鋼交貨、製造組裝設置
因CF溫修中，計劃先由CF先行交貨、組裝，欄杆增設工事 | [6 empty] | 2024/1/30 交貨
欄杆增設工事進行中
1月份設備異常情報共有聯絡 【確認濟】：
設備異常情報共有聯絡: | [7 empty] | 異常發生日期 | 窯別 | 異常內容
[8 empty] | 2023-11-06 | HF | HF TOM3 WI通信異常
| ADT設備異常報告（橫展開對象件數） | [6 empty] | 2024-01-10 | HF | HF 本線SMAP L側動作異常
| 報告對象 | 異常發生件數 | 報告書未完成 | 需情報共有 | 情報共有完成 | 報告書未完成: |  | 2024-01-22 | OF | OF ACE停止による採板停止(2hr14min)
| YF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-07 | FF | FF 2Br増速#1ロールシャフト折損異常
| CF | 0 | 0 | 0 | 0
| EF | 0 | 0 | 0 | 0
| JF | 0 | 0 | 0 | 0
| KF | 0 | 0 | 0 | 0
| TAS+OFF切 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0
2024年度 ★各據點 設備異常・設備改善 横展開進捗確認Sheet.xlsx
2月份預定作業項目 | [7 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1.各窯循環系緊急拉繩拉力鬆緊度確認
(2024/01/24 EF窯循環系警報C/V1~4側制御電源異常OFF橫展開確認)
2.紙卷機左右側出紙滑台位置高度確認
(2023/12/30 PF窯_G8.5_T面傾向性汚れ対応橫展開確認)
工程變更：
3.EF薄板切折安定調整/水貼測定支援(2月底) | [7 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
Note on G39: 依各窯設備判斷是否需要情報共有

## 4G-機動組
(4G-機動組) 2024年1月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
窯
1.協助CF窯爐定期整備作業 |  |  | 1. 協助整備作業
2.R側投入機整備、試運轉、再設定 |  |  | 2. R側投入機拔出
3.L側、R側投入口三列目吊瓦更換 |  |  | 3. L側窯前tank原料結塊異常對應
4.O/F放流準備 | 7月31日 |  | 4. Throat煉瓦裂縫對應/熱上準備
5.3sec、4sec大迫修補 | 持續 |  | 5. 投入口三列目吊瓦更換準備
6.後壁、前壁、橫壁破洞修補
7.窯周圍設備、鋼構原料積料掃除
I/F
1. D2D3現場設置對芯及D1築爐及現場設置對芯 |  |  | 1. U系築爐(11/29～12/1)、U系設置/對芯
2. D系通水、通電測試、1/12 D系開始熱上及現場巡檢 |  |  | 2. 熱下工事(減壓解除、CASING、U系解體、D系解體)
3.BYPASS周邊設備測試、養生設置、1/17熱上開始 |  |  | 3. U熱上(12/18～
4. 1/23 D本設定及＃2 Stirrer設置 | 持續 |  | 4. D系築爐(12/25～12/30)
5. 1/24 BATH START、COB上升 | 持續
6. 1/25 CASING下降、減壓開始 | 7月31日
7. 1/26 ＃0 Stirrer設置、1/29＃1 Stirrer設置 | 持續
Bath&Lehr
1. SPOUT築爐 |  |  | 1. Dross BOX錫溶解(中二階)
2. 舊的SPOUT解體 | 持續 |  | 2. SPOUT解體
3. SPOUT本設定 | 7月4日 |  | 3. SPOUT築爐
4. 煉瓦預熱用小窯爐製作 |  |  | 4.TWEEL白金拆解
5. SPOUT底部煉瓦研磨
6. T/W組裝
7. START
三區共通作業
無
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：

## 5G-派遣
(5G) 2024年1月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
因CF窯溫修，PF立上支援SV 4名 提早於12/13歸國。
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
明年三交代長派人員輪替，股長階意願低，可能須以A階派遣對應。

## 工程變更管理
生推課工程變更管理 | [5 empty] | 工變申請List
管理No. | 發行日 | 一時/ 恒久 | 變更內容 | 未結案原因 | 提出擔當 | 狀況
C5023023 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 | 一,二回目 BOS多發無法當評價品，待下回採板評價。 | 林嘉彬 | OPEN
C5023024 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 | 一,二回目無採板，等下回目進行採板評價 | 林嘉彬 | OPEN
C5023043 | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 | 待YF/EF窯排定工事實施後,提出結案報告 | 鄭東洋 | OPEN
C5023045 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) | 原為2022年提出之工程變更，今年9月追加評價 | 黃炳銓 | OPEN
C5023065 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | 謝坤翰 | OPEN
C5023066 | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | 黃炳銓 | OPEN
C5023069 | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | 黃炳銓 | OPEN
C5024001 | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | 林嘉彬 | OPEN
C5024002 | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft 版本更新(檢出異常警報追加) |  | 林嘉彬 | OPEN
C5023001 | 2023/1/6 | 恒久 | 瓦楞紙供應商新增 | - | 劉佳明 | CLOSS
C5023009 | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023016 | 2023/4/27 | 一時 | EF窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023031 | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023039 | 2023-08-14 | 恒久 | YF窯TOM delta 拡大運用 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5022053 | 2022/8/31 | 恒久 | G61、K63、G64之PL型號使用 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5022044 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT向) | - | 黃炳銓 | CLOSS
C5022065 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5023050 | 2023-09-25 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023051 | 2023-09-27 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃111導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023060 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃128＃129導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023061 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023059 | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  | 謝坤翰 | CLOSE
C5023068 | 2023-11-17 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 |  | 林嘉彬 | CLOSE
工變申請List

## 他課応援
支援人數
2023年4月 | 34
2023年5月 | 0
2023年6月 | 24
2023年7月 | 38
2023年8月 | 32
2023年9月 | 86
2023年10月 | 89 | YF D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組缺員支援
2023年11月 | 216 | EF O/F D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組支援
2023年12月 | 190 | EF Wizus生產支援，CF貴重金屬盜難監，CF溫修。
2024年1月 | 148 | EF Wizus生產支援，CF貴重金屬盜難監，CF溫修。

## YCE支援
￭出勤及編制
|  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  |  |  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
|  | 板厚予定 |  | 工事日 | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 1組 |  | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中
|  | 2組 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜
|  | 3組 |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜
|  | 4組 |  | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早
|  | 李炳興 | 08:00~20:00 | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 王俊淵 | 08:00~20:00 | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 鄭智謙 | 12:00~00:00 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 張富羿 | 12:00~00:00 | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 周寧威 | 00:00~08:00 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-12
|  | 吳得禄 | 00:00~08:00 | bar: 2023-10-23 to 2023-11-12
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+N17:W17
| ￭水貼測定 |  |  |  | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 調動組別 |  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
水貼測定員 | 吳學典 | 1組 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
送水貼樣本 | 李家興 |  |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
水貼測定員 | 張益誠 | 2組 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
送水貼樣本 | 何坤擇 |  |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
水貼測定員 | 蔡宜君 | 3組 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
送水貼樣本 | 黃乙原 |  |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
水貼測定員 | 廖展佑 | 4組 |  | 休 | 休 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 常日 | 常日
|  |  | EF現場及水貼支援 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4
|  |  | CF 2組支援(禮安) 10/14~11/18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | YF D/O支援 10/1~10/6 | 2023-10-23: 17
|  |  | 合計 | 2023-10-23: 95
11月
[5 empty] | EF切折安定 | 22
[5 empty] | 貼支援 | 53
[5 empty] | CF 2組支援(禮安) 10/14~11/18 | 14
[5 empty] | EF D/O | 87
[5 empty] | 得祿-常日支援 | 17
[5 empty] | 小計 | 193
12月
[5 empty] | 得祿-常日支援EF 工作日21日 | 21
[5 empty] | 1G CFEF溫修貴重金屬盜難監視支援協力.共計25日 | 64
[5 empty] | 4G 5人*21工作日 | 105
2024年
[5 empty] | 1月 | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天
[5 empty] | 常日支援EF | 3G-得祿 | 22 | 1 | 22
[5 empty] | 二課貴重金屬盜難監視支援 | 1G-安全組 | 36 | 2 | 18
YF 2023 年 DO支援.xlsx |  |  |  | 2023-10-24: CF溫修支援; 2023-10-25: 4G-專案(包裝); 2023-10-26: 90; 2023-10-27: 5; 2023-10-28: 18
[6 empty] | Total支援人次 | 148
Note on N34: 10/14~10/22