## 月報_3月日文 (hidden)
2024年 3 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進捗概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 | 各課安全強化活動の依頼(工事/定修/特別安全パトロール) |  |  | 1 | 副資材のコスト削減 |  | 継続
2 | 年間安全衛生活動計画の推進
3 | 部內自主安全活動 |  |  | 2 | 人材育成：三交代スキルアップ |  | 継続
4 | 事例再発予防 |  |  | 3 | 製造一部QMS品質行動基準遵守活動 |  | 継続
|  |  |  | 4 | 生産システムのデータ集約、DX推進 |  | 継続
5 | 安全改善活動 |  |  | 5 | 関連業務の推進 |  | 継続
6 | その他の推進活動
3G Comment：
1G Comment：
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上げ業務、PJ推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々定常作業 | 2
| TOM、TAS検査機の工事日保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々定常作業 | 5
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG) | 6
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する
| CF/EF/KF/YF窯NG欠点目視判定 | 継続 | 日々午前中に報告を送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加) | 4G Comment：
專案 | TAS檢查機PC老朽化轉用對應 | 完成 | TAS#5の画処PCに切り替え、3/19にTASの定修・交換完了しました。
| EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | D/O異常によるBOS多発と薄板からの反射光量の異常に延期しました。
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | PLC通信モジュール通信異常ため、4月の工事日に再度テストする予定だ。
| TAS#6 精査レンズ倍率の一致化 | 再開 | TAS#5は分解能1倍に変更されましたが、TAS#6横展開する予定です。
改善 | 窯目視欠點自動判定開發(AI) | 進行中 | 因Python正解率不佳，軟體畫像判定的精度改進繼續。 | 第5G： | ADCH PF立上応援中
| DX follow up (生產情報資料可視化) | 進行中 | Tableauでは LOSS 情報を追加する予定であり、許可申請中です。 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
| 設備・欠点日報をWEBで可視化（Pythonの活用） | 進行中 | 出力を自動集計・グラフ化し、WEB上で毎日定期的に情報を更新。 | 1
臨時 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case | TOM畫處GPU現況調查及對應
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應 | 5G Comment：
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動
其它 | KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 繼續 | 新#409#419 KF表出後，目前ADCA沒有進一步回饋，持續觀察。
| YF 燃燒系TS異物混入抽出GATE#845表出對應 | 進行中 | 工程變更準備中，待核准後全窯橫展開預定。
| CF泡100um混入抽出新GATE#844表出對應 | 進行中 | 工程變更準備中，待核准後全窯橫展開預定。 | 工程変更：
| EF超薄板#203#213 BOS流出對應新#857#858表出對應 | 進行中 | EF表出された、結果が確認中です。 (BOS 混入は今のところ見つかっていません) | 発行日 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| N-DELTA環境構築協力 | 進行中 | 見積書が査定完了、起業申請書が提出されました（承認中） | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量産開始 |  | - | OPEN
| ADCH檢查機保全現地化&派遣業務依賴 | 準備中 | 現在は1名教育訓練を受けている。年間教育計画表作成済み。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量産開始 |  | - | OPEN
| CF IPM-8580画処ボードコンデンサ爆燃の調査と対応 | 進行中 | 生技はコンデンサを検討中で、交換する予定であり、確認され次第、ADTに購入と交換の推奨が通知される予定です。 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(従来の春日紙)導入使用(ASCS向け) |  | - | OPEN
| CF HOT #950#890#841からT.S欠点の抽出を見直し | 進行中 | 3/29 CF窯GATE新規#846 #860が導入されました。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL梱包用帯電防止膜厚/膜色の変更(手前側) |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電着力改善品 |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明LEEフィルター変更 |  | - | CLOSE
1. 1. CF 画処 IPM-8580遊休ボード20 枚をテストに送りました。タンタル コンデンサの表面クラックが原因であると推測されます。 |  |  |  | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | - | CLOSE
生技部では固体コンデンサの交換を推奨しています。現在、代替機種を探しています。テスト後、ADT に通知され、決定後に現場で対応します。 |  |  |  | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | - | CLOSE
2. 3月にEF窯超薄板に切り替えましたが、D/O異常により#841でBOSが多発したことに加え、TINY自動OK混入も判明しました。 |  |  |  | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft バージョン更新(検出異常警報追加) |  | - | CLOSE
一時的には精査出していましたが、BOS母数が多すぎるために流出したものと推測されましたが、異常が解消されたため、消えてしまい、後で再び観察します。
3. 3月のEFの超薄板生産では、HOTのL/S UPによりTOM反射光量異常が減少することが分かりましたが、 |  |  |  | 最終Comment：
平坦度と品質対応により0.15t後半に今回はドロスの横縞反射によるBOS混合欠点を抽出するためにTOM Gate #857 #858を導入しました。 |  |  |  | 1、
4. KF ON/DS切線検査機のPLC化に、メーカーが工場に入ってソフトを修正しましたが、電気の方は今回購入した通信モジュールは通信エラーが発生しました。 |  |  |  | 2、
コントローラーには RJ-45 ネットワーク ホールが 1 セットしかないため、次の工事日に Swith HUB を経由せずに RJ-45 ホールに直接接続してみます。 |  |  |  | 3、
5. #841 微小欠点はHOT操作や温度差変化により急に悪化しますが、TINY自動OKとなっているため、日々の監視をしていないと予防がおろそかになり流出の原因となります。 |  |  |  | 4、
欠点箇所については、毎日担当者による目視検査を手配することは不可能であり、TOM Delta が推論した情報を基礎として欠点日報を使用する予定である。 （見える化・自動化）

## 月報_日文
2024年 4 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進捗概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
1 | 各課安全強化活動の依頼(工事/定修/特別安全パトロール) | 4/E | 4月に工事日安全パトロール 4回、定修安全パトロール 2 回 | 1 | 副資材のコスト削減 |  | 継続 | 4月 副資材(包装材)費用 : 624K，C/D：-3 K
2 | 年間安全衛生活動計画の推進 | 12/E | 自動検査計画実施済み。4R KYT教育実施済み。改善提案及び危険予知が提出済み |  |  |  |  | 補助材(カッター)費用：911K、C/D：-226 K
3 | 部内自主安全活動 | 4/E | 3月AGC重要災害事例をE-learningでリリースして教育実施。部内安全強化教育資料の発行 | 2 | 人材育成：三交代スキルアップ |  | 継続 | E-Learning教育訓練継続
4 | 事例再発予防 | 6/E | ① 1/8 CF D/O小火事故対策の横展開 | 3 | 製造一部QMS品質コンプライアンス遵守活動 |  | 継続 | QMS及び「 管理ミスなし」推進の教育継続。
|  |  | ② 4/25 JF S/T作業の火傷災害対策の横展開 | 4 | 生産システムのデータ集約、DX推進 |  | 継続 | Tableauデータリンクテスト(課題作成)。
5 | 定例会議及び活動 | 継続 | ① COLD巻込まれ防止対策の横展開は継続実施 |  |  |  |  | Uipath基礎開発教育。
|  | 2024-05-02 | ② COLD TAS 安全交流会を5/2に延期 | 5 | 関連業務の推進 |  | 継続 | 製一部及び四課日々生産実績の集計と送付。品質週報まとめ。
6 | 安全改善活動 | 6/E | ① COLD 全窯TRF組立完成率74%、安全柵完成率60%
|  | 5/E | ② COLD特殊ボルト未設置箇所に対する再確認
7 | その他の推進活動 | 12/E | ① 安全事例データベース登録 4件追加(ADTの2件を含む)。最終報告書に基づく
② ADT現場の電磁波測定が完了し、データをまとめて連絡、周知。
3G Comment：
1、 24年-4月 副資材(包装材)、補助材(カッター)費用。全体購買金額は先月より14.3%Down。
1G Comment： |  |  |  | C/D目標未達原因：全体購買金額は先月より低減したが、EF薄板の需要により、カッター購入金額がまだ高い。
● 4月に工事日安全パトロール 4回、定修安全パトロール 2回実施した。指摘項目がまだ改善されていない原因：4/25に連絡、各課対応待ち。 |  |  |  | 2、4月在庫遊休副資材C/Dは NT$ 18 K 元、減少し続けている。3G継続推進：合紙/副資材の統合と分配により、安全在庫を最適化にする。
● 今月のパトロールでは全て窯周辺可燃物に関する指摘である。 |  |  |  | 3、G11副資材C/D改善案について、現状梱包用poly sheet 薄化/透明化の工程変更が承認されたので、仕様書の改訂、発行を進めている。
● 4/E 素材三課は雨天の排脱エリア作業による火傷災害が発生。生推課より雨天の屋外作業項目に対する調査と手順書の修正、
現場高温危険源の安全対策確認を協力する。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上げ業務、PJ推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
項目 | 内容 | 完成日 | 進捗 | 1 | 各窯TRF製作の協力 |  | 6/E | 継続対応
保全 | TOM/WI検査機の点検 | 継続 | 日々定常作業 | 2 | 異常対応協力、関連情報共有、改造横展開実施。 |  | 4/E | 完成
| TOM、TAS検査機 工事日の保全作業(恒例・維持更新) | 継続 | 各窯工事日により計画作成、実施 | 3 | 横切機BUR(不使用)改造横展開 |  | 継続 | YF、EF、JF、KF完成
| 検査機異常LOSS削減 | 継続 | COLD検査機、TAS検査機の健康状態を定期的に確認 | 4 | EF 1BR 7P G6採板仕様の改造 |  | 継続 | 継続対応
| CF検査機老朽化及び延命対策 | 展開 | TOM 画処ボードと WI カメラ電源モジュールの購入、現地対応実施中 | 5
検査 | TOM精査判定/入庫前欠点再判定 | 継続 | 日々定常作業 | 6
| 精査員判定結果の分析、定期的に週報送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する (未判定、誤判定、強制NG)
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報を定期的に送信 | 継続 | 毎週まとめて送信する | 4G Comment：
| CF/EF/KF/YF窯NG欠点目視判定 | 継続 | 毎日午前中に送信するとHOTからの依頼がある (YF Wizus切替後に追加) | 4GPJ：2024年4月にADT設備異常発生件数は 2 件、海外窯設備異常情報は 1 件、計 3 件情報共有済み。
PJ | EF TOM Delta自動判定の工程変更、評価品採板 | 進行中 | AN-100、薄板 Delta欠点判定歩留データまとめ中。 | 4GPJ：EF薄板切折安定調整/水貼り測定の応援( 預定：4/29~5/28 )
| KF窯 1Br. ON/DS切線検査機のPLC化改造対応 | 進行中 | 通信異常は原因調査中、5月工事日にテストする予定。 | 4GPJ：横切機BUR(不使用)改造の横展開。YF、EF、JF、KF改造完了。
| TAS#6 精査レンズ倍率の一致化 | 進行中 | 1xで流動実施、異常がないと評価した。工程変更を整理した後に提出。
| EF超薄板割れ対策&横縞二値化の検討 | 進行中 | 横縞画像Python二値化標示の自動集計ソフトは開発中。 | 第5G： | ADCH応援
改善 | 窯目視欠点自動判定開発(AI) | 進行中 | Python正解率が低いので、ソフト画像判定の精度を改善し続く。 | 項目 | 内容 |  | 完成日 | 進捗
| 設備・欠点TREND日報のWEB可視化（Python活用） | 継続 | Pythonの自動集計及びグラフ化により、WEB上で毎日情報を更新する。 | 1 | 特にない
臨時 | COLD会議及びCPI依頼事項の横展開、対応 | by Case | TOM警報ロジック不具合修正ソフトの切替と最適閾値に調整中
| TOM板厚J/C生産条件切替、光量Shading | by Case | 各窯の採板計画、事務所の連絡によりそれぞれの対応を実施する | 5G Comment：
| 休日、夜間及び緊急な設備異常の呼出対応 | by Case | ライン別によって、担当者と上長より状況を見て調整する | 無
その他 | KF窯TS錫玉欠点流出の確認と対応 | 継続 | KF新#409#419表出し以降、現時点ではADCAからの連絡がない。引続き様子見。
| YF燃焼系TS異物の抽出 GATE#845表出しの対応 | 完成 | 全窯導入済み。現在PAM Trend活用中。
| CF窯100um泡混入の新GATE#844表出しの対応 | 継続 | 全窯導入済み。CF Wizus欠点が多すぎるので、条件修正中。 | 工程変更：
| EF超薄板#203#213 BOS流出新GATE#857#858表出しの対応 | 完了 | EF 0.15t導入後、BOSが抽出されて精査完了。BOS流出がないと確認した。 | 発行日 | 区分 | 内容 |  | 進捗 | 分類
| N-DELTA環境構築協力の依頼 | 進行中 | 4/29にPCが納品され、現在ITより設定中。6月にO.T側配線する予定。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量産開始 |  | - | OPEN
| ADCH検査機保守現地化・派遣業務の依頼 | 進行中 | 年間教育計画は展開中。現場で予備人員募集中。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量産開始 |  | - | OPEN
| CF IPM-8580画処ボードコンデンサ爆燃の調査と対応 | 進行中 | コンデンサ部品発注中。納品以降、ADT現地より交換する予定。 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(従来の春日紙)導入(ASCS向け) |  | - | OPEN
| CF HOT #950#890#841 T.S系欠点抽出Gateの見直し | 進行中 | 新#846#860を各窯の裏GATEへ導入済み。欠点検出精度UP調整中。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL梱包用帯電防止シート 膜厚/膜色の変更(手前側) |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電着力改善品 |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2024-03-07 | 一時 | 各窯TOM GATE#857、858導入 |  | - | OPEN
1.CF画処IPM-8580ボード対応について、システム会議で生技部から説明済み。ADTより購入して交換にするが、 |  |  |  | 2024-03-07 | 恒久 | 各窯TOM GATE#844、845導入 |  | - | OPEN
IPM-5542備品が足りないので、早めにIPM-8580ボード整備品に変更して使用。 |  |  |  | 2024/3/22 | 一時 | MPM合紙導入 |  | - | OPEN
2. KF ON/DS切線検査機のPLC化改造は通信異常のため、次回工事日に通信方法を変更して再テストする予定。 |  |  |  | 2024/4/17 | 恒久 | G5 0.2T L82 PL ON採板 |  | - | OPEN
3. JF/KF東通GSD LED基板の腐食に対して調査した。JF工事日にLED 基板内のネジ穴接点に錆びがないと確認した。 |  |  |  | 2024/4/17 | 一時 | A50 PL - 0.2t積載枚数上限の増量 |  | - | OPEN
照度は初期値と比べてあまり変化がない。 ※地震の影響でKFに対する確認は5月に延期。
4. EF薄板生産時にガラスの振動により、切折り不良が発生しやすいので、カメラ監視画像に対する二値化解析が |  |  |  | 最終Comment：
HOTに依頼されている。現在はソフトの開発、テストをしている。 |  |  |  | 1、EF窯は3月～4月月初まで薄板、超薄板を生産していた。4月末～5月末まで薄板、超薄板生産再開。
5. AIにより自動的に解析してTRENDが出力される。製造一部ホームページの下部に欠点や設備状況の日報を |  |  |  | 1～4G マンパワーの応援を手配した。4月の応援者数：延べ75名。
追加している。(#84X微小BOS日報TREDは導入済み) |  |  |  | 2、EF窯の超薄板割れ防止、横縞二値化に対して、画像Python二値化標示の自動集計ソフトを開発している。
6. 窯巨大泡発生密度の監視ソフトを開発した。HOT運用中。 |  |  |  | 3、G11副資材C/D改善案について、現状poly sheet薄化/透明化梱包の工程変更が承認されたので、仕様書の改訂、発行を進めている。

## 月報_中文
2024年 4 月 生産推進課月報
各Group作業項目&進度概況
第1G： | 安全推進 / 新人教育 |  |  | 第3G： | 梱包、品質、購買改善推進
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
1 | 各課安全強化活動依賴(工事/定修/特別安全巡檢) | 4/E | 4月份工事日安全巡檢 4 回、定修安全巡檢 2回。 | 1 | 副資材費用削減 |  | 持續 | 4月 副資材(包裝材)費用 : 624K，C/D：-3 K
2 | 年度職安衛計畫推展 | 12/E | 自動檢查計畫實施濟、4R KYT訓練實施濟、改善提案及危險預判提出濟。 |  |  |  |  | 補助材(切刀)費用：911K、C/D：-226 K
3 | 部內自主安全活動 | 4/E | 3月份AGC重要災害事例提醒E-learning線上閱覽、部內安全強化教育發佈 | 2 | 人材育成：三交代人員技能提升。 |  | 持續 | 持續進行線上E-Learning教育訓練
4 | 事例再發預防 | 6/E | ① 1/8 CF D/O小火事故對策橫展開 | 3 | 製一部QMS品質行動基準遵守活動， |  | 持續 | QMS及「 管理ミスなし」推進，持續教育不中斷。
|  |  | ② 4/25 JF S/T作業燙傷災害對策橫展開 | 4 | 生產系統data整合，DX數位化推進 |  | 持續 | Tableau資料連結測試(課題製作)。
5 | 定例會議及活動 | 持續 | ① COLD防捲入安全橫展開持續進行 |  |  |  |  | Uipath基礎開發課程學習。
|  | 2024-05-02 | ② COLD TAS 安全溝通交流會議延期至5/2實施 | 5 | 相關業務推行 |  | 持續 | 製一部及四課每日生產實績統計/付送、品質週報彙整。
6 | 安全改善活動 | 6/E | ① COLD 全窯TRF組立74%、欄杆圍籬設置60%
|  | 5/E | ② COLD特殊螺絲設置不足處所再確認對應
7 | 其他推展活動事項 | 12/E | ① 安全事例資料庫登錄新增4件(含ADT*2件)，具最終報告書為主
② ADT現場電磁波量測完成，資料彙整聯絡週知。
3G Comment：
1、 24年-4月 副資材(包裝材)、補助材(切刀)費用，整體採購額較前月下降14.3%
1G Comment： |  |  |  | 整體C/D目標未達成原因：雖然整體採購額較前月下降，不過切刀採購額因EF薄板需求，仍居高不下。
● 4月份工事日安全巡檢 4回、定修安全巡檢 2回，缺失均未改善原因：4/25聯絡出，待各課進行對應。 |  |  |  | 2、4月份在庫閒置副資材C/D NT$ 18 K 元，在庫閒置副資材持續下降中。3G也持續推進：合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化。
● 本月巡檢缺失，均為窯周圍可燃物之缺失。 |  |  |  | 3、針對G11副資材C/D改善，進行捆包poly sheet薄化/透明化捆包工變已完成，緊接著進行仕樣書改版、發行
● 4/E 素材三課於排脫區雨天作業造成的燙傷災害，生推課 將協助進行雨天戶外作業項目調查、手順書修訂、現場確認高溫危險源的防護措施。
|  |  |  | 第4G： | 冷修 / 熱上業務、專案推進
第2G： | 検査機、改善推進 |  |  | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
項次 | 內 容 | 預計完成 | 現 況 進 度 | 1 | 各窯TRF製作協力 |  | 6/E | 對應持續
保全 | TOM/WI檢查機設備點檢 | 持續 | 每日定常 | 2 | 異常對應協助，相關情報共有，橫展開改造進行。 |  | 4/E | 完成
| TOM、TAS檢查機工事日保全(恆例・維持更新) | 持續 | 各窯工事日按計畫排定、實施 | 3 | 橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開 |  | 持續 | YF、EF、JF、KF完成
| 檢查機異常LOSS削減 | 持續 | 定期確認COLD、TAS檢查機健康狀態 | 4 | EF 1BR 7P G6採板樣式改造 |  | 持續 | 對應持續
| CF檢查機老朽化及延命對策 | 展開 | TOM畫處主板及WI相機電源模組購買及現地對應中 | 5
檢查 | TOM精査判定/入庫前欠點再判定 | 持續 | 每日定常 | 6
| 精査員判定狀況分析、週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 (未判定、誤判定、強制NG)
| JF/KF/CF窯C-ZOP週報定期發送 | 持續 | 每週定期彙整發送 | 4G Comment：
| CF/EF/KF/YF窯NG目視欠点判定 | 持續 | HOT依賴每日午前定期發送 (YF Wizus切替追加) | 4G專案：2024年4月份，ADT設備異常發生件數 2 件，海外窯設備異常情報 1 件。共 3 件情報共有聯絡濟。
專案 | EF TOM Delta自動判定工程變更、評價品採板 | 進行中 | AN-100、薄板 Delta欠点判定步留資料彙整中。 | 4G專案：EF薄板切折安定調整/水貼測定支援( 預定：4/29~5/28 )
| KF窯 1Br. ON/DS切線檢查機PLC化改造對應 | 進行中 | 因通信異常原因尚待調查，預計5月工事日再測試。 | 4G專案：橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開，已完成窯別→YF、EF、JF、KF。
| TAS#6精查LENS倍率一致化 | 進行中 | 1x評價流動已完畢，未發現欠点異常，工程變更報告整理後提出。
| EF超薄板破裂防止&斑馬紋二值化檢討 | 進行中 | 斑馬紋畫像Python二值化標示自動集計軟體開發中。 | 第5G： | ADCH 支援
改善 | 窯目視欠點自動判定開發(AI) | 進行中 | 因Python正解率不佳，軟體畫像判定的精度改進繼續。 | 項次 | 內 容 |  | 預計完成 | 現 況 進 度
| 設備、欠点TREND日報WEB可視化(Python活用) | 繼續 | 利用Python自動集計及圖表輸出，藉由WEB每日定時更新情報。 | 1 | 無特別事項
臨時 | COLD會議及CPI依賴事項橫展開、對應 | by Case | TOM警報邏輯不具合修改軟體導入及最適閥值調整
| TOM板厚J/C生產條件切替、光量Shading | by Case | 各窯依採板計畫、事務所聯絡分別對應 | 5G Comment：
| 假日、夜間及緊急設備異常呼出對應 | by Case | 依產線別由擔當、主管視狀況調動 | 無
其它 | KF窯TS錫玉混入欠点確認 | 繼續 | KF新#409#419表出後，目前ADCA未再進一步回饋，持續觀察。
| YF 燃燒系TS異物混入抽出GATE#845表出對應 | 完成 | 全窯已全部導入，目前PAM Trend活用中。
| CF泡100um混入抽出新GATE#844表出對應 | 繼續 | 全窯導入完畢，但CF Wizus欠点過多，過濾條件修改中。 | 工程變更：
| EF超薄板#203#213 BOS流出對應新#857#858表出對應 | 完畢 | EF 0.15t導入後確認有抽到BOS並順利精査，未發現有BOS流出。 | 發行日 | 区分 | 內 容 |  | 狀態 | 分類
| N-DELTA環境構築協力 | 進行中 | 4/29 PC已到貨，現IT設定及權限開通中，預計6月進行O.T側配線。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 |  | - | OPEN
| ADCH檢查機保全現地化&派遣業務依賴 | 進行中 | 年間訓練計畫展開中；備員目前現場徵調中。 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 |  | - | OPEN
| CF IPM-8580畫處Board電容爆燃調查及對應 | 進行中 | 電容零件發注購買中，待到貨後ADT預計自行更換。 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) |  | - | OPEN
| CF HOT #950#841 T.S系欠點抽出Gate檢討 | 進行中 | 新規#846#860各窯裏GATE導入完畢，欠点檢出精度UP調整中。 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | - | OPEN
|  |  |  | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | - | OPEN
2G Comment： |  |  |  | 2024-03-07 | 一時 | 各窯TOM GATE#857,858導入 |  | - | OPEN
1. 關於CF畫處IPM-8580主板對應，生技部已於System會議中說明完畢，ADT將自行購買後更換。 |  |  |  | 2024-03-07 | 恒久 | 各窯TOM GATE#844,845導入 |  | - | OPEN
然而因為IPM-5542備品不足，所以將會盡快切替IPM-5542變更成IPM-8580主板的產線繼續使用。 |  |  |  | 2024/3/22 | 一時 | MPM合紙導入使用 |  | - | OPEN
2. KF ON/DS切線檢查機PLC化改造，因通信異常關係，下回工事日預定通訊方式變更再測試。 |  |  |  | 2024/4/17 | 恒久 | G5 0.2T L82 PL 型式ON採板 |  | - | OPEN
3. JF/KF東通GSD LED基板鏽蝕情況調查，JF工事日點檢LED基板內部螺絲孔接點並未發現鏽蝕， |  |  |  | 2024/4/17 | 一時 | A50型號PL-0.2t積載枚數上限增量 |  | - | OPEN
照度與初期值比較變化不大。※KF因地震影響延後到5月實施。
4. EF薄板生產時板子晃動影響易造成切折不良，HOT依賴希望針對攝影監視畫像進行二值化解析， |  |  |  | 總結Comment：
目前軟體正在開發測試中。 |  |  |  | 1、EF薄板、超薄板生產從3月延續至4月初，4月底～5月底EF薄板、超薄板再開，1～4G均安排人力支援協助，4月份總共支援：75人次。
5. 藉由AI及排程自動解析並匯出TREND，製一部首頁下半部已追加欠点及設備狀況日報供大家查閱。 |  |  |  | 2、針對EF超薄板破裂防止、斑馬紋二值化的部分，已經著手進行畫像Python二值化標示自動集計軟體的開發。
(#84X微小BOS日報TRED已導入) |  |  |  | 3、G11副資材C/D改善案，現況poly sheet薄化/透明化捆包工變完成，著手進行仕樣書改版、發行。
6. 窯巨大泡欠点發生密度監視軟體已開發並分發給HOT人員使用。

## 1G
(1G) 2024年04月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1.工事/定修安全管理協力 |  |  |  | ①4月份工事日安全巡檢 4 回、定修安全巡檢 3回。
① | 工事/定修安全巡檢 |  | 持續進行 | 單位別 | 缺失(件) | 改善(件) | 完成度(%) | 備註
|  |  | 2024-04-30 | 素一 | 5 | 0 | 0% | 4/22
|  |  |  | 素二 | 5 | 0 | 0% | 4/29
|  |  |  | 素三 | 3 | 0 | 0% | 4/2、4/25
|  |  |  | 素四 | 0 | 0 | - | 4/9、4/16、4/24
|  |  |  | 備註： | 巡檢結果4/25聯絡週知
2.職安衛年度活動計畫推展 |  |  |  | 2.職安衛年度活動計畫推展
① | 自動檢查計畫實施 |  | 持續進行 | ① | 4/9 自動檢查計畫實施濟-檢查項目包含個人防護具/電動拖板車外充機
② | 年度職安衛計畫表實績更新 |  | 持續進行 | ② | 4/11 4R KYT訓練實施濟
③ | 改善活動計畫實施 |  | 持續進行 |  | 4/30 職安衛計畫表實績更新濟
|  |  |  | ③ | 4月份危險預判3件提出濟
3.部內自主安全活動 |  |  |  | 3.部內自主安全活動
① | 先月災害事故案例彙整宣導 |  | 持續進行 | ① | 4/9 3月份AGC重要災害事例提醒E-learning線上閱覽發佈
② | 每月安全主題教育 |  | 持續進行 | ② | 4/2 部內安全強化教育宣導資料發佈
③ | 窯區環測資料整理及進度確認 |  | 2024-04-30 | ③ | 4/19 窯區環測資料整理及進度確認濟(全窯實施濟)
④ | 製一部安全環境保安月報公布 |  | 每月 | ④ | 4/22 製一部安全環境保安相關活動實績調查發布濟
4.定例會議及活動 |  |  |  | 4.定例會議及活動
① | 課安會議宣導及紀錄彙整 |  | 持續進行 | ① | 4/8 課內安全會議實施濟
② | 45K/14K/50K活動推展 |  | 持續進行 | ② | 4/1 14K內稽協力完成濟
③ | COLD安全活動 |  | 持續進行 |  | 4/9 45K交流會實施濟
4/10 45k安全巡檢實施濟
4/23 45K內稽協力完成濟
4/29 配合<安環>實施安全健康週活動,實施濟
|  |  |  | ③ | COLD防捲入安全橫展開持續進行(全窯TRF組立74%、欄杆圍籬設置60%)
COLD TAS 安全溝通交流會議延期至5/2實施
5.事例再發預防 |  |  |  | 5.事例再發預防
① | 事例情報宣導提醒 | 2023-12-31 | 持續進行 | ① | 早會事例情報宣導提醒(共12回)
|  | 2023-12-31 |  |  | 4/2 2023/12/8 相模工廠（死亡）【災害最終報告書】
4/8 AGEL現場拋光研磨區、協力廠商發生手指切割傷災害（縫合6針)速報
4/10 2024/04/03韓國KTC人員下立式堆高機時、脚掌不慎伸入底座遭夾傷脚指骨折災害速報
4/16 2024/4/16 JK倉庫G8素板出荷搬運碰撞事故-速報
4/18 2024/04/09 OCJ社因獨自一人使用伸縮梯高空作業時跌落休業災害速報
4/18 2024/4/16 JK倉庫G8素板出荷搬運碰撞事故
4/22 2024/4/9 泰國ATGT人員進行粉碎作業時、投入物從粉碎機中朝人員彈出（重大虛驚）
4/23 2024/4/22 22:11 YF HOT 三交代人員地震對應時在階梯滑倒
4/25 2024/04/12 AGEL社人員於攪拌作業時、混錬物噴濺入眼致角膜化學性灼傷（微傷）
4/25 2024/4/24 JF HOT S/T作業右手掌燙傷災害(微傷)-速報
4/30 2024/02/20 IT課 端末更換作業時遭延長線劃傷手部-虛驚報告書
4/30 2024/3/18 KW10洗淨機入口手指刺傷-虛驚報告書
② | 事例橫展開調查對應 |  |  | ② | 事例橫展開調查對應
| 1/8 CF D/O小火事故對策橫展開 |  | 2024-06-28 |  | 4/26 各窯防炎SHEET使用規範訂定(明火區使用億德旺，一般窯區域使用ATSC)，整合提出報價
| 4/25 JF S/T作業燙傷災害對策橫展開 |  | 2024-06-28 |  | 4/30 確認手順書，調查雨天作業規範、戶外作業項目及現場高溫設備防護措施，後續對策方向
6.安全改善活動 |  |  |  | 6.安全改善活動
① | 各窯圓木棒採購變更 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | ① | 4/30 材質及供應商變更後的首次議價完成，依各窯需求數量提出請購。
② | COLD TRF及安全柵欄增設案 |  | 2024-06-28 | ② | 增速段TRF變更申請提出中，啟用期限5/17，EF薄板生產暫無組立計畫。
③ | COLD特殊螺絲設置不足處所再確認對應 |  | 2024-05-31 |  | 增速段YF、CF欄杆業者預製完成，將配合工事日安裝設置。
增速段新增TRF設備，變更申請教育訓練完成率:80%，5/15前完成。
4/23 J/K欄杆現場量測完成，業者開始預製。
|  |  |  | ③ | 調查後請各產線持續改善。
7.其他推展活動事項 |  |  |  | 7.其他推展活動事項(安全事例資料庫登錄新增4件(含ADT*2件)，具最終報告書為主)
① | AGC災害事故虛驚履歷建構 |  | 持續進行 | ① | 4/2 2023/12/8 相模工廠（死亡）【災害最終報告書】
② | ADT現場電磁波量測(次/年) |  | 持續進行4月E |  | 4/22 2024/4/9 泰國ATGT人員進行粉碎作業時、投入物從粉碎機中朝人員彈出（重大虛驚）
4/30 2024/02/20 ADT IT課 端末更換作業時遭延長線劃傷手部-虛驚報告書
4/30 2024/3/18 斗六工廠KW10洗淨機入口手指刺傷-虛驚報告書
|  |  |  | ② | 4/18 ADT現場電磁波量測完成，資料彙整聯絡週知。
5月份預定作業項目 |  |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
＊工事/定修安全巡檢 |  |  |  | 無特別事項
＊職安衛年度活動計畫推展
＊部內自主安全活動
＊定例會議及活動
＊事例再發預防
＊安全改善活動推展
＊其他推展活動事項 |  |  |  | 工程變更：
|  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
Comment：
窯高溫區域小火巡檢仍發現可燃物放置在禁制區，提供現場標示張貼，預防小火事故再發。
關於4/25 JF排脫區雨天作業造成的燙傷災害，<生推>將協助進行雨天戶外作業項目調查、手順書修訂、現場確認高溫危險源的防護措施….。
Note on P6: 窯周圍可燃物確認
Note on P7: 窯周圍可燃物確認
Note on P8: 窯周圍可燃物確認

## 2G
(2G) 2024年 4月 生産推進課月報
進行中項目： |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
※重點摘錄 |  |  |  | 1. EF Drip 800/1200um判定規格緩和判定變更切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
1. 製一部情報可視化推進 | → | 繼續 | 東洋 | 2. EF Dross識別提升 新規#398#399裏GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
因社內預計於2024年2月部課長會議資料Tableau化,相關生產資料需可自動上傳 |  |  |  | 3. JF/KF TOM Delta自動判定採用開始切替 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
DataLake資料庫,因製造一部相關資料高達70%為EXCEL檔案,需透過Python程式自動上傳. |  |  |  | 4. TW02水貼機標準化(標準書及標準片導入) |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
|  |  |  | 5. EF TOM新構成系統切替 |  |  | → | 完了 | 勝立/東洋/嘉彬 | 100%
4月進度: |  |  |  | 6. TAS檢查HOST PC型號一致化 |  |  | → | 完了 | 家興 | 100%
① 自動上傳DataLake程式開發完了 |  |  |  | 7.YF TOM Delta 拡大運用工程變更 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
② 實績數據自動上傳中(2024/1/1~) |  |  |  | 8.YF/EF TOM反射濾光材的交換 |  |  | → | 完了 | 東洋 | 100%
③ Tableau儀表板完成40%. |  |  |  | 9.各窯TOM GATE新規#111 表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
|  |  |  | 10.各窯TOM新規GATE＃851＃852#853表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
|  |  |  | 11.各窯TOM新規GATE＃128,129表GATE導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
|  |  |  | 12.JF窯とKF窯TOM3 Deltaの運用範囲拡大 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
2. TAS精査機レンズ倍率一致化。 | → | 繼續 | 家興 | 13.各窯TOM soft 版本更新(検出異常警報追加) |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
4/25 5000m2評價流動完成，待評價報告做成。 |  |  |  | 14.各窯118,828,829C-ZOP導入 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
|  |  |  | 15.各窯＃844＃845導入-微小削除欠點分類 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬 | 80%
|  |  |  | 16. JF/KF G11生產性UP(精査誤判再教育) |  |  | → | 完了 | 其芳 | 100%
3.EF窯薄板生產性UP(精査誤判再教育)。 | → | 繼續 | 其芳 | 17.各窯＃857＃858導入-薄板生產反射異常對應 |  |  | → | 完了 | 嘉彬 | 100%
薄板生產時『Sr長石 -失透物』欠點多發對應中~~ |  |  |  | 18.CF溫修後精查正解率提升教育(67%->95%) |  |  | → | 完了 | 其芳 | 100%
若『Sr長石 -失透物』的形狀為長條形'被精查判成『針棒』。 |  |  |  | 19.TAS#5泡画處PC備品不足對應。 |  |  | → | 完了 | 家興 | 100%
若『Sr長石 -失透物』的形狀為不規則形'被精查判成『異物』。 |  |  |  | 20.YF/CF TOM 新GATE抽出TS管理 |  |  | → | 繼續 | 嘉彬 | 20%
現況:取樣送試驗分析課解析及研磨後評價確認中。
顯微鏡欠點圖資:
4.步留提升及品質對應 | → | 繼續 | 嘉彬
HOT 依頼TS 欠點抽出管理,目前進度
846 抽出率≒70％ (微小欠点欠点特徴量無法正確算出,新GATE抽出數已經是極限)
860 抽出率≒90％
5.窯目視欠點自動判定開發(AI) | → | 繼續 | 東洋 | 橫展開/效率提升/CD實績：
目前與雲科大老師合作,開發TOM專屬的AI MODE以加快AI訓練及執行時間.
→舊方式正解偏低(50%),經測試畫像先行對齊及融合後在判定正解率較高(87%).
1月推進課進行16類畫像收集(100~300張),畫像經對齊、融合處裡後Labelimg.
→測試後反應正解率下降(87%-->79%).
2月決議畫像追加RGB處裡後Labelimg.
→測試後,融合程式偏差大.
4月追加裁切程式,驗證正解率是否提高.
線上實際測試正解率僅有60%,商討對策中.
5月份預定作業項目 |  |  |  | 工程變更：
1. 各窯C_ZOP GATE 118,828,829,導入 |  |  |  | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  |  | 分類 | 狀態
2. TAS#6精査LENS倍率工程變更通過後變更 (分解能UP)
3. 各窯精查教育資料做成及精查員持續教育
4. 製造一部情報可視化推行(日報、周報、月報)
5.各窯TOM警報邏輯不具合SOFT修正版導入&閥值最適調整
6. EF薄板動態斑馬紋畫像二值化開發
Comment：
畫像融合及RGB處理

## 3G
(3G) 2024年4月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  |  |  |  | 預計完成日 | 已結案項目：
1、製一部包裝副資材/補助材料費削減。 | [5 empty] | 1. 2024年度製一部QMS活動海報製作
1) 副資材費用削減。 |  |  | 2024國內外副資材採購金額管理.xlsx |  |  | 2. 基準書[各供應商合紙使用管理一覽表] 新版修訂
| 1. 各窯在庫量最適調整，統一發注 |  |  |  | 持續進行 | 3. 2024年度部內QMS品質活動計畫制定/實施推進 |  |  |  | 2024年QMS活動
| 2. 各課 長滯副資材調度消化處置 |  |  |  |  | 4. 製一部 2024年度文書管理逾期List作成、各課週知 |  |  |  | 製一部各課文書盤點LIST-20231211盤點下載.xls
| 3. 捆包副資材回收率提升 |  |  |  |  | 5. G4/G5用三合板除蟲藥劑噴灑,1/21實施濟
| 4. A70、A71、A60、G64副資材，他型號使用工變推進 |  |  |  |  | 6. 2024年度部內QMS品質海表作成/揭示、全員品質宣言募集/揭示
7. 2024年度[風險與機會處置一覧表]作成、部內全員E-learning宣導
8. Compliance違規預防-各課現場檢測春節期間(2/8~14)作業錄影畫面抽檢確認
2) 補助材料費削減。 | [5 empty] | 9. 產線異物混入預防再發橫展開推進 ; 現場設備巡檢
| 1. ADT內平板紙加工評估 |  | 合紙使用 在庫推估表.R1(2023年~).xlsx |  |  | 10. EF薄板本線欠板監視及水貼檢測支援 2/26~3/27預定
| 2. KGP-E、Kirari TTD、MPM紙 新紙種加入與提升使用率 |  |  |  |  | 11. 製一部_全員_品質COMPLIANCE教育_2024年上半年實施
| 3. YAP2持續評價並將結果回饋給紙商，改善ADT的素板合紙。 |  |  |  |  | 12. 24年度DNV外稽 ISO 9001：2015定期監査推進(3/7~8)
| 4. 合紙縮幅案再推進 |  |  |  |  | 13. 合紙汙改善紙種切替計劃作成
|  |  |  | 2024年實績 | 持續進行 | 14. KGP-E紙ADO向評價完成,合紙管理表修正(KGP-E G8.5ADT向追加)
15. JF/EF_COLD異物混入預防橫展開現場進度確認
2、人材育成 | [5 empty] | 16. 完成python上傳資料欄位與 table schema欄位確認
1) 三交代人員技能提升。 |  | 2024 技能評價 |  | 2023 下半年 技能評價表 (11~12月) |  | 17. 2024年社内上期MR-3G各項業務報告作成
| 1. 品質測定作業原理原則教育-E-learning教育 |  |  |  |  | 18. G11捆包poly sheet薄化/透明化捆包仕樣書改版、發行
| 2. 各課各區段-作業標準書教育三交代(A、B階)-E-learning教育 |  |  |  |  | 19. 2023年TEX板外観変更調查跟催 |  |  | 2023年TEX板外観変更-調查確認結果
| 3. 年度認定/技能評價 |  |  |  |  | 20. TEXに関するご案内(生産終了) , ADT在庫調查及最終發注量提出
21. G64DPL 底棧TEX尺寸,ADT與其他據點差異確認
22. DX化推進-定例作業自動化(Python) 各窯TOM檢出分析作業、GSD檢查機定例作業
3、製一部品質行動基準遵守。 |  |  | 2024年QMS活動 |  |  | 23. DX化推進-窯品質操作輔助(Python) 窯巨大泡監視(及時監控)
1) 品質Complianceミス撲滅 | [5 empty] | 23. DX化推進-AI畫像自動辨識(Python) ESD畫像自動辨識
1. Compliance案例演練\教育-三交代(A、B階)
2. 要因分析案例演練\教育-三交代股長(B階)
3. 品質相關作業的作業標準書、記錄表需檢視及修改
4. 指定日期-現場各項檢測作業錄影畫面檢證提供
| 5. 生推課-至各課現場檢測作業錄影畫面抽檢確認 |  |  |  | 持續進行
2) 管理ミスなし継続日数。
1. 各Line作業標準書教育(三交代)
2. 品質相關作業Video Review
3. 部內定期QMS情報聯絡
4、對象樣品取樣作業 (每個月至少一次，持續進行)。
| 1. SHP slimming對象窯,樣品切出作業 |  |  |  | 持續進行
5、生產系統data整合，DX數位化推進。 |  |  |  |  | 持續進行
1. Tableau資料連結測試(課題製作)
2. Uipath基礎開發課程參與
6、製一部及四課每日生產實績統計/付送、品質週報彙整。 |  |  |  |  | 持續進行
001製一部週實績
02_週報關聯
5月份預定作業項目 | [5 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1. ADCA向G11捆包poly sheet薄化 工變結案準備 | [5 empty] | 1. 24年-4月 副資材(包裝材)費用 : 624K C/D : -3K，補助材(切刀)費用 : 911K C/D : -226 K
2. 生產情報Tableau Server可視化計畫 推進 | [5 empty] | 2. 各單位相互調撥支援，4月份費用 C/D NT$ 18 K 元，在庫閒置副資材持續下降中。
3. Tableau AI項目編輯持續推進
4. Kirari-TT-D紙導入使用 -NON-TAS品 二回目評價
5. COLD異物混入預防橫展開現場進度確認 | [5 empty] | 工程變更：
6. 24年度 製一部BP業者的品質Compliance強化教育 | [5 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 |  |  | 分類 | 狀態
7. A50型號PL-0.2t積載枚數上限增量 | [5 empty] | 2023-09-13 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADCS) |  |  |  | OPEN
8. G5 0.2T L82 PL型式 ON採板 | [5 empty] | 2023-11-14 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  |  |  | OPEN
9 日本向副資材TEX停產,廠商變更對應 | [5 empty] | 2023-11-15 | 恆久 | YAP2紙電著力改善品 |  |  |  | OPEN
10. ATP-E 1890 紙捲合紙色差調查 | [5 empty] | 2024-04-12 | 一時 | A50型號PL-0.2t積載枚數上限增量 |  |  |  | OPEN
11. P.P帶供應商變更之工程變更對應 | [5 empty] | 2024-04-12 | 一時 | G5 0.2T L82 PL型式 ON採板 |  |  |  | OPEN
Comment：
合紙/副資材的統合分配，讓安全在庫量最適化，達到C/D目標，推進課在各窯溝通上扮演重要角色，相關業務持續推進。
EF4 2th薄板支援依賴(0.3t~0.15t)
G4 木板(蟲害)
10月のYF winzs サンプル切出(3回)
Note on S54: 1. YF.EF薄板採板預定,副資材增量 2. 各窯因應對應本線欠板,切刀更換頻度增加 增量購入

## 4G-專案
(4G-專案) 2024年4月 素板生産推進課月報
進行中項目： | [6 empty] | 預計完成日 | 已結案項目：
1. 各窯TRF製作協力。 | [6 empty] | 2024/6/E | 1. YF 第7回薄板水貼作業支援 (7/3~7/14) |  |  |  | 完成
各窯起業/審查完成，交貨中 | [7 empty] | 2. YF G3.5採板流動測試 (7/20~21) |  |  |  | 完成
YF窯 TRF組裝完成 (2024/2/22)、KF窯 TRF組裝完成 (2024/3/5) | [6 empty] | 持續中 | 3. YF 薄板水貼作業&DO放流作業支援 (9/21-10/9) |  |  |  | 完成
CF窯、JF窯組裝完成 | [7 empty] | 4. EF 0.3t~0.15t薄板採板問題點對應 |  |  |  | 完成
[8 empty] | 5. EF薄板切折安定調整/水貼測定支援 (10/23-11/11) |  |  |  | 完成
2.橫切機BUR(不使用)機制改造橫展開。 | [6 empty] | 持續中 | 6.CF COLD 2組缺員支援(10/11-12/4) |  |  |  | 完成
目前EF、KF 、YF、JF完成 | [7 empty] | 7.EF D/O放流監視支援(10/11-12/4) |  |  |  | 完成
[8 empty] | 8.CF 溫修協力(11/24~1/25) |  |  |  | 完成
3.EF 1BR 7P G6採板樣式改造 | [6 empty] | 持續中 | 9.各窯循環系緊急拉繩拉力鬆緊度確認 |  |  |  | 完成
(2024/01/24 EF窯循環系警報C/V1~4側制御電源異常OFF橫展開確認)
4.EF薄板切折安定調整/水貼測定支援(預定：4/29~5/28) | [6 empty] | 2024-05-28 | 10.EF薄板切折安定調整/水貼測定支援(3/5~4/2) |  |  |  | 完成
11.紙卷機左右側出紙滑台位置高度確認
[8 empty] | (2023/12/30 PF窯_G8.5_T面傾向性汚れ対応橫展開確認)--JF窯 2024/3/7調整濟 |  |  |  | 完成
TRF製作協力:
各窯TRF角鋼交貨、製造組裝設置
因CF溫修中，計劃先由CF先行交貨、組裝，欄杆增設工事 | [6 empty] | 2024/1/30 交貨
欄杆增設工事進行中
4月份設備異常情報共有聯絡 【確認濟】：
設備異常情報共有聯絡: | [7 empty] | 異常發生日期 | 窯別 | 異常內容
[8 empty] | 2024-04-03 | YF | YF Guillotine Hammer Roll驅動皮帶脫落
| ADT設備異常報告（橫展開對象件數） | [6 empty] | 2024-04-12 | CF | CF窯WI檢查機相機電源供應器故障
| 報告對象 | 異常發生件數 | 報告書未完成 | 需情報共有 | 情報共有完成 | 報告書未完成: |  | 2024-04-18 | PF | PF 1Br 13Pos CCリンク異常
| YF | 1 | 0 | 4 | 4
| CF | 1 | 0 | 4 | 4
| EF | 1 | 0 | 4 | 4
| JF | 1 | 0 | 4 | 4
| KF | 0 | 0 | 5 | 5
| TAS+OFF切 | 1 | 0 | 4 | 4
| 合計 | 5 | 0
2024年度 ★各據點 設備異常・設備改善 横展開進捗確認Sheet.xlsx
5月份預定作業項目 | [7 empty] | 橫展開/效率提升/CD實績：
1.EF薄板切折安定調整/水貼測定支援(預定：4/29~5/28)
工程變更：
[8 empty] | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
Note on G39: 依各窯設備判斷是否需要情報共有

## 5G-派遣
(5G) 2024年4月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
特にない
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
明年三交代長派人員輪替，股長階意願低，可能須以A階派遣對應。

## 工程變更管理
生推課工程變更管理 | [5 empty] | 工變申請List
管理No. | 發行日 | 一時/ 恒久 | 變更內容 | 未結案原因 | 提出擔當 | 狀況
C5023023 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.2t薄板量產開始 | 一,二回目 BOS多發無法當評價品，待下回採板評價。 | 林嘉彬 | OPEN
C5023024 | 2023/6/2 | 一時 | EF TOM0.15t薄板量產開始 | 一,二回目無採板，等下回目進行採板評價 | 林嘉彬 | OPEN
C5023045 | 2023-09-14 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ASCS向) | 原為2022年提出之工程變更，2023年9月追加評價 | 黃炳銓 | OPEN
C5023065 | 2023-11-08 | 一時 | G11 PL捆包用抗靜電膜厚度/顏色變更(手前側) |  | 謝坤翰 | OPEN
C5023066 | 2023-11-08 | 恒久 | YAP2紙電著力改善品 |  | 黃炳銓 | OPEN
C5024016 | 2024-03-07 | 恒久 | 各窯TOM GATE#844,845導入 |  | 林嘉彬 | OPEN
C5024018 | 2024/3/22 | 一時 | MPM合紙導入使用 |  | 劉佳明 | OPEN
C5024020 | 2024/4/17 | 恒久 | G5 0.2T L82 PL 型式ON採板 |  | 周寧威 | OPEN
C5024021 | 2024/4/17 | 一時 | A50型號PL-0.2t積載枚數上限增量 |  | 謝坤翰 | OPEN
C5022044 | 2022/7/19 | 一時 | KGP-E紙(原春日紙)導入使用(ADT向) | - | 黃炳銓 | CLOSS
C5022053 | 2022/8/31 | 恒久 | G61、K63、G64之PL型號使用 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5022065 | 2022-11-29 | 一時 | G5素板G5.5 PL(＊56D)YF窯ON採板 | - | 謝坤翰 | CLOSS
C5023001 | 2023/1/6 | 恒久 | 瓦楞紙供應商新增 | - | 劉佳明 | CLOSS
C5023009 | 2023/3/27 | 一時 | JF/KF_TOM-Delta判定採用開始 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023016 | 2023/4/27 | 一時 | EF窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023031 | 2023-07-04 | 一時 | JF窯_T面泡識別表Gate(101,490)導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023039 | 2023-08-14 | 恒久 | YF窯TOM delta 拡大運用 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023043 | 2023-09-07 | 恒久 | YF/EF窯 TOM反射照明濾光片變更 | 待YF/EF窯排定工事實施後,提出結案報告 | 鄭東洋 | CLOSS
C5023050 | 2023-09-25 | 一時 | EF窯_TOM 新構成PC切替工程 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023059 | 2023-10-17 | 恒久 | 素板保管期間延長180日→365日(YAP2紙) |  | 謝坤翰 | CLOSE
C5023060 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新 GATE＃128＃129導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023061 | 2023-10-17 | 恒久 | 各窯TOM 新規 GATE＃851＃852#853表GATE導入 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023068 | 2024-11-22 | 恒久 | JF窯&KF窯TOM Delta 拡大運用 | - | 林嘉彬 | CLOSS
C5023069 | 2023-11-17 | 一時 | Kirari-TT-D紙導入使用 |  | 林嘉彬 | CLOSS
C5024001 | 2024-01-03 | 恒久 | 各窯TOM GATE118,828,829導入 |  | 林嘉彬 | CLOSS
C5024002 | 2024-01-02 | 恒久 | 各窯TOM soft 版本更新(檢出異常警報追加) |  | 林嘉彬 | CLOSS
C5024015 | 2024-03-07 | 一時 | 各窯TOM GATE#857,858導入 |  | 林嘉彬 | CLOSE
工變申請List

## 他課応援
支援人次
2023年4月 | 34
2023年5月 | 0
2023年6月 | 24
2023年7月 | 38
2023年8月 | 32
2023年9月 | 86
2023年10月 | 89 | YF D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組缺員支援
2023年11月 | 216 | EF O/F D/O、EF薄板現場+水貼、CF三交代2組支援
2023年12月 | 190 | EF Wizus生產支援，CF貴重金屬盜難監，CF溫修。
2024年1月 | 148 | EF Wizus生產支援，CF貴重金屬盜難監，CF溫修。
2024年2月 | 16 | EF Wizus生產/AN100切替支援。
2024年3月 | 398 | EF薄板、超薄板+水貼支援
2024年4月 | 75 | EF薄板、超薄板+水貼支援

## YCE支援人次計算
|  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
|  | 工事日 | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中
|  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜
|  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜
|  | 早 | 早 |  |  | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 |  |  | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |  | 早 | 早 | 早 | 早
|  | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 休 | 早班休出(8H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 常日 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班休出(8H) | 休 | 早班 | 早班晚歸(4H) | 早班 | 早班 | 早班 | 休 | 休
|  | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 休 | 中班休出(8H) | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 中班 | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班早出(4H) | 中班休出(8H) | 休 | 中班早出(4H) | 中班 | 中班 | 中班 | 中班 | 休 | 休
|  | 休 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 休
|  | 休 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 夜班 | 休 | 休
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+N17:W17
|  |  | ▼0.4t->0.2t JC | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | 0.2t | ▼0.2t->0.15t JC | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | 0.15t | ▼0.15t->0.3t JC | 0.3t | 0.3t | ▼0.3t->0.5t JC | 0.5t | 0.5t
|  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日
水貼測定員 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
送水貼樣本 |  | 休 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 休 | 常日 | 常日
水貼測定員 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
送水貼樣本 |  | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 常日
水貼測定員 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
送水貼樣本 |  | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 常日
水貼測定員 |  | 休 | 休 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 常日 | 常日
|  | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17
95
11月
|  |  | EF切折安定 | 22
|  |  | 貼支援 | 53
|  |  | CF 2組支援(禮安) 10/14~11/18 | 14
|  |  | EF D/O | 87
|  |  | 得祿-常日支援 | 17
|  |  | 小計 | 193
YF 2023 年 DO支援.xlsx |  | 2023-10-24: 12月
|  |  | 得祿-常日支援EF 工作日21日 | 21
|  |  | 1G CFEF溫修貴重金屬盜難監視支援協力.共計25日 | 64
|  |  | 4G 5人*21工作日 | 105
2024年
|  | 1月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天
|  |  | 常日支援EF | 3G-得祿 | 22 | 1 | 22
|  |  | 二課貴重金屬盜難監視支援 | 1G-安全組 | 36 | 2 | 18
|  |  | CF溫修支援 | 4G-專案(包裝) | 90 | 5 | 18
|  |  |  | Total支援人次 | 148
2024 EF4 0.3t~0.15t 薄板生產人員配置
|  | 2月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天
|  |  | EF常日/薄板生產支援 | 得祿 | 16 | 1 | 16
EF4 3rd 0.3t、0.2t、0.15t 人員配置 的複本(最新) |  | 2023-10-24: EF薄板生產支援; 2023-10-25: 1G; 2023-10-26: 0
|  |  |  | 2G | 0
|  |  |  | 3G | 0
|  |  |  | 4G-專案組 | 0
|  |  |  | Total支援人次 | 16
工作天數
|  | 3月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天 |  |  | 22 | 周寧威
|  |  | EF薄板生產支援 | 得祿 | 22 | 1 | 22 |  |  | 22 | 吳得禄
|  |  | EF薄板生產支援 | 1G | 82 | 2 | 41 | 展佑、宜君 |  | 22 | 張富羿
|  |  |  | 2G | 21 | 1 | 21 | 禮安 |  | 21 | 吳學典
|  |  |  | 3G | 84 | 2 | 42 | 坤擇、寧威 |  | 20 | 黃乙原
|  |  |  | 4G-專案組 | 189 | 3 | 63 | 富羿、乙原、學典 |  | 20 | 蔡宜君
[10 empty] | 20 | 何坤擇
[10 empty] | 21 | 廖展佑
|  |  |  | Total支援人次 | 398 |  |  |  |  | 21 | 吳禮安
工作天數
|  | 4月 |  | Group | 支援人次 | 人數 | 工作天 |  |  | 2 | 周寧威
|  |  | EF薄板生產支援 | 得祿 | 20 | 1 | 20 |  |  | 20 | 吳得禄
|  |  | EF薄板生產支援 | 1G | 12 | 2 | 6 | 展佑、宜君 |  | 2 | 張富羿
|  |  |  | 2G | 4 | 1 | 4 | 禮安/家興 | *月初禮安、月末家興 | 3 | 廖展佑
|  |  |  | 3G | 12 | 2 | 6 | 坤擇、寧威 |  | 3 | 蔡宜君
|  |  |  | 4G-專案組 | 27 | 3 | 9 | 富羿、乙原、學典 |  | 4 | 吳禮安/李家興
[10 empty] | 4 | 何坤擇
[10 empty] | 5 | 黃乙原
|  |  |  | Total支援人次 | 75 |  |  |  |  | 2 | 吳學典
Note on M34: 10/14~10/22

## 4月-EF薄板、超薄板+水貼支援
￭出勤及編制
|  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30
|  |  | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412
|  | 板厚予定 | 2024-04-01: 0.15t; 2024-04-02: ▼0.15t->0.5t JC; 2024-04-03: 0.5t; 2024-04-21: 0.4t; 2024-04-22: ▼0.4t->0.5t JC; 2024-04-23: 0.5t; 2024-04-24: ▼0.5t->0.3t JC; 2024-04-25: 0.3t; 2024-04-26: 0.3t; 2024-04-27: 0.3t; 2024-04-28: 0.3t; 2024-04-29: 0.3t; 2024-04-30: ▼0.3t->0.2t JC
| 三交代班表 | 1組 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜
|  | 2組 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早
|  | 3組 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中
|  | 4組 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休 | 休 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 休 | 早 | 早 | 早 | 早 | 早 | 休 | 休 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 夜 | 休
4月工作天數
| 2 | 周寧威 | 2024-04-01: 中班; 2024-04-02: 中班早出(4H)
| 2 | 吳得禄 | 2024-04-01: 中班早出(4H); 2024-04-02: 中班早出(4H)
| 2 | 張富羿 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02
￭水貼測定
| 4月工作天數 | 名單 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412
| 3 | 廖展佑 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-30
| 3 | 蔡宜君 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-30
| 4 | 吳禮安/李家興 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-29 to 2024-04-30
| 4 | 何坤擇 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-02; 2024-04-29 to 2024-04-30
| 5 | 黃乙原 | bar: 2024-04-01; 2024-04-25 to 2024-04-30
| 2 | 吳學典 | 2024-04-01: 中; 2024-04-02: 休; 2024-04-30: 夜
0.3t支援內容：三交代支援、切折調整支援
0.2t支援內容：水貼測定(視TAS水貼流動結果，若TAS水貼測定結果OK，則無需至一廠進行水貼測定)、三交代支援、切折調整支援
0.15t支援內容：水貼測定(水貼測定必需)

## 4G-機動組(解編
(4G-機動組) 2024年3月 素板生産推進課月報
進行中項目： |  | 預計完成日 | 已結案項目：
窯 |  |  | 窯
1.協助CF窯爐定期整備作業
2.OF放流作業
3.CF溫修再start作業支援
| 7月31日 |  | 4.後壁、前壁、橫壁破洞修補
| 持續 |  | 5.#1迫TC pit積料掃除
I/F |  |  | I/F
1. 築爐道工具整備
2. 築爐道工具清點
3. CF解體煉瓦處理
持續
持續
7月31日
持續
Bath&Lehr |  |  | Bath&Lehr
1. 煉瓦整理
| 持續 |  | 2. 築爐道工具清點
| 7月4日 |  | 3. 骰子煉瓦加工
三區共通作業
□□月份預定作業項目 |  |  | 橫展開/效率提升/CD實績：
工程變更：
|  |  | 日付 | 区分 | 內 容 | 分類 | 狀態
Comment：
解編至各窯協力作業